## Tổng quan (hidden)
Dự án | Tiến độ | Đã hoàn thành | Còn lại | Deadline | Trạng thái
Voice | 85% | 12 chức năng | 4 chức năng | 2026-08-25 | Gần hoàn thành
Bot Tele Nội bộ | 90% | 9 chức năng | 2 chức năng | 2026-08-22 | Gần hoàn thành
Tool tạo video tin tức | 80% | 8 chức năng | 5 chức năng | 2026-08-31 | Đang phát triển
CRM zalo | 85%
Auto Inbox | 70%
Seeding | 85%
\

## Nhân Sự
STT | Nhân sự | Dự án | Công việc | link mô tả chi tiết dự án | Deadline
1 | Hùng | Auto Inbox | Gần hoàn thành bản demo dự án auto inbox.Sau đó test lại các chức năng và chạy demo trong 1 tháng để chắc chắn dự án hết lỗi |  | 2026-08-19
2 | Khang | Auto Inbox | Hoàn thiện chức năng tin nhắn bằng hình ảnh, gọi điện call video và đóng gói sản phẩm |  | 2026-08-19
3 | Sơn | Seeding | Nhận dự án Seeding, tối ưu lại toàn bộ hệ thống và cả giao diện, test toàn bộ dự án |  | 2026-08-29
4 | Long | Telegram nội bộ | Hoàn thành tất cả các chức năng cơ bản của hệ thống |  | 2026-08-19
5 | Long | voice | Hoàn thành tạo voice, clone voice |  | 2026-08-19
6 | Long | Tin Tức Tiktok | Nhận dự án và sửa lại nội dung của các bài sao cho cải thiện và tăng view tăng tương tác |  | 2026-08-23

## Phân công 4 người
STT | Nhân sự | Dự án | Nhóm việc | Đầu việc cụ thể | Kết quả cần đạt | Deadline | Trạng thái
1 | Hùng | Auto Inbox | Quản lý Fanpage | Tối ưu quản lý nhiều tài khoản Fanpage | Quản lý nhiều Fanpage ổn định trên cùng hệ thống | 2026-09-08 | Đã làm
2 | Hùng | Auto Inbox | Automation | Lập lịch gửi tin chăm sóc hàng loạt | Chiến dịch tự gửi đúng thời gian đã thiết lập | 2026-09-05 | Chưa làm
3 | Hùng | Auto Inbox | Báo cáo | Làm báo cáo thống kê công việc, tin nhắn, cuộc gọi và kết quả | Quản lý theo dõi được hoạt động và hiệu quả sử dụng | 2026-09-07 | Chưa làm
4 | Hùng | Auto Inbox | Đóng gói | Đóng gói hệ thống thành ứng dụng máy tính | Người dùng cài và sử dụng được dưới dạng ứng dụng | 2026-09-08 | Chưa làm
5 | Hùng | Auto Inbox | Kiểm thử | Chạy demo 1 tháng, kiểm tra lại chức năng và xử lý lỗi phát sinh | Hệ thống ổn định trước khi nghiệm thu chính thức | 2026-09-09 | Chưa làm
6 | Khang | Auto Inbox | Call | Hoàn thiện gọi cho khách hàng qua Fanpage | Nhân viên gọi cho khách trực tiếp từ hệ thống | 2026-09-06 | Chưa làm
7 | Khang | Auto Inbox | Quản lý khách hàng | Bổ sung chức năng đặt biệt danh cho khách hàng | Nhân viên nhận diện và quản lý khách thuận tiện hơn | 2026-09-05 | Đang làm
8 | Khang | Auto Inbox | Đóng gói | Phối hợp xác nhận người phụ trách và bàn giao bản app máy tính | Có người chịu trách nhiệm rõ và bản app sẵn sàng bàn giao | 2026-09-08 | Chưa làm
9 | Sơn | Seeding | Tối ưu hệ thống | Tối ưu kiến trúc, chức năng TikTok/Facebook và giao diện | Hệ thống dễ mở rộng, giao diện dễ thao tác | 2026-09-09 | Đang làm
10 | Sơn | Seeding | Kiểm thử | Rà soát toàn bộ chức năng, kiểm tra tài khoản và thử tải lớn | Biết độ ổn định, thời gian xử lý và rủi ro tài khoản | 2026-09-09 | Đang làm
11 | Long | Tin Tức TikTok | Nội dung | Biên tập lại nội dung bài để cải thiện lượt xem và tương tác | Nội dung rõ hơn, giữ chân tốt hơn và tăng tương tác | 2026-08-23 | Đang làm
12 | Long | Telegram nội bộ | Hệ thống | Hoàn thành các chức năng cơ bản của hệ thống | Hệ thống Telegram nội bộ vận hành đủ chức năng chính | 2026-08-19 | Đã làm
13 | Long | Voice | Voice AI | Hoàn thành tạo voice và clone voice | Voice đầu ra không còn tiếng bụp ở đầu và tôi ưu với dành cho cấu hình máy yếu | 2026-08-19 | Đang làm

## Bot Tele Nội bộ
STT | Nhân sự | Hạng mục | Chức năng | Người dùng làm được gì | Bắt đầu | Hoàn thành | Trạng thái
1 | Trường | Chấm công | Nhân viên tự đăng ký tài khoản | Mở liên kết trong nhóm Telegram, điền tên và vai trò là xong, không cần ai tạo hộ | 2026-07-21 | 2026-07-25 | Đã làm
2 | Trường | Chấm công | Đăng ký lịch làm việc theo tuần | Chọn ca sáng, ca chiều, cả ngày hoặc nghỉ cho từng ngày trong tuần | 2026-07-21 | 2026-07-25 | Đã làm
3 | Trường | Chấm công | Check-in bằng video trong nhóm | Gửi video kèm chữ check vào nhóm là hệ thống ghi nhận giờ đến | 2026-07-22 | 2026-07-26 | Đã làm
4 | Trường | Chấm công | Tự động tính tiền phạt đi muộn | Muộn bao nhiêu phút thì phạt bao nhiêu, mức phạt do quản lý đặt riêng cho từng nhóm | 2026-07-22 | 2026-07-26 | Đã làm
5 | Trường | Chấm công | Xin nghỉ và đi muộn đột xuất | Gửi đơn từ điện thoại, quản lý bấm duyệt hoặc từ chối ngay trong Telegram | 2026-07-25 | 2026-08-18 | Đã làm
6 | Trường | Chấm công | Nhắc đăng ký lịch mỗi Chủ Nhật | Bot nhắc 4 lần chiều Chủ Nhật; 20h khóa đăng ký và tự xếp ca cho người quên | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Đã làm
7 | Trường | Chấm công | Bảng theo dõi chấm công | Quản lý xem ai đã đến, ai muộn, ai chưa check-in và tỉ lệ đúng giờ cả tuần | 2026-07-22 | 2026-08-18 | Đã làm
8 | Hùng | Báo cáo KPI | Gửi báo cáo hằng ngày | Nhân viên nhắn báo cáo vào nhóm, hệ thống tự đọc số liệu và lưu lại | 2026-07-22 | 2026-07-26 | Đã làm
9 | Hùng | Báo cáo KPI | Bắt buộc kèm ảnh minh chứng | Thiếu ảnh thì báo cáo chưa được tính, hệ thống chờ đủ ảnh mới ghi nhận | 2026-07-22 | 2026-07-26 | Đã làm
10 | Hùng | Báo cáo KPI | Chống dùng lại ảnh cũ | Hệ thống so ảnh mới với ảnh đã gửi trước đó để phát hiện ảnh trùng | 2026-07-23 | 2026-07-26 | Đã làm
11 | Hùng | Báo cáo KPI | Tự động phạt khi không báo cáo | Quá giờ chốt mà chưa báo cáo thì bot nhắc rồi ghi phạt, tối đa một lần mỗi ngày | 2026-07-22 | 2026-07-26 | Đã làm
12 | Hùng | Lịch khách | Đặt lịch khách qua điện thoại | Nhập tên khách, số điện thoại, dịch vụ và giờ hẹn ngay trong Telegram | 2026-07-21 | 2026-08-14 | Đã làm
13 | Hùng | Lịch khách | Chặn đặt trùng khung giờ | Hai lịch cách nhau dưới 1 tiếng bị từ chối, nêu rõ ai đã đặt trước và cho khách nào | 2026-07-21 | 2026-08-14 | Đã làm
14 | Hùng | Lịch khách | Báo động khách đến ngay | Khách tới luôn thì bot báo cả nhóm để kỹ thuật viên kịp chuẩn bị | 2026-07-23 | 2026-08-14 | Đã làm
15 | Hùng | Lịch khách | Nhắc khi tới giờ hẹn | Đúng giờ hẹn bot nhắc vào nhóm, kèm hai nút Đã đến và Hủy lịch | 2026-07-23 | 2026-08-14 | Đã làm
16 | Hùng | Lịch khách | Xác nhận khách đến hoặc hủy | Bấm một nút để xác nhận; hủy thì chọn lý do có sẵn như khách bom lịch hoặc dời ngày | 2026-07-23 | 2026-08-14 | Đã làm
17 | Hùng | Lịch khách | Báo lịch ngày mai và tổng kết tối | 20h02 gửi lịch ngày mai, 22h tổng kết lịch trong ngày kèm trạng thái từng khách | 2026-07-26 | 2026-08-14 | Đã làm
18 | Hùng | Lịch khách | Tổng hợp công tour lúc 0h | Chốt lịch nào đủ điều kiện tính công, lịch nào còn thiếu và thiếu những gì | 2026-07-26 | 2026-08-14 | Đã làm
19 | Hùng | Lịch khách | Báo bù khi quên báo cáo | Khai bù trong 48 giờ kèm ảnh, phải có người duyệt trước khi tính công | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Đã làm
20 | Long | Hồ sơ khách hàng | Ghi hồ sơ sau mỗi lượt khách | Điền tên, số điện thoại, dịch vụ, tiền đã thu và số còn nợ | 2026-07-23 | 2026-08-14 | Đã làm
21 | Long | Hồ sơ khách hàng | Tự tính số tiền còn nợ | Gõ 30tr hay 500k hệ thống tự hiểu; ô còn nợ tự trừ, không cho gõ tay để tránh sai | 2026-07-23 | 2026-08-14 | Đã làm
22 | Long | Hồ sơ khách hàng | Hai cách gửi ảnh khách | Chọn ảnh ngay trong ứng dụng, hoặc gửi qua Telegram khi ảnh nặng và mạng yếu | 2026-07-23 | 2026-08-14 | Đã làm
23 | Long | Hồ sơ khách hàng | Tự lưu ảnh lên Google Drive | Ảnh vào đúng thư mục theo số điện thoại; khách quay lại nhiều lần vẫn chung một chỗ | 2026-07-23 | 2026-08-14 | Đã làm
24 | Long | Hồ sơ khách hàng | Tổng hợp khách trong ngày lúc 22h | Bot gửi danh sách khách đã phục vụ kèm doanh thu và liên kết ảnh | 2026-07-23 | 2026-08-14 | Đã làm
25 | Long | Quản lý kho | Nhập kho bằng quét mã vạch | Quét mã là ra tên hàng; mã mới thì tạo mặt hàng mới ngay lúc nhập | 2026-08-10 | 2026-08-12 | Đã làm
26 | Long | Quản lý kho | Xuất kho theo dịch vụ | Chọn dịch vụ là ra sẵn danh sách vật tư và số lượng, chỉ sửa nếu ca đó khác | 2026-08-12 | 2026-08-14 | Đã làm
27 | Long | Quản lý kho | Kiểm tra tồn kho hai cơ sở | Xem còn bao nhiêu ở từng cơ sở, tìm theo tên hoặc mã vạch | 2026-08-12 | 2026-08-14 | Đã làm
28 | Long | Quản lý kho | Duyệt đơn xuất và trừ kho | Người có quyền bấm duyệt là hàng trừ khỏi kho; có thể bật chế độ tự động duyệt | 2026-08-12 | 2026-08-19 | Đã làm
29 | Long | Quản lý kho | Điều chuyển hàng giữa hai cơ sở | Cơ sở này thiếu thì lấy từ cơ sở kia, hệ thống ghi phiếu điều chuyển để đối chiếu | 2026-08-12 | 2026-08-14 | Đã làm
30 | Long | Quản lý kho | Phân quyền kho theo từng nhóm | Cấp riêng quyền duyệt đơn, duyệt điều chuyển, sửa danh mục cho từng người từng kho | 2026-08-12 | 2026-08-18 | Đã làm
31 | Long | Quản lý kho | Đơn ghi rõ bác sĩ và kỹ thuật viên | Mỗi đơn xuất phải điền bác sĩ và kỹ thuật viên phụ trách ca đó | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Đã làm
32 | Long | Quản lý kho | Số lượng lẻ một chữ số thập phân | Xuất được 0,5 lọ filler thay vì buộc làm tròn thành 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Đã làm
33 | Long | Quản lý kho | Quy đổi đơn vị lọ sang ml | Cấu hình 1 lọ bằng bao nhiêu ml; nhân viên chỉ đếm lọ, hệ thống tự nhân ra ml | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Đã làm
34 | Long | Quản lý kho | Sổ cái kho | Lần lại từng lần hàng ra vào: ai làm, lúc nào, trước bao nhiêu, sau còn bao nhiêu | 2026-08-12 | 2026-08-14 | Đã làm
35 | Long | Quản lý kho | Quản lý dịch vụ và vật tư mẫu | Thêm dịch vụ mới, khai vật tư và số lượng dùng cho mỗi ca | 2026-08-12 | 2026-08-14 | Đã làm
36 | Long | Kết nối ngoài | Đồng bộ Google Sheet | Chấm công, báo cáo, lịch khách và kho tự ghi sang Google Sheet để tổng hợp | 2026-07-22 | 2026-08-19 | Đã làm
37 | Long | Kết nối ngoài | Lưu ảnh lên Google Drive | Ảnh minh chứng và ảnh khách tự vào Drive, sắp theo thư mục | 2026-07-23 | 2026-08-14 | Đã làm
38 | Long | Kết nối ngoài | Bảng xuất kho gọn lại | Bảng Google Sheet mỗi đơn một dòng thay vì mỗi vật tư một dòng | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Đã làm
39 | Long | Web quản trị | Trang quản trị trên máy tính | Xem và sửa nhân sự, lịch làm, nghỉ phép, cấu hình nhóm bằng máy tính | 2026-07-22 | 2026-08-19 | Đã làm
40 | Long | Web quản trị | Phân quyền theo nhóm | Mỗi quản trị viên chỉ thấy nhóm được giao, không xem chéo nhóm khác | 2026-07-22 | 2026-07-26 | Đã làm
41 | Long | Web quản trị | Mỗi mục một đường dẫn riêng | Tải lại trang không bị nhảy về đầu; gửi liên kết cho người khác mở đúng chỗ | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Đã làm
42 | Long | Quản lý kho | Quy đổi lọ sang ml khi xuất kho | Phần nhập kho đã xong: nhân viên đếm lọ, hệ thống tự nhân ra ml | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Đã làm
43 | Long | Quản lý kho | Web riêng cho quản lý kho | Đã có bản đặc tả đầy đủ 7 màn hình, chưa dựng giao diện | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Đã làm
44 | Long | Quản lý kho | Sửa tên mặt hàng trên web | Web hiện chỉ cho bật/tắt và đổi kiểu số lượng, chưa cho sửa tên | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Đã làm
45 | Long | Quản lý kho | Bảng tồn kho trên Google Sheet | Đã hiện được dạng "5 ml (~2 Lọ)" cho dễ đọc | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Đã làm

## Tool Media
STT | Hạng mục | Phân nhóm | Vị trí | Công việc thực hiện | Kết quả đạt được cho người dùng | Người dùng được gì | Nhân viên | Bắt đầu | Deadlines | Trạng thái | TEST CHECK
1 | PHÂN QUYỀN | Authorize | Đăng nhập/ Đki | Tạo trang đăng nhập đăng ký cho người dùng | Đăng nhập để vào được dự án | Với mỗi tài khoản đăng ký thì phải đăng nhập vào để lưu dữ riêng tài khoản cá nhân | Long | 2026-09-06 | 2026-09-06 | giai đoạn 2
2 | PHÂN QUYỀN | Người dùng | Quản lý trung tâm | Tạo quyền người dùng theo từng nhóm tool | Người dùng chỉ thấy module được cấp quyền như TiktokNews, Affiliate hoặc Film. | Hạn chế thao tác nhầm vào phần không được sử dụng. | Long | 2026-09-05 | 2026-09-05 | giai đoạn 2
3 | PHÂN QUYỀN | Kênh TikTok | TiktokNews | Phân quyền và cấu hình riêng theo từng kênh | Mỗi kênh có nguồn, voice, frame, logo, màu chữ, vị trí chữ và id kênh riêng trên gg sheet | Quản lý nhiều kênh mà không bị nhầm cấu hình. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Đã làm
4 | PHÂN QUYỀN | Duyệt nội dung | Facebook Group | Chỉ người quản lý được duyệt video từ Group | Video Group sau khi tạo xong phải chờ duyệt trước khi upload chính thức. | Kiểm soát nội dung lấy từ nhóm trước khi đưa vào dữ liệu chính. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Đã làm
5 | TẠO CONTENT | ChatGPT | Profile Chrome | Quản lý profile đăng nhập ChatGPT theo từng kênh | Hệ thống mở đúng profile ChatGPT đã đăng nhập để phân tích bài báo, TikTok và Facebook. | Giảm lỗi đăng nhập lại, giảm nhầm tài khoản và hạn chế quá tải một profile. | Long | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Đã làm
6 | TẠO CONTENT | Gemini | Profile Chrome | Quản lý nhiều profile chrome hoạt động độc lập khiến cho 1 tài khoản gemini có thể làm được nhiều kênh cùng 1 lúc | Sử dụng Gemini để tạo content | Nếu chat GPT lỗi thì có thể sử dụng gemini để tạo content | Long | 2026-08-21 | 2026-08-26 | Đang làm
7 | AUTHORIZE | Facebook | Profile Chrome | Quản lý profile Facebook đã đăng nhập | Hệ thống dùng phiên Facebook đã đăng nhập để đọc Page và Group. | Có thể lấy nội dung từ nhóm/page cần quyền truy cập. | Long | 2026-08-22 | 2026-08-27 | Đã làm
8 | AUTHORIZE | Google Drive | Upload | Kết nối Google Drive để lưu video | Video hoàn chỉnh được tải lên đúng thư mục Drive đã cấu hình. | Dễ lưu trữ, bàn giao và chia sẻ video. | Long | 2026-08-23 | 2026-08-28 | Đã làm
9 | AUTHORIZE | Google Sheet | Lưu dữ liệu | Kết nối Google Sheet để lưu kết quả | Mỗi video có dòng dữ liệu gồm nguồn, tiêu đề, nội dung, trạng thái và link Drive. | Theo dõi được toàn bộ video đã làm. | Long | 2026-08-24 | 2026-08-29 | Đã làm
10 | AUTHORIZE | Công Cụ tải video | TikTok | Quản lý key lấy dữ liệu TikTok | Hệ thống dùng RapidAPI khi TikTok hoặc yt-dlp không lấy được danh sách/video. | Tăng khả năng lấy video TikTok khi nguồn chính bị chặn. | Long | 2026-08-25 | 2026-08-30 | Đã làm
11 | AUTHORIZE | TTS | Voice | Kết nối dịch vụ tạo giọng đọc | Hệ thống tạo được voice tiêu đề và voice nội dung theo từng kênh. | Không cần thu âm thủ công cho từng video. | Long | 2026-08-26 | 2026-08-31 | Đã làm
12 | CHỨC NĂNG | Bài báo | Nguồn | Thêm và quản lý nguồn bài báo theo kênh | Người dùng nhập được nguồn báo cho từng kênh nội dung. | Chủ động chọn nguồn tin phù hợp từng kênh. | Long | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Đã làm
13 | CHỨC NĂNG | Bài báo | Quét tin | Tự quét bài mới từ nguồn báo | Hệ thống lấy bài mới theo lịch và tránh xử lý trùng link cũ. | Không phải tự tìm bài báo mỗi ngày. | Long | 2026-07-02 | 2026-07-03 | Đã làm
14 | CHỨC NĂNG | Bài báo | Lọc nguồn | Chấm điểm và chọn bài phù hợp kênh | Bài được chấm theo độ phù hợp trước khi gửi AI. | Giảm video sai chủ đề hoặc không hợp tệp người xem. | Long | 2026-07-03 | 2026-07-04 | Đã làm
15 | CHỨC NĂNG | Bài báo | Xoay vòng kênh | Mỗi profile hoàn thành 5 video thì chuyển kênh | Pipeline chạy tuần tự từng profile và xoay vòng sau khi đủ số video thành công. | Các kênh có video đều hơn và giảm nghẽn ChatGPT. | Long | 2026-07-04 | 2026-07-05 | Đã làm
16 | CHỨC NĂNG | Bài báo | Lấy dữ liệu bài | Đọc tiêu đề, nội dung chính và ảnh trong bài báo | Hệ thống lấy dữ liệu cần thiết để viết lại thành bản tin. | Có nguyên liệu sạch để tạo kịch bản. | Long | 2026-07-05 | 2026-07-06 | Đã làm
17 | CHỨC NĂNG | Bài báo | Ảnh minh họa | Tìm thêm ảnh liên quan khi bài thiếu hình | Nếu bài báo thiếu ảnh, hệ thống tìm thêm ảnh phù hợp chủ đề. | Video có đủ hình để dựng, không bị trống cảnh. | Long | 2026-07-06 | 2026-07-07 | Đã làm
18 | CHỨC NĂNG | Bài báo | AI nội dung | Gửi bài báo cho ChatGPT viết bản tin | ChatGPT viết hook, title, script voice, beat hình ảnh và tone nội dung. | Nội dung ngắn gọn hơn bài gốc và phù hợp video TikTok. | Long | 2026-07-07 | 2026-07-08 | Đã làm
19 | CHỨC NĂNG | Bài báo | Kiểm duyệt nội dung | Kiểm tra chất lượng script trước khi dựng | Script được kiểm tra độ rõ ràng, cấu trúc, độ tự nhiên và mức phù hợp kênh. | Giảm lỗi tạo video từ nội dung yếu. | Long | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Đã làm
20 | CHỨC NĂNG | TikTok | Nguồn | Quản lý danh sách kênh TikTok nguồn | Người dùng thêm kênh TikTok nguồn cho từng tài khoản đích. | Có nguồn video liên tục để tạo nội dung. | Long | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Đã làm
21 | CHỨC NĂNG | TikTok | Quét video | Quét video mới nhất từ kênh TikTok | Hệ thống lấy danh sách video mới theo giới hạn từng kênh. | Không phải mở từng kênh thủ công. | Long | 2026-07-10 | 2026-07-11 | Đã làm
22 | CHỨC NĂNG | TikTok | Dự phòng nguồn | Dùng yt-dlp, TikWM và RapidAPI để lấy video | Nếu một cách lấy bị lỗi, hệ thống chuyển sang cách khác. | Tăng tỉ lệ lấy được video. | Long | 2026-07-11 | 2026-07-12 | Đã làm
23 | CHỨC NĂNG | TikTok | Tải video | Tải video TikTok không logo khi có thể | Video nguồn được tải về để phân tích và dựng lại. | Có file đầu vào cho AI và render. | Long | 2026-07-12 | 2026-07-13 | Đã làm
24 | CHỨC NĂNG | TikTok | Nén video | Nén video lớn trước khi gửi ChatGPT | Video trên 20MB được nén nhỏ hơn để upload phân tích. | Giảm lỗi upload file quá nặng. | Long | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Đã làm
25 | CHỨC NĂNG | TikTok | Bóc thoại gốc | Tách lời nói trong video bằng Whisper | Hệ thống lấy nội dung thoại gốc để gửi kèm cho AI. | ChatGPT hiểu đúng bối cảnh hơn, đặc biệt video có lời nói. | Long | 2026-07-14 | 2026-07-15 | Đã làm
26 | CHỨC NĂNG | TikTok | AI nội dung | Gửi video và transcript cho ChatGPT phân tích | AI tạo title, hook, script, tone, nhạc nền, độ nhạy cảm và beat nội dung. | Có kịch bản mới dựa trên video gốc. | Long | 2026-07-15 | 2026-07-16 | Đã làm
27 | CHỨC NĂNG | TikTok | Chống quá tải ChatGPT | Xử lý khi ChatGPT báo quá tải hoặc không lấy được phản hồi | Hệ thống kiểm tra thông báo, xác nhận nếu cần và quay lại đúng đoạn chat. | Giảm lỗi thất bại do ChatGPT quá tải. | Long | 2026-07-16 | 2026-07-17 | Đã làm
28 | CHỨC NĂNG | TikTok | Lọc nội dung | Bỏ qua video không phù hợp kênh | Video không đúng chủ đề hoặc kém chất lượng được skip trước khi dựng. | Không lãng phí thời gian render video không dùng được. | Long | 2026-07-17 | 2026-07-18 | Đã làm
29 | CHỨC NĂNG | TikTok | Thống kê hiệu quả | Lấy chỉ số TikTok để cải thiện nội dung | Hệ thống lưu lượt xem, tương tác, watch time và retention khi có dữ liệu. | Biết video nào tốt để sửa prompt và cách dựng. | Long | 2026-07-18 | 2026-07-19 | Đã làm
30 | CHỨC NĂNG | Facebook Page | Nguồn | Tách nguồn Page khỏi Group | Nguồn Facebook Page được lưu và chạy riêng với Facebook Group. | Không nhầm dữ liệu giữa Page và Group. | Long | 2026-07-19 | 2026-07-20 | Đã làm
31 | CHỨC NĂNG | Facebook Page | Quét bài | Chỉ lấy bài Page có video | Hệ thống bỏ qua bài chữ, ảnh hoặc bài không có video. | Nguồn đầu vào sạch hơn và xử lý nhanh hơn. | Long | 2026-07-20 | 2026-07-21 | Đã làm
32 | CHỨC NĂNG | Facebook Page | Tải video | Tải video Facebook Page | Video từ Page được tải về để phân tích và dựng. | Có thêm nguồn nội dung ngoài bài báo và TikTok. | Long | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Đã làm
33 | CHỨC NĂNG | Facebook Group | Nguồn | Thêm nguồn Facebook Group riêng | Người dùng nhập URL nhóm và cấu hình cách xử lý riêng. | Khai thác nội dung từ nhóm đã tham gia. | Long | 2026-07-22 | 2026-07-23 | Đã làm
34 | CHỨC NĂNG | Facebook Group | Quét bài | Chỉ lấy bài trong nhóm và bài đó phải có video | Hệ thống lọc bài Group, bỏ qua bài chữ/ảnh/chia sẻ không có video. | Không tốn thời gian xử lý sai nguồn. | Long | 2026-07-23 | 2026-07-24 | Đã làm
35 | CHỨC NĂNG | Facebook Group | Tải video | Tải video từ bài trong Group bằng phiên Facebook | Video được tải bằng profile Facebook đã đăng nhập. | Có file nguồn để xử lý mà không tải thủ công. | Long | 2026-07-24 | 2026-07-25 | Đã làm
36 | CHỨC NĂNG | Facebook Group | Duyệt nội dung | Hiển thị video đã làm xong ở trạng thái chờ duyệt | Video Group chưa upload ngay mà chờ người quản lý xác nhận. | Kiểm soát nội dung trước khi đưa lên Drive và Sheet. | Long | 2026-07-25 | 2026-07-26 | Đã làm
37 | EDIT VIDEO | Bài báo | Ảnh + Voice | Dựng video từ ảnh bài báo và giọng đọc | Ảnh được sắp theo beat, ghép với hook voice và script voice. | Tạo được video tin tức từ bài báo không có video gốc. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
38 | EDIT VIDEO | Bài báo | Beat timeline | Chia cảnh theo từng ý trong kịch bản | Mỗi beat có thời lượng, hình ảnh, chữ hiển thị và chuyển cảnh riêng. | Video có nhịp kể chuyện rõ hơn, không bị slideshow đều đều. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
39 | EDIT VIDEO | Bài báo | Chuyển động ảnh | Tạo hiệu ứng pan, push-in, pull-out cho ảnh | Ảnh tĩnh có chuyển động nhẹ khi dựng video. | Video sinh động hơn dù nguồn chỉ có ảnh. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
40 | EDIT VIDEO | Bài báo | Chuyển cảnh | Thêm crossfade giữa các ảnh | Các ảnh nối với nhau mềm hơn thay vì cắt đột ngột. | Video xem mượt và giống bản tin hơn. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
41 | EDIT VIDEO | Bài báo | Frame theo kênh | Chèn frame intro và frame nội dung riêng | Hook dùng frame mở đầu, thân bài dùng frame nội dung theo từng kênh. | Giữ nhận diện thương hiệu cho từng kênh. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
42 | EDIT VIDEO | Bài báo | Logo theo kênh | Chèn logo riêng nếu kênh bật logo | Logo được lấy theo cấu hình từng kênh. | Video có nhận diện kênh rõ ràng. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
43 | EDIT VIDEO | Bài báo | Hook text | Hiển thị chữ hook trên đoạn mở đầu | Tiêu đề/hook được đặt đúng vị trí, màu, cỡ chữ và độ rộng đã cấu hình. | Người xem hiểu điểm chính ngay vài giây đầu. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
44 | EDIT VIDEO | Bài báo | Phụ đề | Tạo phụ đề karaoke từ giọng đọc | Hệ thống nhận diện voice bằng Whisper và tạo phụ đề ASS có highlight từ khóa. | Video dễ xem khi tắt tiếng và giữ chân người xem tốt hơn. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
45 | EDIT VIDEO | Bài báo | Nhạc nền | Chọn nhạc nền theo tone và mức năng lượng | Nhạc nền được chọn theo nội dung, tự giảm âm khi voice đọc. | Video có cảm xúc hơn nhưng không át giọng đọc. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
46 | EDIT VIDEO | Bài báo | Hiệu ứng âm thanh | Thêm SFX ở các điểm nhấn | Âm thanh ngắn được thêm ở beat quan trọng như con số hoặc bước ngoặt. | Video có nhịp nhấn tốt hơn. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
47 | EDIT VIDEO | Bài báo | Video đính kèm | Ghép thêm video nguồn nếu bài báo có video | Phần video gốc có thể được xử lý và ghép vào cuối nội dung ảnh. | Video có thêm tư liệu thật, không chỉ dùng ảnh. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
48 | EDIT VIDEO | TikTok | Remix nguồn | Dựng lại video TikTok từ video gốc và voice mới | Video gốc được crop/pad về 1080x1920, ghép voice, title, frame và logo. | Có video mới từ nguồn TikTok nhưng vẫn đúng format kênh. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
49 | EDIT VIDEO | TikTok | Intro + Content | Tách đoạn tiêu đề và đoạn nội dung | Đoạn đầu dùng title voice, đoạn sau dùng script voice với cấu hình hình ảnh riêng. | Video có mở đầu rõ ràng và thân bài dễ theo dõi. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
50 | EDIT VIDEO | TikTok | Frame TikTok | Chèn title frame và content frame theo cấu hình | Video có thể dùng frame khác nhau cho tiêu đề và nội dung. | Giữ nhận diện kênh trong toàn bộ video. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
51 | EDIT VIDEO | TikTok | Fill mode | Xử lý video ngang/dọc bằng blur hoặc nền đen | Video ngang được đặt vào khung dọc, có nền blur khi phù hợp. | Không bị méo hình khi đưa về TikTok 9:16. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
52 | EDIT VIDEO | TikTok | Zoom và vị trí | Cho phép chỉnh zoom, lệch X/Y cho từng đoạn | Người dùng cấu hình vị trí crop cho title và content. | Chủ động đặt nhân vật/vật thể đúng vùng nhìn. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
53 | EDIT VIDEO | TikTok | Text overlay | Chỉnh font, màu, viền, độ rộng và vị trí chữ | Chữ hook/title được hiển thị đúng cấu hình của kênh. | Video dễ đọc và đồng bộ nhận diện. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
54 | EDIT VIDEO | TikTok | Safe zone | Giữ chữ và phụ đề tránh vùng nút TikTok | Text có thể bám vùng an toàn hoặc giữ vị trí người dùng chỉnh thủ công. | Giảm tình trạng chữ bị che bởi caption/nút trên TikTok. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
55 | EDIT VIDEO | TikTok | Phụ đề TikTok | Quản lý bật/tắt phụ đề cho nguồn TikTok | Nguồn TikTok hiện ưu tiên không tự thêm karaoke nếu cấu hình tắt. | Tránh đè chữ lên video gốc khi không cần. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
56 | EDIT VIDEO | TikTok | Màu video | Tự chỉnh màu theo tone nội dung | Video được tăng/giảm sáng, tương phản, bão hòa hoặc sharpen theo nội dung. | Hình ảnh đồng đều và hợp cảm xúc bản tin. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
57 | EDIT VIDEO | TikTok | Watermark | Cho phép bật/tắt xử lý watermark nguồn | Mặc định hạn chế auto-delogo để tránh làm nhòe nhầm vùng ảnh hoặc frame. | Giữ chất lượng video và tránh lỗi blur sai chỗ. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
58 | EDIT VIDEO | TikTok | Render fallback | Tự render lại an toàn khi frame/logo/text làm lỗi | Nếu render lỗi, hệ thống thử lại bằng video và voice cơ bản. | Không mất cả video chỉ vì một asset lỗi. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
59 | EDIT VIDEO | Facebook Group | Hook then original | Đọc hook đầu video và giữ âm thanh gốc phía sau | Đoạn đầu mute video gốc để đọc hook, đoạn sau phát lại tiếng thật. | Clip đời sống tự nhiên hơn, không bị biến thành bản đọc máy toàn bộ. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
60 | EDIT VIDEO | Facebook Group | Không frame body | Body video Group không ép full frame nếu dùng mode gốc | Phần nội dung chính giữ cảm giác video nguồn và chỉ xử lý vừa đủ để đúng khung. | Video gần với clip thật, phù hợp nguồn Group. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
61 | EDIT VIDEO | Facebook | Tải DASH | Ghép track hình và âm thanh khi Facebook tách riêng | Hệ thống chọn track video/audio phù hợp rồi ghép thành file nguồn. | Tăng khả năng tải video Facebook đầy đủ tiếng. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
62 | EDIT VIDEO | Facebook | Watermark | Tự phát hiện và blur vùng logo/watermark khi cần | Vùng logo nguồn có thể được phát hiện và xử lý trong intro/body. | Giảm lộ watermark nguồn nếu cần dùng lại video. | Long | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
63 | PROMPT | Bài báo | Bản tin | Hoàn thiện prompt viết bản tin từ bài báo | Lời thoại có mở đầu cuốn hơn, rõ ý và tự nhiên hơn. | Video giống bản tin thật hơn. | Long | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Đã làm
64 | PROMPT | TikTok | Phân tích video | Hoàn thiện prompt phân tích video TikTok | AI không chỉ miêu tả hình ảnh mà phải rút ra câu chuyện, bối cảnh và điểm hút. | Video có hồn hơn và giữ người xem tốt hơn. | Long | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Đã làm
65 | PROMPT | Facebook | Page + Group | Hoàn thiện prompt cho Facebook Page và Group | Nội dung từ Facebook được viết đúng ngữ cảnh và có hook ngắn. | Clip đời sống giữ được cảm giác thật. | Long | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Đã làm
66 | PROMPT | Theo kênh | Content profile | Tạo chỉ đạo riêng cho từng kênh | Mỗi kênh có tệp người xem, giọng văn, chủ đề ưu tiên và cách mở đầu riêng. | Nội dung không bị một màu giữa các kênh. | Long | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Đã làm
67 | PROMPT | Thống kê | Tối ưu | Dùng dữ liệu TikTok để chỉnh prompt | Prompt được điều chỉnh theo video hiệu quả tốt hoặc kém. | Nội dung các lần sau hợp hành vi người xem hơn. | Long | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Đã làm
68 | GIAO DIỆN | Central Hub | Dashboard | Hiển thị tổng quan hệ thống TiktokNews | Web có màn hình xem trạng thái, dữ liệu, chất lượng và hiệu quả. | Dễ theo dõi tiến độ làm video. | Long | 2026-08-14 | 2026-09-15 | Đã làm
69 | GIAO DIỆN | Bài báo | Web | Giao diện quản lý nguồn bài báo | Người dùng thêm nguồn, chạy một lần, chạy liên tục, xem lịch sử và sửa prompt. | Không cần thao tác bằng terminal. | Long | 2026-08-14 | 2026-09-15 | Đã làm
70 | GIAO DIỆN | TikTok | Web | Giao diện quản lý tài khoản, kênh nguồn và API TikTok | Người dùng quản lý kênh nguồn, tài khoản đích, RapidAPI và cấu hình nội dung. | Dễ vận hành nhiều kênh TikTok. | Long | 2026-08-14 | 2026-09-15 | Đã làm
71 | GIAO DIỆN | Facebook | Web | Giao diện quản lý Page, Group và hàng chờ duyệt | Nguồn Page/Group tách riêng, video Group có danh sách chờ duyệt. | Dễ kiểm soát nội dung Facebook. | Long | 2026-08-14 | 2026-09-15 | Đã làm
72 | GIAO DIỆN | Edit video | Web | Giao diện chỉnh vị trí title, subtitle, frame và logo | Người dùng chỉnh trực tiếp asset, vị trí chữ và style từng kênh. | Không cần sửa file cấu hình thủ công. | Long | 2026-08-14 | 2026-09-15 | Đã làm
73 | GIAO DIỆN | Hiển thị quá trình chạy dưới dạng text | Web | Hiển thị log pipeline và lỗi theo từng bước | Người dùng thấy lỗi ở bước nguồn, AI, voice, render, upload hoặc Sheet. | Biết chính xác cần sửa ở đâu. | Long | 2026-08-14 | 2026-09-15 | Đã làm
74 | TESTING | Bài báo | Đầu cuối | Test từ nguồn báo đến video, Drive và Sheet | Một bài báo chạy đủ luồng từ crawl, AI, voice, edit, upload và ghi Sheet. | Biết chắc pipeline bài báo dùng được. | Long | 2026-08-17 | 2026-09-18 | Đã làm
75 | TESTING | TikTok | Đầu cuối | Test từ kênh TikTok nguồn đến video hoàn chỉnh | Một video TikTok chạy đủ bước tải, AI, voice, edit, upload và Sheet. | Biết chắc pipeline TikTok dùng được. | Long | 2026-08-17 | 2026-09-18 | Đã làm
76 | TESTING | Facebook | Đầu cuối | Test Page và Group từ nguồn đến kết quả | Page chạy thẳng, Group chạy qua hàng chờ duyệt rồi upload khi duyệt. | Biết chắc phần Facebook không lẫn Page/Group. | Long | 2026-08-17 | 2026-09-18 | Đã làm
77 | TESTING | Edit video | Hiển thị | Test khung, logo, chữ, phụ đề và âm thanh | Video đầu ra không che chữ, không lệch khung, không mất tiếng và không vỡ hình. | Đảm bảo video xem được trước khi đăng. | Long | 2026-08-17 | 2026-09-18 | Đã làm
78 | TESTING | Lỗi hệ thống | Độ ổn định | Test lỗi ChatGPT quá tải, nguồn bị chặn, render lỗi và Sheet lỗi | Chạy nhiều bị chat gpt hạn chế để tránh spam nhiều | Giảm thời gian dò lỗi khi chạy thật. | Long | 2026-08-17 | 2026-09-18 | Đã làm
79 | TESTING | Bộ nhớ | Dọn dẹp | Test xóa file tạm sau khi hoàn tất | File tạm, file nén, subtitle tạm và dữ liệu trung gian được dọn đúng lúc. | Máy nhẹ hơn khi chạy lâu. | Long | 2026-08-17 | 2026-09-18 | Đã làm
80 | ĐẨY WEB | Central Hub | Frontend | Đồng bộ giao diện web cho toàn bộ Tool Media | TiktokNews, Affiliate và Film dùng chung một khung giao diện. | Người dùng thao tác dễ hơn. | Long | 2026-08-29 | 2026-08-31 | Đã làm
81 | ĐẨY WEB | TiktokNews | Backend API | Đưa các API quản lý nguồn, prompt, asset, log và chạy pipeline lên web | Web gọi được các chức năng chính của TiktokNews. | Không cần mở app rời hoặc chạy lệnh tay. | Long | 2026-08-29 | 2026-08-31 | Đã làm
82 | ĐẨY WEB | TiktokNews | Triển khai local | Chuẩn bị file khởi động Central Hub | Có file khởi động web và API cho máy chạy tool. | Dễ mở hệ thống mỗi ngày. | Long | 2026-08-29 | 2026-08-31 | Đã làm
83 | ĐÓNG GÓI | TiktokNews | Máy chạy tool | Đóng gói bộ chạy bài báo, TikTok, Facebook và Telegram | Có bộ khởi động ổn định cho toàn bộ TiktokNews. | Người dùng không cần mở từng file code. | Long | 2026-08-28 | 2026-08-31 | Đã làm
84 | ĐÓNG GÓI | Dữ liệu | Máy chạy tool | Đóng gói thư mục asset cần thiết | Frame, logo, font, nhạc nền, SFX và profile mẫu được sắp đúng chỗ. | Render không lỗi vì thiếu asset. | Long | 2026-08-28 | 2026-08-31 | Đã làm
85 | BÀN GIAO | Tài liệu | Hướng dẫn sử dụng | Viết hướng dẫn vận hành TiktokNews | Tài liệu nêu cách thêm nguồn, đăng nhập profile, chạy tool, duyệt Group và xem kết quả. | Người không biết code vẫn thao tác được. | Long | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Chưa làm
86 | BÀN GIAO | Nghiệm thu | Khách hàng | Chuẩn bị danh sách chức năng nghiệm thu | Các chức năng đã làm, đang làm và chưa làm được ghi rõ theo từng nhóm. | Khách hàng dễ kiểm tra tiến độ và phản hồi. | Long | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Đã làm
87 | BÀN GIAO | Vận hành | Máy chạy tool | Chạy thử toàn bộ TiktokNews trước khi bàn giao | Các nguồn bài báo, TikTok, Facebook Page và Group đều được chạy thử. | Giảm lỗi khi đưa vào sử dụng thật. | Long | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Đã làm
88 | BÀN GIAO | Vận hành | Web | Đẩy lên web nhiều người sử dụng | Đẩy tất cả các chức năng lên web để mn có thể sử dụng | Đẩy tất cả các chức năng lên web để mn có thể sử dụng | Long | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Đã làm

## Voice
STT | Nhóm chức năng | Nội dung | Nơi sử dụng | Chức năng | Kết quả khách hàng nhận được | Lợi ích | Phụ trách | Ngày bắt đầu | Dự kiến xong | Trạng thái | Cách kiểm tra
1 | AUTHORIZE | Tạo tài khoản | Trang đăng ký | Người dùng tự tạo tài khoản bằng thông tin cá nhân | Có tài khoản riêng để sử dụng hệ thống và lưu các sản phẩm đã tạo. | Không cần nhân viên kỹ thuật tạo hộ. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
2 | AUTHORIZE | Đăng nhập Google | Trang đăng nhập | Đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google | Người dùng vào hệ thống mà không phải nhớ thêm mật khẩu mới. | Tiết kiệm thời gian đăng nhập. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
3 | PHÂN QUYỀN | Phân quyền | Toàn hệ thống | Tách quyền người dùng, nhân viên và quản trị viên | Mỗi người chỉ nhìn thấy và sử dụng phần được giao. | Hạn chế thao tác nhầm và dễ quản lý. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
4 | PHÂN QUYỀN | Dữ liệu riêng | Toàn hệ thống | Mỗi tài khoản có kho giọng, tệp âm thanh và lịch sử riêng | Người dùng không nhìn thấy hoặc sử dụng dữ liệu của người khác. | Bảo vệ giọng nói và nội dung của khách hàng. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
5 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Nhập nội dung | Trang tạo giọng | Gõ hoặc dán nội dung cần đọc | Hệ thống nhận nội dung và hiển thị rõ số lượng ký tự. | Chuẩn bị bài đọc nhanh và dễ kiểm tra. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
6 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Văn bản dài | Trang tạo giọng | Tạo giọng cho nội dung dài đến 50.000 ký tự | Nội dung dài được xử lý và ghép thành một tệp hoàn chỉnh. | Không phải tự chia nhỏ bài viết. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
7 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Chọn giọng | Trang tạo giọng | Chọn giọng có sẵn hoặc giọng cá nhân | Tệp đầu ra sử dụng đúng giọng đã chọn. | Dễ chọn giọng phù hợp với từng nội dung. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
8 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Chọn ngôn ngữ | Trang tạo giọng | Chọn ngôn ngữ đọc, ưu tiên tiếng Việt | Hệ thống đọc đúng dấu và cách phát âm theo ngôn ngữ đã chọn. | Dùng được cho nhiều loại nội dung. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
9 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Làm sạch nội dung | Trang tạo giọng | Tự sửa cách đọc số, ngày tháng, ký hiệu và từ viết tắt | Nội dung được chuyển thành cách đọc dễ hiểu trước khi tạo giọng. | Giảm lỗi đọc sai số tiền, ngày tháng và tên viết tắt. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
11 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Tốc độ đọc | Trang tạo giọng | Điều chỉnh giọng đọc nhanh hoặc chậm | Tệp đầu ra thay đổi tốc độ theo lựa chọn của người dùng. | Phù hợp video ngắn, quảng cáo, kể chuyện hoặc hướng dẫn. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
12 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Âm lượng | Trang tạo giọng | Tăng hoặc giảm âm lượng trước khi xuất tệp | Âm thanh đầu ra có mức to nhỏ phù hợp nhu cầu. | Không cần dùng thêm phần mềm chỉnh âm lượng. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
13 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Cảm xúc | Trang tạo giọng | Chọn cách đọc như nhẹ nhàng, vui, nghiêm túc hoặc truyền cảm | Giọng đọc có sắc thái phù hợp với nội dung. | Video và bài thuyết minh tự nhiên hơn. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
14 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Khoảng nghỉ | Trang tạo giọng | Điều chỉnh thời gian nghỉ giữa các câu và đoạn | Bài đọc có nhịp rõ ràng, không quá nhanh hoặc bị ngắt lâu. | Nghe dễ hiểu và giống cách nói tự nhiên hơn. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
15 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Tự chia đoạn | Trong lúc tạo giọng | Tự chia bài dài thành các phần nhỏ rồi ghép lại | Bài dài được xử lý theo đúng thứ tự và không bỏ sót câu. | Giúp hệ thống ổn định hơn khi làm nội dung dài. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
16 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Theo dõi tiến độ | Trang tạo giọng | Hiển thị trạng thái đang chờ, đang tạo, hoàn thành hoặc có lỗi | Người dùng biết hệ thống đang làm đến đâu. | Không phải chờ mà không biết tình trạng. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
17 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Nghe và tải | Trang kết quả | Nghe thử, tạm dừng và tải tệp âm thanh | Người dùng nhận được tệp có thể đưa vào video hoặc lưu trữ. | Sử dụng kết quả ngay sau khi tạo. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
18 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Âm thanh liền mạch | Tệp kết quả | Giảm tiếng bụp và điểm nối giữa các đoạn | Đầu, cuối và các đoạn ghép nghe mềm hơn. | Giảm thời gian chỉnh sửa âm thanh sau khi tạo. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
19 | TẠO GIỌNG TỪ VĂN BẢN | Nhiều người cùng dùng | Toàn hệ thống | Xếp lần lượt các yêu cầu khi có nhiều người tạo giọng | Yêu cầu không bị mất và được xử lý theo thứ tự. | Hệ thống ổn định hơn trong giờ nhiều người sử dụng. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
20 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Tải mẫu giọng | Trang tạo giọng cá nhân | Tải lên một tệp có giọng cần sao chép | Hệ thống nhận mẫu và chuẩn bị tạo giọng cá nhân. | Có thể tạo giọng riêng từ bản thu có sẵn. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
21 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Thu âm trực tiếp | Trang tạo giọng cá nhân | Thu mẫu bằng micro trên máy tính hoặc điện thoại | Người dùng nghe lại và thu lại nếu chưa đạt. | Không cần chuẩn bị tệp âm thanh từ trước. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
22 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Hướng dẫn thu mẫu | Trang tạo giọng cá nhân | Hiển thị yêu cầu về độ dài, độ rõ và môi trường thu | Người dùng biết cách chuẩn bị mẫu phù hợp. | Tăng khả năng tạo được giọng giống và rõ. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
23 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Kiểm tra mẫu | Trang tạo giọng cá nhân | Phát hiện mẫu quá ngắn, quá nhỏ, quá ồn hoặc không có lời | Mẫu chưa đạt được báo rõ lý do để người dùng làm lại. | Tránh mất thời gian chờ một mẫu không sử dụng được. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
24 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Lời thoại mẫu | Trang tạo giọng cá nhân | Nhập phần chữ đúng với nội dung trong tệp mẫu | Hệ thống hiểu rõ giọng đang đọc câu gì. | Giúp phát âm và độ giống tốt hơn. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
25 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Làm sạch mẫu | Trang tạo giọng cá nhân | Giảm tiếng ồn và tách bớt nhạc nền khỏi mẫu | Mẫu giọng sạch hơn trước khi tạo giọng cá nhân. | Tận dụng được các tệp có nhạc hoặc tiếng nền nhẹ. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
26 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Nghe thử | Trang tạo giọng cá nhân | Tạo một câu thử trước khi lưu giọng | Người dùng nghe độ giống và cách phát âm trước khi quyết định. | Tránh lưu giọng chưa đạt yêu cầu. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
27 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Lưu giọng cá nhân | Kho giọng | Đặt tên, mô tả, ảnh đại diện và lưu giọng | Giọng mới xuất hiện trong danh sách cá nhân để sử dụng lại. | Quản lý nhiều giọng rõ ràng và thuận tiện. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
28 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Bản chất lượng cao | Trang tạo giọng cá nhân | Tạo bản giọng chất lượng cao từ nhiều dữ liệu hơn | Giọng có độ giống và độ ổn định tốt hơn bản tạo nhanh. | Phù hợp các giọng dùng thường xuyên hoặc nội dung quan trọng. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
29 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Tiến độ tạo giọng | Trang tạo giọng cá nhân | Hiển thị đang chờ, đang xử lý, đã xong hoặc có lỗi | Người dùng biết khi nào giọng sẵn sàng sử dụng. | Không cần hỏi nhân viên kỹ thuật về tiến độ. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
30 | SAO CHÉP GIỌNG NÓI | Quản lý lượt tạo | Tài khoản | Hiển thị số lượt tạo giọng cá nhân còn lại | Hệ thống chỉ nhận yêu cầu khi tài khoản còn lượt. | Người dùng chủ động theo dõi quyền lợi của gói. | Long | Long | 2026-08-31 | Đã làm
31 | CHUYỂN GIỌNG TỪ TỆP ÂM THANH | Tải tệp | Trang chuyển giọng | Tải lên bản thu hoặc tệp âm thanh cần đổi giọng | Hệ thống nhận tệp và chuẩn bị nội dung để tạo lại. | Tận dụng được bản thu đã có. | Long | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Đã làm
32 | CHUYỂN GIỌNG TỪ TỆP ÂM THANH | Lấy nội dung | Trang chuyển giọng | Tự chuyển lời nói trong tệp thành văn bản | Nội dung được hiển thị để người dùng kiểm tra. | Không phải gõ lại toàn bộ lời thoại. | Long | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Đã làm
33 | CHUYỂN GIỌNG TỪ TỆP ÂM THANH | Sửa nội dung | Trang chuyển giọng | Cho phép sửa chữ trước khi tạo lại giọng | Tên riêng, số và câu sai có thể được chỉnh ngay trên trang. | Đầu ra đúng nội dung mong muốn hơn. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
34 | CHUYỂN GIỌNG TỪ TỆP ÂM THANH | Chọn giọng mới | Trang chuyển giọng | Chọn giọng cần dùng rồi tạo tệp mới | Nội dung cũ được đọc lại bằng giọng đã chọn. | Đổi người đọc mà không phải thu âm lại từ đầu. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
35 | THƯ VIỆN GIỌNG | Giọng có sẵn | Kho giọng | Xem danh sách các giọng do hệ thống cung cấp | Mỗi giọng có tên, mô tả và bản nghe thử. | Có thể sử dụng ngay mà không cần tạo giọng riêng. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
36 | THƯ VIỆN GIỌNG | Giọng cá nhân | Kho giọng | Xem riêng các giọng do tài khoản đã tạo | Giọng cá nhân được tách khỏi giọng dùng chung. | Dễ tìm và bảo vệ giọng riêng. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
37 | THƯ VIỆN GIỌNG | Nghe thử | Kho giọng | Nghe mẫu trước khi chọn giọng | Người dùng biết chất giọng và cách đọc trước khi sử dụng. | Giảm thời gian tạo thử nhiều lần. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
38 | THƯ VIỆN GIỌNG | Nhóm giọng | Kho giọng | Phân loại giọng theo quảng cáo, tin tức, kể chuyện hoặc mục đích khác | Danh sách giọng được sắp xếp theo nhu cầu sử dụng. | Tìm giọng phù hợp nhanh hơn. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
39 | THƯ VIỆN GIỌNG | Tìm kiếm | Kho giọng | Tìm giọng theo tên, giới tính, ngôn ngữ và nhóm | Kết quả hiển thị đúng điều kiện người dùng chọn. | Quản lý kho giọng lớn dễ dàng. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
40 | THƯ VIỆN GIỌNG | Chỉnh sửa | Kho giọng cá nhân | Đổi tên, mô tả, ảnh đại diện hoặc ẩn giọng | Thông tin giọng được cập nhật mà không phải tạo lại. | Giữ kho giọng rõ ràng và đúng mục đích. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
41 | THƯ VIỆN GIỌNG | Sao lưu giọng | Kho giọng cá nhân | Xuất và nhập lại thông tin giọng cá nhân | Người dùng có thể lưu dự phòng hoặc chuyển sang máy khác. | Giảm nguy cơ mất công tạo lại giọng. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
42 | LỊCH SỬ VÀ DỰ ÁN | Lưu lịch sử | Trang lịch sử | Tự lưu các lần tạo giọng và tệp kết quả | Người dùng mở lại được nội dung, giọng đã dùng và tệp âm thanh. | Không bị mất sản phẩm sau khi rời trang. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
43 | LỊCH SỬ VÀ DỰ ÁN | Tìm kiếm | Trang lịch sử | Tìm theo nội dung, giọng, thời gian và trạng thái | Danh sách nhanh chóng thu hẹp theo điều kiện đã chọn. | Tìm lại sản phẩm cũ dễ hơn. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
44 | LỊCH SỬ VÀ DỰ ÁN | Nghe và tải | Trang lịch sử | Nghe lại hoặc tải bất kỳ tệp đã tạo | Tệp cũ vẫn có thể sử dụng khi cần. | Không phải tạo lại cùng một nội dung. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
45 | LỊCH SỬ VÀ DỰ ÁN | Đánh dấu và xóa | Trang lịch sử | Đánh dấu kết quả quan trọng hoặc xóa kết quả không dùng | Danh sách được sắp xếp gọn và giữ lại đúng sản phẩm cần thiết. | Quản lý lịch sử thuận tiện hơn. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
46 | LỊCH SỬ VÀ DỰ ÁN | Nhiều phiên bản | Trang lịch sử | Lưu nhiều bản của cùng một nội dung | Bản gốc và các bản đã chỉnh sửa không ghi đè lên nhau. | Dễ so sánh và chọn bản tốt nhất. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
47 | LỊCH SỬ VÀ DỰ ÁN | Thêm hiệu ứng | Trang lịch sử | Tạo bản mới sau khi làm sạch hoặc tăng chất lượng | Bản gốc vẫn được giữ nguyên để quay lại khi cần. | Thử nhiều cách xử lý mà không sợ mất tệp. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
48 | LỊCH SỬ VÀ DỰ ÁN | Tạo dự án | Trang dự án | Gom nhiều đoạn giọng vào cùng một dự án | Các đoạn thuộc cùng bài kể chuyện hoặc video được lưu chung. | Quản lý nội dung dài rõ ràng hơn. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
49 | LỊCH SỬ VÀ DỰ ÁN | Sắp xếp đoạn | Trang dự án | Thay đổi thứ tự các đoạn trong dự án | Thứ tự mới được lưu và dùng khi xuất tệp. | Dễ chỉnh lại mạch nội dung. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
50 | LỊCH SỬ VÀ DỰ ÁN | Biên tập đoạn | Trang dự án | Cắt ngắn, chia đôi hoặc sao chép một đoạn | Người dùng chỉnh cấu trúc bài ngay trong hệ thống. | Giảm thao tác bằng phần mềm bên ngoài. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
51 | LỊCH SỬ VÀ DỰ ÁN | Xuất tệp hoàn chỉnh | Trang dự án | Ghép các đoạn theo thứ tự thành một tệp | Người dùng nhận tệp hoàn chỉnh để dùng cho video hoặc bài thuyết minh. | Không phải tự ghép từng đoạn. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
52 | XỬ LÝ ÂM THANH | Làm sạch | Trang công cụ âm thanh | Làm sạch tệp trước khi sử dụng hoặc tạo giọng cá nhân | Tệp có mức âm và định dạng phù hợp hơn. | Chuẩn bị tệp nhanh trong cùng hệ thống. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
53 | XỬ LÝ ÂM THANH | Giảm tiếng ồn | Trang công cụ âm thanh | Giảm tiếng quạt, tiếng nền và tiếng xì | Giọng nói rõ hơn nhưng vẫn giữ nội dung gốc. | Cải thiện bản thu chưa tốt. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
54 | XỬ LÝ ÂM THANH | Tăng chất lượng | Trang công cụ âm thanh | Làm giọng rõ, đều và dễ nghe hơn | Tạo thêm một bản đã nâng chất lượng để người dùng lựa chọn. | Âm thanh sẵn sàng dùng cho video hơn. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
55 | XỬ LÝ ÂM THANH | Đổi định dạng | Trang công cụ âm thanh | Chuyển đổi giữa các loại tệp âm thanh thông dụng | Tệp đầu ra phù hợp với nơi cần sử dụng. | Không cần mở phần mềm chuyển đổi riêng. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
56 | XỬ LÝ ÂM THANH | Tách giọng và nhạc | Trang công cụ âm thanh | Tách phần giọng nói khỏi nhạc nền | Người dùng nhận riêng bản giọng và bản nhạc. | Dễ lấy mẫu giọng hoặc chỉnh sửa nội dung cũ. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
57 | XỬ LÝ ÂM THANH | Đổi giọng tệp cũ | Trang công cụ âm thanh | Áp dụng giọng cá nhân cho một tệp đã có | Nội dung cũ được chuyển sang giọng mới và lưu thành bản khác. | Tái sử dụng nội dung mà không phải làm lại từ đầu. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
58 | XỬ LÝ ÂM THANH | Giữ các bản | Trang lịch sử | Lưu bản gốc và các bản đã xử lý | Người dùng có thể quay lại bất kỳ phiên bản nào. | Không mất dữ liệu khi thử nhiều cách chỉnh âm thanh. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
59 | GÓI DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN | Số dư | Tài khoản | Xem số điểm và số lượt tạo giọng cá nhân còn lại | Số dư thay đổi sau khi mua gói hoặc sử dụng dịch vụ. | Người dùng biết còn có thể sử dụng bao nhiêu. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
60 | GÓI DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN | Bảng giá | Trang gói dịch vụ | Xem giá, số điểm, số lượt tạo giọng và thời hạn của từng gói | Quyền lợi của mỗi gói được trình bày rõ ràng. | Dễ chọn gói phù hợp nhu cầu. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
61 | GÓI DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN | Nhiều thời hạn | Trang gói dịch vụ | Có gói mua một lần, theo tháng, theo quý và theo năm | Khách hàng chọn được thời gian sử dụng mong muốn. | Phù hợp cả nhu cầu ngắn hạn và lâu dài. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
62 | GÓI DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN | Mua gói | Trang thanh toán | Tạo đơn và hiển thị mã chuyển khoản | Đơn hàng có số tiền, nội dung và thời gian chờ thanh toán. | Giảm nhầm lẫn khi chuyển khoản. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
63 | GÓI DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN | Mã QR | Trang thanh toán | Quét mã QR để chuyển khoản | Thông tin thanh toán được điền sẵn theo đơn hàng. | Thanh toán nhanh và hạn chế nhập sai. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
64 | GÓI DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN | Xác nhận tự động | Trang thanh toán | Tự nhận biết khi khách hàng đã chuyển khoản | Đơn chuyển sang thành công và quyền lợi được cộng vào tài khoản. | Không phải chờ nhân viên xác nhận thủ công. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | giai đoạn 2
65 | GÓI DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN | Thời hạn sử dụng | Tài khoản | Theo dõi ngày hết hạn và gia hạn gói | Tài khoản hiển thị rõ thời gian còn lại và quyền lợi đang có. | Chủ động gia hạn trước khi hết gói. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
66 | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | Người dùng | Trang quản trị | Xem và tìm kiếm danh sách người dùng | Quản trị viên xem được tài khoản, quyền và số dư cần hỗ trợ. | Quản lý khách hàng tập trung. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
67 | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | Quyền sử dụng | Trang quản trị | Thay đổi quyền người dùng, nhân viên hoặc quản trị viên | Quyền mới được áp dụng đúng sau khi cập nhật. | Phân công người vận hành linh hoạt. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
68 | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | Điểm và lượt tạo | Trang quản trị | Cộng hoặc điều chỉnh điểm và lượt tạo giọng cá nhân | Tài khoản khách hàng được cập nhật quyền lợi khi cần hỗ trợ. | Xử lý nhanh trường hợp tặng, bù hoặc điều chỉnh gói. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
69 | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | Kho giọng | Trang quản trị | Thêm, sửa, ẩn hoặc xóa giọng dùng chung | Danh sách giọng công khai luôn đúng và dễ cập nhật. | Chủ động thay đổi sản phẩm giọng cho khách hàng. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
70 | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | Nhóm giọng | Trang quản trị | Tạo và sắp xếp các nhóm giọng | Giọng được phân loại theo mục đích sử dụng. | Khách hàng tìm giọng nhanh hơn. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
71 | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | Gói dịch vụ | Trang quản trị | Tạo, sửa hoặc ẩn gói bán cho khách hàng | Giá và quyền lợi có thể thay đổi mà không cần sửa chương trình. | Dễ triển khai chương trình bán hàng mới. | Long | 2026-05-21 | 2026-08-31 | Đã làm
72 | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG | Tình trạng dịch vụ | Trang quản trị | Xem dịch vụ tạo giọng có sẵn sàng hay đang bận | Quản trị viên biết khi nào cần kiểm tra hoặc thông báo khách hàng. | Giảm thời gian xử lý khi hệ thống gặp sự cố. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
73 | SỬ DỤNG VÀ KẾT NỐI | Trang web | voice.adsup.vn | Sử dụng hệ thống qua một địa chỉ trang web | Người dùng đăng nhập và sử dụng mà không cần cài đặt phức tạp. | Dễ giới thiệu, dùng thử và làm việc từ nhiều nơi. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
74 | SỬ DỤNG VÀ KẾT NỐI | Nhiều thiết bị | Trang web | Sử dụng trên máy tính và điện thoại | Các nút, biểu mẫu và danh sách hiển thị phù hợp từng màn hình. | Thuận tiện kiểm tra và thao tác khi di chuyển. | Long | 2026-09-21 | 2026-10-03 | Đã làm
75 | MỞ RỘNG API | Kết nối phần mềm khác | Phần kết nối | Cho phần mềm khác gửi nội dung và nhận tệp giọng | Voice có thể dùng chung với công cụ tạo video hoặc hệ thống khác. | Giảm thao tác tải lên, tải xuống thủ công. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
76 | SỬ DỤNG VÀ KẾT NỐI | Thông báo rõ ràng | Toàn hệ thống | Hiển thị nguyên nhân khi thiếu điểm, sai tệp hoặc dịch vụ đang bận | Người dùng biết cần làm gì tiếp theo. | Giảm thời gian hỏi hỗ trợ. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
77 | SỬ DỤNG VÀ KẾT NỐI | Máy cấu hình thấp | Phần cài đặt | Có chế độ xử lý nhẹ hơn cho máy yếu | Hệ thống giảm khối lượng xử lý mỗi lần để tránh bị treo. | Mở rộng số máy có thể sử dụng. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
78 | SỬ DỤNG VÀ KẾT NỐI | Khởi động thuận tiện | Máy vận hành | Mở các phần cần thiết bằng một thao tác | Người vận hành không phải mở nhiều cửa sổ hoặc nhớ nhiều lệnh. | Dễ bàn giao cho người không biết kỹ thuật. | Long | 2026-09-21 | 2026-10-03 | Đã làm
79 | AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH | Bảo vệ đăng nhập | Tài khoản | Kiểm tra thông tin đăng nhập và tự hết phiên sau một thời gian | Người lạ khó sử dụng tài khoản khi không được phép. | Bảo vệ tài khoản và số dư của khách hàng. | Long | 2026-09-21 | 2026-10-03 | Đã làm
80 | AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH | Bảo vệ dữ liệu | Toàn hệ thống | Chỉ chủ tài khoản được nghe, tải, sửa hoặc xóa dữ liệu của mình | Giọng cá nhân và tệp đã tạo không bị truy cập chéo. | Giữ riêng tư cho khách hàng. | Long | 2026-09-21 | 2026-10-03 | Đã làm
81 | AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH | Bảo vệ thanh toán | Trang thanh toán | Chỉ ghi nhận đúng giao dịch ngân hàng của đơn hàng | Không cộng nhầm điểm, cộng trùng hoặc nhận giao dịch giả. | Đảm bảo quyền lợi và số tiền của khách hàng. | Long | 2026-09-21 | 2026-10-03 | Đã làm
82 | AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH | Kiểm tra tệp tải lên | Các trang tải tệp | Chặn tệp sai loại, quá lớn hoặc không đọc được | Người dùng nhận thông báo trước khi hệ thống xử lý. | Giảm lỗi và tránh mất thời gian chờ. | Long | 2026-09-21 | 2026-10-03 | Đã làm
83 | AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH | Hoạt động khi đông người | Toàn hệ thống | Xếp hàng và xử lý lần lượt khi có nhiều yêu cầu | Các yêu cầu vẫn được giữ và trả kết quả đúng tài khoản. | Hạn chế treo hoặc mất tác vụ. | Long | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Đã làm
84 | AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH | Sao lưu và khôi phục | Dữ liệu hệ thống | Sao lưu tài khoản, giọng, lịch sử và thông tin thanh toán | Dữ liệu có thể phục hồi khi máy hoặc ổ đĩa gặp sự cố. | Giảm nguy cơ mất tài sản của khách hàng. | Long | 2026-09-21 | 2026-10-03 | Đã làm

## Seeding
STT | Hạng mục | Phân nhóm | Vị trí | Công việc thực hiện | Kết quả đạt được cho người dùng | Người dùng được gì | Nhân viên | Bắt đầu | Deadlines | Trạng thái | TEST CHECK
1 | Quản trị | Phân quyền người dùng | Màn hình Admin | Phân chia các cấp tài khoản sử dụng (Chủ doanh nghiệp, Quản lý, Nhân viên, Khách hàng) | Giúp mỗi công ty chỉ nhìn thấy và quản lý dữ liệu của chính mình, bảo mật thông tin nội bộ. | Dữ liệu công ty được bảo mật tuyệt đối, các nhân viên chỉ làm việc trong phạm vi được cấp quyền. | Sơn | 2026-08-01 | 2026-08-10 | Đã làm
2 | Quản trị | Quản lý công ty khách | Màn hình Admin | Quản lý danh sách công ty khách hàng, nạp tiền vào ví và cấp số lượng nick được dùng | Quản trị viên dễ dàng tạo mới công ty, nạp tiền dịch vụ và quy định hạn mức sử dụng cho nhân viên. | Chủ hệ thống dễ dàng mở rộng kinh doanh cho nhiều công ty thuê phần mềm cùng lúc. | Sơn | 2026-08-05 | 2026-08-15 | Đã làm
3 | Quản trị | Ví tiền & Điểm thưởng | Hệ thống Ví | Quản lý số dư tiền mặt và điểm thưởng ưu đãi tích lũy của khách hàng | Hệ thống tự động ưu tiên trừ điểm thưởng khuyến mãi trước, trừ tiền mặt sau để tiết kiệm cho khách. | Khách hàng tận dụng tối đa các chính sách ưu đãi nạp tiền, tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ. | Sơn | 2026-08-08 | 2026-08-18 | Đã làm
4 | Quản trị | Tự động hoàn tiền dư | Hệ thống Ví | Tự động hoàn lại tiền dư vào ví nếu buổi Livestream kết thúc sớm hoặc không dùng hết người xem | Hệ thống tự đo thời gian xem thực tế. Nếu livestream bị tắt sớm, phần tiền chưa dùng được trả lại 100%. | Khách hàng hoàn toàn yên tâm không lo bị mất tiền oan nếu buổi livestream gặp sự cố tắt ngang. | Sơn | 2026-08-10 | 2026-08-20 | Đã làm
5 | Quản trị | Quản lý gói dịch vụ | Màn hình Admin | Quản lý thời hạn sử dụng các gói dịch vụ nuôi nick và tương tác của từng khách hàng | Theo dõi ngày hết hạn gói cước của khách hàng, tự động gửi thông báo nhắc nhở khi sắp hết hạn. | Khách hàng kịp thời gia hạn để công việc không bị gián đoạn, chủ hệ thống duy trì nguồn thu ổn định. | Sơn | 2026-08-15 | 2026-08-25 | Đã làm
6 | Quản trị | Đặt chỉ tiêu công việc | Màn hình Admin | Cấu hình chỉ tiêu số lượng tương tác tối thiểu cho từng chiến dịch (Số bài quét, Lượt thích, Bình luận) | Đặt trước quy định bắt buộc (Vd: Mỗi ngày quét 5 bài viết mới, mỗi bài phải đạt 20 lượt thích và 10 bình luận). | Cam kết đúng chất lượng dịch vụ đã hứa với khách hàng, quản lý chính xác lượng nick cần dùng. | Sơn | 2026-08-03 | 2026-08-12 | Đã làm
7 | Quản trị | Kho mẫu bình luận | Giao diện Web | Lưu trữ sẵn kho các câu bình luận mẫu theo từng ngành hàng (Bất động sản, Thời trang, Mỹ phẩm...) | Cho phép nạp sẵn hàng trăm câu hỏi giá, lời khen sản phẩm để phần mềm tự chọn khi đi bình luận. | Nội dung bình luận phong phú, đúng ngành nghề kinh doanh, không lo bị lặp lại hoặc lệch chủ đề. | Sơn | 2026-08-12 | 2026-08-22 | Đã làm
8 | Quản trị | Khung chat hỗ trợ | Giao diện Web | Khung nhắn tin hỗ trợ trực tuyến tích hợp sẵn ngay trên phần mềm | Khách hàng có thể nhắn tin yêu cầu trợ giúp hoặc gửi ảnh chụp màn hình sự cố trực tiếp cho kỹ thuật. | Nhận được trợ giúp nhanh chóng ngay khi gặp khó khăn, không cần phải thoát phần mềm ra ngoài. | Sơn | 2026-08-08 | 2026-08-18 | Đã làm
9 | Quản trị | Chia khách hỗ trợ | Hệ thống Chat | Tự động chia đều khách hàng nhắn tin hỗ trợ cho các nhân viên kỹ thuật đang trực | Khi có khách hàng mới bấm nhắn tin, phần mềm tự động gán cho một nhân viên đang online trả lời. | Khách hàng được phản hồi ngay lập tức, không bị bỏ sót và chia đều công việc cho nhân viên. | Sơn | 2026-08-12 | 2026-08-22 | Đã làm
10 | Author | Đăng nhập an toàn | Màn hình Đăng nhập | Đăng nhập tài khoản bảo mật cao, tự động ghi nhớ phiên làm việc an toàn | Người dùng đăng nhập 1 lần là phần mềm tự động ghi nhớ, cấp chìa khóa bảo mật ngắn hạn và dài hạn. | Không phải gõ lại mật khẩu nhiều lần, bảo vệ tài khoản không bị người lạ xâm nhập. | Sơn | 2026-06-01 | 2026-06-08 | Đã làm
11 | Author | Nạp nick Facebook | Giao diện Web | Nạp danh sách hàng loạt tài khoản Facebook từ file Excel vào phần mềm chỉ trong 3 giây | Tự động đưa hàng trăm nick Facebook kèm thông tin mật khẩu và mã bảo mật vào phần mềm. | Tiết kiệm 95% thời gian nhập tay thủ công, sẵn sàng dàn nick số lượng lớn để làm việc. | Sơn | 2026-06-01 | 2026-06-10 | Đã làm
12 | Author | Kiểm tra nick FB | Hệ thống Quản lý | Tự động kiểm tra sức khỏe tài khoản Facebook (Biết rõ nick nào sống, nick nào bị khóa) | Phần mềm tự quét và thông báo rõ nick nào đang hoạt động tốt, nick nào cần xác minh lại. | Không bị mất thời gian cho các nick đã hỏng, chủ động nắm rõ số lượng nick thực tế đang có. | Sơn | 2026-06-05 | 2026-06-15 | Đã làm
13 | Author | Nạp nick TikTok | Giao diện Web | Nạp và quản lý danh sách tài khoản TikTok tập trung trên một màn hình duy nhất | Thêm danh sách nick TikTok vào phần mềm, tự động phân loại nick theo từng nhóm công việc. | Quản lý hàng trăm nick TikTok gọn gàng, dễ dàng chọn nick để chạy tương tác. | Sơn | 2026-06-10 | 2026-06-20 | Đã làm
14 | Author | Giữ đăng nhập TikTok | Hệ thống Quản lý | Tự động giữ trạng thái đăng nhập nick TikTok, không cần nhập lại mật khẩu | Lưu trữ chìa khóa đăng nhập an toàn, tự động mở lại nick khi làm việc mà không bị đăng xuất. | Nick TikTok hoạt động ổn định dài lâu, né bị khóa nick do hạn chế đăng nhập lại nhiều lần. | Sơn | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Đã làm
15 | Author | Đổi đường truyền IP | Hệ thống Mạng | Gán cho mỗi tài khoản một đường truyền mạng (IP) riêng biệt hoàn toàn | Mỗi nick chạy trên một địa chỉ mạng riêng, tự động kiểm tra đường truyền trước khi mở nick. | Mỗi nick hoạt động như ở một ngôi nhà riêng, né tuyệt đối việc bị khóa chùm tài khoản do trùng mạng. | Sơn | 2026-06-20 | 2026-06-30 | Đã làm
16 | Author | Giả lập máy tính thật | Cấu hình Trình duyệt | Tự tạo thông số thiết bị riêng cho từng tài khoản (Giả lập các máy tính khác nhau) | Tự động đổi tên máy, độ phân giải màn hình và thông số kỹ thuật riêng cho từng nick. | Facebook và TikTok nhận diện đây là các máy tính cá nhân thật đang dùng, không phải phần mềm. | Sơn | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Đã làm
17 | Chức năng | Tự nuôi nick FB | Trình duyệt Tương tác | Tự động nuôi nick Facebook: Lướt xem tin tức, dừng đọc bài, thả tim/like như người thật | Nick tự động cuộn màn hình xem tin tức, dừng lại đọc bài vài giây rồi thả tim ngẫu nhiên. | Tăng độ tin cậy cho nick mới, giúp nick khỏe mạnh và không lo bị khóa tài khoản. | Sơn | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Đã làm
18 | Chức năng | Tự nuôi nick TikTok | Trình duyệt Tương tác | Tự động nuôi nick TikTok: Lướt xem video, xem hết clip và thả tim tăng độ khỏe cho nick | Nick TikTok tự động lướt xem các video ngẫu nhiên, xem hết thời lượng video rồi mới thả tim. | Tài khoản TikTok có độ uy tín cao, khi gửi bình luận sẽ dễ dàng hiện lên top đầu. | Sơn | 2026-07-05 | 2026-07-15 | Đã làm
19 | Chức năng | Bấm Theo dõi trang | Trình duyệt Tương tác | Tự động đưa dàn nick vào bấm Theo dõi (Follow) Fanpage Facebook hoặc Kênh TikTok | Nhập đường link trang muốn tăng theo dõi, dàn nick sẽ tự tìm đến và bấm nút Follow. | Tăng số lượng người theo dõi thật cho trang bán hàng, tạo uy tín thương hiệu nhanh chóng. | Sơn | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Đã làm
20 | Chức năng | Tương tác bài FB | Trình duyệt Tương tác | Tự động tương tác bài viết Facebook theo link: Thả Like, Tim, Haha và gửi Bình luận mồi | Dàn nick tự tìm đến đúng link bài viết bán hàng, thả cảm xúc và để lại các bình luận mồi. | Bài viết bán hàng có ngay hàng chục lượt thích và bình luận mồi, kích thích khách thật mua hàng. | Sơn | 2026-07-12 | 2026-07-22 | Đã làm
21 | Chức năng | Tương tác video TikTok | Trình duyệt Tương tác | Tự động tương tác video TikTok: Xem tăng lượt view, thả tim và bình luận hỏi mua hàng | Dàn nick TikTok tự vào xem video để tăng lượt xem, thả tim và bình luận hỏi tư vấn. | Đẩy video nhanh chóng lên trang đề xuất xu hướng TikTok nhờ có lượng tương tác đầu mồi cao. | Sơn | 2026-07-15 | 2026-07-25 | Đã làm
22 | Chức năng | Tương tác qua Sheet | Google Sheet | Tự động kết nối Google Sheet để đọc link bài viết và nội dung bình luận tự động | Nhân viên chỉ cần dán link bài viết và câu bình luận vào Google Sheet, phần mềm sẽ tự đọc và chạy. | Không cần mở phần mềm mỗi ngày, chỉ cần nhập dữ liệu vào Google Sheet là tự động làm việc. | Sơn | 2026-07-18 | 2026-07-28 | Đã làm
23 | Chức năng | Tự đổi câu chữ | Hệ thống Nội dung | Tự động xáo trộn câu chữ bình luận để mỗi nick comment một câu khác nhau | Cấu hình từ ngữ linh hoạt (Vd: {Xin chào¦Chào shop¦Hi bạn}), mỗi nick sẽ chọn 1 cách nói ngẫu nhiên. | Hàng trăm nick bình luận không bao giờ bị lặp lại câu chữ, né hoàn toàn việc bị báo cáo spam. | Sơn | 2026-07-20 | 2026-07-30 | Đã làm
24 | Chức năng | Dùng AI viết comment | Trí tuệ Nhân tạo AI | Dùng Trí tuệ Nhân tạo (AI) tự đọc bài viết và tự nghĩ câu bình luận thông minh | Phần mềm tự đọc hiểu nội dung bài đăng và dùng AI viết các câu hỏi giá, tư vấn siêu tự nhiên. | Bình luận thông minh như người thật, không tốn thời gian ngồi nghĩ từng câu bình luận thủ công. | Sơn | 2026-07-25 | 2026-08-05 | Đã làm
25 | Chức năng | Tương tác tường cá nhân | Trình duyệt Tương tác | Tương tác tường nhà cá nhân: Tự vào trang cá nhân khách hàng để thả tim bài viết mới | Dàn nick tự truy cập trang cá nhân của khách hàng tiềm năng, thả tim các bài viết mới nhất. | Tạo sự quen thuộc và giữ kết nối thương hiệu liên tục với các khách hàng mục tiêu. | Sơn | 2026-07-28 | 2026-08-08 | Đã làm
26 | Chức năng | Đặt lịch Nhóm tự động | Giao diện Web | Đặt lịch tương tác Nhóm Facebook tự động hằng ngày theo đúng khung giờ chọn trước | Nhập link Nhóm Facebook và chọn giờ chạy (Vd: 9h sáng mỗi ngày), phần mềm tự kích hoạt đúng giờ. | Công việc tương tác nhóm chạy đều đặn mỗi ngày hoàn toàn tự động, không lo bị quên chạy tay. | Sơn | 2026-08-01 | 2026-08-10 | Đã làm
27 | Chức năng | Quét bài mới trong Nhóm | Hệ thống Quét | Tự động tìm và quét các bài viết mới nhất vừa đăng trong Nhóm Facebook | Phần mềm tự truy cập vào nhóm, tìm trích xuất danh sách các bài viết mới vừa được duyệt đăng. | Tương tác ngay khi bài vừa đăng giúp bài viết nổi bật đầu nhóm, thu hút nhiều người xem. | Sơn | 2026-08-05 | 2026-08-15 | Đã làm
28 | Chức năng | Bốc nick dự phòng | Hệ thống Điều phối | Tự động lấy nick dự phòng chạy thế nếu có nick bị nghẽn mạng hoặc gặp sự cố | Nếu trong lúc chạy có nick bị đứt mạng giữa chừng, phần mềm tự lấy nick khác trong kho chạy bù. | Cam kết 100% đạt đủ số lượng tương tác đã hứa với khách hàng, không lo thiếu hụt. | Sơn | 2026-08-08 | 2026-08-18 | Đã làm
29 | Chức năng | Phân biệt bài duyệt | Hệ thống Kiểm tra | Tự nhận biết bài viết đã hiện công khai hay đang chờ Admin nhóm duyệt | Phần mềm tự động phân biệt bài đã đăng lên nhóm hay bài còn nằm ở danh sách chờ duyệt. | Tránh chạy lãng phí vào bài chưa duyệt, đảm bảo các lượt tương tác đều ăn ngay vào bài thật. | Sơn | 2026-08-15 | 2026-08-25 | Đã làm
30 | Chức năng | Tăng mắt Livestream | Trình duyệt Livestream | Tăng số lượng người xem (Mắt live) trực tiếp cho buổi Livestream Facebook & TikTok | Đưa dàn nick vào xem livestream và duy trì số lượng người xem ổn định trong suốt buổi lên sóng. | Tạo hiệu ứng đám đông sầm uất cho buổi live, thu hút người xem thật tò mò bấm vào xem mua hàng. | Sơn | 2026-08-01 | 2026-08-10 | Đã làm
31 | Chức năng | Thả tim Livestream | Trình duyệt Livestream | Tự động thả Like & Tim liên tục dồn dập trong suốt thời gian Livestream | Dàn nick đang xem livestream tự động bấm thả tim liên tục theo tốc độ cài đặt sẵn. | Tạo không khí tương tác sôi động, giúp buổi livestream được Facebook đề xuất thêm người xem. | Sơn | 2026-08-03 | 2026-08-12 | Đã làm
32 | Chức năng | Bình luận chốt đơn live | Trình duyệt Livestream | Tự động gửi bình luận chốt đơn, đặt hàng, hỏi giá trong lúc Livestream | Điều khiển nick comment các câu chốt đơn như: 'Em lấy 1 cái màu xanh', 'Đã chuyển khoản shop ơi'... | Tạo hiệu ứng mua hàng nhộn nhịp, kích thích người xem thật chốt đơn mua hàng nhanh chóng. | Sơn | 2026-08-05 | 2026-08-15 | Đã làm
33 | Chức năng | Vẽ sơ đồ tự động kéo thả | Giao diện Tạo kịch bản | Giao diện thiết kế quy trình tự động hóa bằng cách kéo thả hình vẽ đơn giản | Cho phép tự tạo quy trình làm việc bằng cách kéo các hình khối và nối dây giữa các khối. | Bất kỳ ai cũng có thể tự tạo quy trình chạy riêng cho mình mà không cần biết một dòng code nào. | Sơn | 2026-08-01 | 2026-08-10 | Đã làm
34 | Chức năng | Thư viện thao tác có sẵn | Giao diện Tạo kịch bản | Thư viện các khối thao tác có sẵn: Đăng nhập, Mở trang web, Click nút, Nhập chữ, Thả tim, Dừng chờ | Cung cấp sẵn đầy đủ các hành động thao tác trình duyệt từ đơn giản đến nâng cao. | Tự do ghép nối mọi kịch bản mong muốn chỉ trong vài phút thao tác kéo thả. | Sơn | 2026-08-05 | 2026-08-15 | Đã làm
35 | Chức năng | Tự xử lý tình huống linh hoạt | Giao diện Tạo kịch bản | Khối kiểm tra tình huống thông minh (Tự rẽ nhánh xử lý khi gặp sự cố) | Tự kiểm tra tình huống trên màn hình (Vd: Nếu gặp lỗi -> Tự bỏ qua; Nếu thành công -> Làm tiếp). | Quy trình chạy thông minh xử lý mọi tình huống bất ngờ, không bao giờ bị treo máy giữa chừng. | Sơn | 2026-08-08 | 2026-08-18 | Đã làm
36 | Chức năng | Thống kê Fanpage FB | Hệ thống Cào dữ liệu | Tự động thống kê các chỉ số Fanpage Facebook: Tổng lượt thích, lượt theo dõi và tương tác bài viết | Tự động thu thập dữ liệu tăng trưởng của các Fanpage công ty hoặc Fanpage của đối thủ. | Nắm rõ hiệu quả các chiến dịch truyền thông và sự tăng trưởng Fanpage theo từng ngày. | Sơn | 2026-08-01 | 2026-08-10 | Đã làm
37 | Chức năng | Thống kê Kênh TikTok | Hệ thống Cào dữ liệu | Tự động thống kê chỉ số Kênh TikTok: Tổng lượt xem (Views), lượt tim, bình luận và người theo dõi | Thu thập toàn bộ thông số chi tiết của từng video đã đăng trên kênh TikTok. | Nắm rõ video nào đang thu hút nhiều xem nhất để tập trung đẩy mạnh bán hàng. | Sơn | 2026-08-05 | 2026-08-15 | Đã làm
38 | Bảo mật | Mã hóa bảo vệ mật khẩu | Hệ thống Bảo mật | Mã hóa bảo vệ toàn bộ mật khẩu và chìa khóa đăng nhập tài khoản an toàn tuyệt đối | Mật khẩu tài khoản được khóa mã hóa an toàn, không thể bị đọc lén hay rò rỉ ra ngoài. | Bảo mật tuyệt đối thông tin tài khoản của khách hàng, yên tâm 100% khi đưa nick vào phần mềm. | Sơn | 2026-07-20 | 2026-07-30 | Đã làm
39 | Bảo mật | Bảo vệ địa chỉ mạng | Hệ thống Bảo mật | Tự động ngắt chạy nick ngay lập tức nếu đường truyền mạng riêng gặp sự cố | Phần mềm tự kiểm tra đường truyền mạng riêng, nếu đứt mạng sẽ tự dừng nick ngay lập tức. | Bảo vệ nick tuyệt đối không bao giờ bị lộ địa chỉ mạng thật của máy tính khi mất mạng riêng. | Sơn | 2026-06-25 | 2026-07-05 | Đã làm
40 | Bảo mật | Tự ngắt nick khi lỗi | Hệ thống An toàn | Tự động cho nick nghỉ ngơi nếu gặp lỗi liên tiếp 3 lần (Tránh bị khóa nick vĩnh viễn) | Nếu một nick bị lỗi đăng nhập 3 lần liên tiếp, phần mềm tự tạm dừng nick đó 24 giờ. | Bảo vệ nick không bị Facebook/TikTok quét khóa vĩnh viễn do cố tình đăng nhập lại khi lỗi. | Sơn | 2026-08-18 | 2026-08-28 | Đã làm
41 | Bảo mật | Khóa chống trừ tiền 2 lần | Hệ thống Giao dịch | Tự động khóa nút bấm tạo đơn khi mạng lag (Tránh bị trừ tiền trùng 2 lần) | Mỗi đơn hàng được cấp 1 mã định danh duy nhất. Dù bấm nhầm đúp chuột cũng chỉ tính 1 đơn. | Khách hàng không bao giờ bị trừ tiền 2 lần do sự cố bấm nhầm nút tạo đơn khi mạng giật. | Sơn | 2026-08-12 | 2026-08-22 | Đã làm
42 | Bảo mật | Khóa chống mở trùng nick | Hệ thống An toàn | Cơ chế khóa chống mở trùng nick ở 2 nơi cùng một lúc | Đảm bảo 1 tài khoản tại một thời điểm chỉ phục vụ cho một công việc duy nhất. | Không bao giờ xảy ra xung đột mở trùng nick ở 2 trình duyệt làm nick bị nghi ngờ và die. | Sơn | 2026-08-10 | 2026-08-20 | Đã làm
43 | Bảo mật | Giãn cách đăng bài TikTok | Hệ thống An toàn | Tự động ngâm nick và giãn cách thời gian giữa các lần đăng bài TikTok | Nick mới đăng nhập được tự động ngâm 24 giờ và tự tạo khoảng nghỉ an toàn giữa các bài đăng. | Tránh bị TikTok nghi ngờ tài khoản ảo, giúp video đăng lên đạt tỷ lệ phân phối mượt mà. | Sơn | 2026-08-15 | 2026-08-25 | Đã làm
44 | TT | Giao diện nền tối sang trọng | Giao diện Web | Giao diện màu xanh đen hiện đại sang trọng, hiển thị các thẻ thông tin rõ nét | Thiết kế tông màu tối công nghệ cao với các khung mờ đẹp mắt, chữ sáng rõ ràng. | Mang lại trải nghiệm sử dụng đẳng cấp, nhìn màn hình cả ngày không bị mỏi mắt. | Sơn | 2026-08-18 | 2026-08-28 | Đã làm
45 | TT | Dùng mượt trên điện thoại | Giao diện Mobile | Giao diện tối ưu mượt mà cho Điện thoại di động (Vuốt cuộn dễ dàng) | Tự động thu gọn giao diện chuẩn khung hình điện thoại, thanh menu nằm ngay dưới đáy màn hình. | Sếp và quản lý có thể mở điện thoại xem báo cáo tình hình làm việc mọi lúc mọi nơi. | Sơn | 2026-08-20 | 2026-08-30 | Đã làm
46 | TT | Báo cáo tiến độ Nhóm | Giao diện Web | Bảng xem tiến độ chạy tương tác Nhóm thời gian thực (Hiển thị % hoàn thành và số lượt làm được) | Hiển thị rõ thanh phần trăm %, số lượt thích/bình luận đã làm được và danh sách nick đã dùng. | Sếp và khách hàng dễ dàng kiểm tra kết quả công việc hằng ngày ngay trên màn hình. | Sơn | 2026-08-18 | 2026-08-28 | Đã làm
47 | TT | Theo dõi đơn Livestream | Giao diện Web | Màn hình theo dõi đơn hàng tăng mắt Livestream trực tiếp theo thời gian thực | Hiển thị rõ số người đang xem live, thời gian còn lại, số tim đã thả và số bình luận đã gửi. | Khách hàng kiểm soát hoàn toàn hiệu quả buổi livestream ngay trong lúc đang lên sóng. | Sơn | 2026-08-15 | 2026-08-25 | Đã làm
48 | TT | Bảng tổng quan chỉ số | Giao diện Web | Màn hình tổng quan chỉ số kinh doanh hiển thị bức tranh toàn cảnh của hệ thống | Tổng hợp số nick đang khỏe, tổng lượt tương tác đã làm trong ngày và số công việc đang chạy. | Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình vận hành cho sếp chỉ trong 3 giây xem. | Sơn | 2026-08-12 | 2026-08-22 | Đã làm
49 | TT | Theo dõi công việc & Báo lỗi | Giao diện Web | Nhật ký theo dõi các công việc đang chạy và thông báo sự cố ngay lập tức | Hiển thị danh sách các công việc đang làm, thông báo rõ ràng bằng màu sắc nếu có sự cố. | Phát hiện và xử lý sự cố ngay lập tức, không lo bị nghẽn công việc mà không hay biết. | Sơn | 2026-08-15 | 2026-08-25 | Đã làm
50 | TT | Xuất báo cáo ra Excel | Giao diện Web | Xuất dữ liệu báo cáo danh sách nick và nhật ký công việc ra file Excel chuẩn | Cho phép bấm nút tải về toàn bộ danh sách tài khoản và báo cáo công việc ra file Excel. | Dễ dàng lưu trữ hồ sơ công ty hoặc gửi báo cáo kết quả cho sếp và khách hàng. | Sơn | 2026-08-18 | 2026-08-28 | Đã làm
51 | Build app | Chạy trên AdsPower | Trình duyệt AdsPower | Tích hợp chạy mượt mà trên trình duyệt nuôi nick chuyên dụng AdsPower | Tự động mở trình duyệt AdsPower, chạy tương tác, dọn dẹp và đóng trình duyệt khi xong. | Phù hợp cho các doanh nghiệp đang sử dụng sẵn hệ thống AdsPower để nuôi nick chuyên nghiệp. | Sơn | 2026-07-05 | 2026-07-15 | Đã làm
52 | Build app | Chạy trên Chrome máy | Trình duyệt Chrome máy | Chạy trực tiếp trên trình duyệt Chrome sẵn có trên máy tính mà không tốn tiền mua thêm phần mềm | Khởi tạo và quản lý hồ sơ Chrome ngay trên máy tính mà không cần mua phần mềm nuôi nick bên ngoài. | Tiết kiệm 100% chi phí mua phần mềm nuôi nick cho các dàn máy vừa và nhỏ. | Sơn | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Đã làm
53 | Build app | Vượt kéo hình xác minh AI | Hệ thống AI Trí tuệ | Trí tuệ nhân tạo (AI) tự động nhìn và kéo hình xác minh (Captcha) TikTok | AI tự nhìn hình thách thức kéo xếp hình của TikTok, tính toán và kéo khớp vị trí. | Luồng tự động chạy liên tục mượt mà, không bao giờ bị gián đoạn khi gặp màn hình kéo hình. | Sơn | 2026-07-15 | 2026-07-25 | Đã làm
54 | Build app | Tự đo độ tải máy tính | Hệ thống Quản lý Máy | Tự động đo độ tải bộ nhớ máy tính trước khi mở thêm trình duyệt (Giữ máy luôn êm ái) | Liên tục kiểm tra độ rảnh của máy tính, nếu máy đang bận sẽ tự hoãn mở thêm nick mới. | Máy tính luôn chạy mượt mà, tuyệt đối không bị giật lag hay treo máy do mở quá nhiều nick. | Sơn | 2026-08-01 | 2026-08-10 | Đã làm
55 | Build app | Chia việc sang máy phụ | Mạng Nội bộ Văn phòng | Cho phép máy tính chính chia bớt công việc mở nick sang các máy tính phụ trong văn phòng | Máy tính chính có thể nhờ các máy tính phụ trong cùng mạng nội bộ mở trình duyệt chạy hộ. | Dễ dàng nâng quy mô công việc từ 1 máy lên dàn 10-20 máy tính chạy song song. | Sơn | 2026-08-05 | 2026-08-15 | Đã làm
56 | Build app | Tự diệt trình duyệt treo | Dọn dẹp Bộ nhớ | Tự động diệt các cửa sổ trình duyệt bị treo ngầm để giải phóng bộ nhớ máy tính | Tự động quét tìm và tắt triệt để các cửa sổ trình duyệt bị sót sau khi chạy xong. | Giải phóng ngay dung lượng bộ nhớ bị chiếm dụng, giữ cho máy tính luôn nhẹ nhàng. | Sơn | 2026-08-10 | 2026-08-20 | Đã làm
57 | Build app | Tự xóa file rác tạm | Dọn dẹp Bộ nhớ | Tự động xóa các file video tạm và ảnh chụp sự cố sau mỗi 24 giờ | Tự động dọn dẹp thư mục chứa ảnh và video tạm sau khi công việc đã hoàn thành. | Tránh tình trạng các file rác làm đầy ổ cứng máy tính sau thời gian dài sử dụng. | Sơn | 2026-08-15 | 2026-08-25 | Đã làm
58 | Build app | Mở phần mềm 1-Click | File Khởi động | Bộ file mở phần mềm tự động chỉ với 1 cú nhấp đúp chuột | Cung cấp sẵn file bấm tự động mở toàn bộ hệ thống mà không cần gõ bất kỳ lệnh code nào. | Người không biết gì về máy tính cũng dễ dàng nhấp chuột mở phần mềm lên sử dụng mỗi ngày. | Sơn | 2026-08-20 | 2026-08-30 | Đã làm
59 | Build app | Nâng cấp không bị văng | Hệ thống Máy chủ | Kịch bản cập nhật tính năng mới ngầm giúp người dùng không bị gián đoạn công việc | Cho phép cập nhật phiên bản mới ngầm trên máy chủ mà không làm gián đoạn người dùng. | Khách hàng đang sử dụng phần mềm không bị văng ra ngoài hay mất dữ liệu khi nâng cấp. | Sơn | 2026-08-22 | 2026-09-01 | Đã làm
60 | Build app | Tự kiểm tra lỗi trước giao | Hệ thống Kiểm thử | Bộ kịch bản tự động kiểm tra toàn bộ tính năng trước khi bàn giao cho khách hàng | Tự động chạy kiểm tra từ khâu đăng nhập, nạp nick, chạy tương tác đến xuất báo cáo. | Đảm bảo 100% phần mềm hoạt động trơn tru không có lỗi ngầm trước khi bàn giao cho khách. | Sơn | 2026-08-25 | 2026-09-04 | Đang làm

## Auto Inbox
STT | Hạng mục | Phân nhóm | Vị trí | Công việc thực hiện | Kết quả đạt được cho người dùng | Người dùng được gì | Nhân viên | Bắt đầu | Deadlines | Trạng thái | TEST CHECK | ĐỐI TÁC
1 | PHÂN QUYỀN | Admin |  | quản lý danh sách người dùng hệ thống, cấp mã gia hạn các doanh nghiệp sử dụng | Mỗi tài khoản Facebook có một môi trường đăng nhập riêng. | Đăng nhập nhiều tài khoản cùng lúc mà hạn chế bị đăng xuất nhầm tài khoản khác. | Khang | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
2 |  | Admin |  | Phân quyền |  |  | Khang | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
1 | XÁC THỰC VÀ ỦY QUYỀN / AUTHORISED | CÁ nhân |  | Đăng ký tài khoản, đăng kí băng user hay đăng kí bằng emaill có sẵn. .. .. |  |  | Khang |  |  | Đã làm
2 | PHÂN QUYỀN | Doanh nghiệp |  | Quản lý nhiều tài khoản Profile | Cho phép kết nối và quản lý nhiều tài khoản Facebook trên cùng một phần mềm. | Có thể làm việc với nhiều tài khoản mà không phải mở từng tài khoản riêng. | Hùng | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Đã làm
3 | PHÂN QUYỀN | Doanh nghiệp |  | Quản lý nhiều tài khoản Fanpage | Cho phép kết nối và quản lý nhiều tài khoản Facebook trên cùng một phần mềm. | Có thể làm việc với nhiều tài khoản mà không phải mở từng tài khoản riêng. | Hùng | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Đang tối ưu
4 | PHÂN QUYỀN | Doanh nghiệp |  | bổ sung phân quyền theo cấp độ doanh nghiệp và quản trị dữ liệu từ xa | [5 empty] | giai đoạn 2
5 | CHỨC NĂNG | Tin nhắn |  | Lưu lại toàn bộ lịch sử trò chuyện | Phần mềm tự lưu các tin nhắn đã gửi và đã nhận để có thể xem lại sau. | Tắt máy hoặc mất mạng rồi mở lại vẫn xem được lịch sử trò chuyện, không phải tải lại từ đầu. | Hùng | 2026-08-03 | 2026-08-03 | đang fixx
6 | CHỨC NĂNG | Tin nhắn |  | Không hiển thị trùng tin nhắn | Mỗi tin nhắn có một mã nhận diện riêng để hệ thống biết đâu là tin đã có. | Một tin chỉ xuất hiện một lần, không bị nhân đôi khi tải lại dữ liệu. | Hùng | 2026-08-03 | 2026-08-03 | đang fixx
7 | CHỨC NĂNG | Tin nhắn |  | Chỉ tải những tin nhắn mới | Khi mở phần mềm, hệ thống chỉ lấy phần tin nhắn phát sinh từ lần trước. | Mở phần mềm nhanh hơn, không phải chờ tải lại toàn bộ lịch sử. | Hùng | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Đã làm
8 | CHỨC NĂNG | Tin nhắn |  | Giữ đúng ngày giờ của tin nhắn | Lưu lại thời gian gốc của tin nhắn khi hệ thống nhận được. | Xem lại lịch sử vẫn biết chính xác khách đã nhắn lúc nào. | Hùng | - | - | Đã làm
9 | CHỨC NĂNG | Tin nhắn |  | Giữ đúng người gửi và người nhận | Hệ thống gắn mỗi tin nhắn với đúng khách và đúng tài khoản đang trò chuyện. | Tin nhắn không bị nhảy sang nhầm cuộc hội thoại. | Hùng | - | - | Đã làm
10 | CHỨC NĂNG | Tin nhắn |  | Không tạo tin nhắn ảo hoặc trùng sau khi gửi | Sau khi gửi, hệ thống đồng bộ lại màn hình với tin nhắn thật. | Không thấy một tin xuất hiện thành hai dòng sau khi vừa gửi. | Hùng | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Đã làm
11 | CHỨC NĂNG | Gửi & nhận tin |  | Gửi tin nhắn từ phần mềm | Nhân viên có thể soạn và gửi tin trực tiếp từ phần mềm tới khách trên Messenger. | Không cần chuyển qua lại giữa phần mềm và Facebook để trả lời khách. | Hùng | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Đã làm
12 | CHỨC NĂNG | Gửi & nhận tin |  | Tự gửi lại khi mạng chập chờn | Nếu gửi tin đúng lúc mạng không ổn định, hệ thống tự thử gửi lại. | Giảm tình trạng tin bị kẹt hoặc báo lỗi dù khách chưa nhận được. | Hùng | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Đã làm
13 | CHỨC NĂNG | Gửi & nhận tin |  | Tự tìm đúng ô nhập tin nhắn | Hệ thống tự xác định vị trí ô nhập tin trên giao diện Facebook/Messenger. | Nhân viên bấm gửi là hệ thống tìm đúng chỗ để gửi, giảm lỗi thao tác. | Hùng | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Đã làm
14 | CHỨC NĂNG | Gửi & nhận tin |  | Biết chính xác tin đã gửi thành công chưa | Hệ thống kiểm tra thông tin xác nhận từ Facebook sau khi gửi. | Nhân viên biết tin đã gửi thành công hay chưa thay vì phải đoán. | Hùng | 2026-08-08 | 2026-08-08 | Đã làm
15 | CHỨC NĂNG | Gửi & nhận tin |  | Đối chiếu để tránh gửi một tin hai lần | Kiểm tra tin đã gửi trước đó để không gửi lại cùng một nội dung. | Khách không bị nhận trùng tin do hệ thống xử lý hai lần. | Hùng | 2026-08-08 | 2026-08-08 | Đã làm
16 | CHỨC NĂNG | Hộp thư |  | Gộp Facebook cá nhân và Fanpage vào một nơi | Tin nhắn từ Facebook cá nhân và Fanpage được đưa vào cùng một giao diện. | Nhân viên dễ theo dõi và trả lời khách mà không phải đổi qua nhiều màn hình. | Hùng | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Đã làm
17 | CHỨC NĂNG | Hộp thư |  | Phân biệt tin của khách và tin của nhân viên | Hệ thống xác định ai là người gửi từng tin nhắn. | Nhìn vào khung chat là biết tin nào của khách, tin nào của nhân viên. | Hùng | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Đã làm
18 | CHỨC NĂNG | Hộp thư |  | Hiển thị đúng tên và ảnh khách hàng | Hệ thống lấy tên và ảnh đại diện của khách để hiển thị trong danh sách. | Nhân viên nhận ra khách nhanh hơn, tránh nhầm người. | Hùng | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Đã làm
19 | CHỨC NĂNG | Hộp thư |  | Ẩn các chữ hệ thống không cần thiết của Facebook | Loại bỏ các dòng như “Tất cả tin nhắn”, “Hộp thư đến” khỏi danh sách khách. | Màn hình gọn hơn, tập trung vào tên khách và nội dung thật. | Hùng | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Đã làm
20 | CHỨC NĂNG | Hộp thư |  | Đặt đúng vị trí tin của nhân viên | Tin do nhân viên gửi được nhận diện và hiển thị ở phía của người gửi. | Cuộc trò chuyện dễ đọc, không bị đảo bên trái/phải. | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
21 | CHỨC NĂNG | Hộp thư |  | Nhận diện ngay tin mới là của ai | Ngay khi mở phần mềm, hệ thống xác định chiều gửi/nhận của tin mới. | Tin mới hiển thị đúng vị trí ngay từ đầu, không phải chờ tải lại. | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
22 | CHỨC NĂNG | Fanpage |  | Tự đồng bộ tin nhắn Fanpage | Tin nhắn khách gửi vào Fanpage được tự động đưa về phần mềm. | Khách nhắn Fanpage là nhân viên có thể thấy và xử lý ngay trên phần mềm. | Hùng | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Đã làm
23 | CHỨC NĂNG | Fanpage |  | Sắp xếp tin nhắn đúng thứ tự thời gian | Hệ thống sắp xếp tin nhắn theo thời gian nhận và gửi. | Dễ đọc đúng diễn biến cuộc trò chuyện, không bị lộn xộn. | Hùng | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Đã làm
24 | CHỨC NĂNG | Fanpage |  | Gửi đúng từ Fanpage của khách | Khi trả lời khách của Fanpage nào, hệ thống gửi tin từ đúng Fanpage đó. | Không gửi nhầm tin từ Facebook cá nhân hoặc một Fanpage khác. | Hùng | - | - | Đã làm
25 | CHỨC NĂNG | Tin nhắn đa phương tiện |  | Nhận Emoji và Sticker | Hệ thống hỗ trợ hiển thị các biểu tượng cảm xúc và sticker khách gửi. | Nhân viên xem được đầy đủ nội dung khách gửi, không chỉ phần chữ. | Hùng | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Đã làm
26 | CHỨC NĂNG | Tin nhắn đa phương tiện |  | Gửi Emoji, hình ảnh và file | Cho phép gửi nhiều loại nội dung trực tiếp từ phần mềm. | Nhân viên có thể làm việc trên phần mềm mà không cần mở Facebook để gửi từng loại nội dung. | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
27 | CHỨC NĂNG | Quản lý khách hàng |  | Gắn trạng thái chăm sóc cho khách | Cho phép tạo các trạng thái như Mới, Đang tư vấn, Đã có số, Đã chốt... | Nhân viên biết khách đang ở bước nào và dễ lọc danh sách để xử lý. | Hùng | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Đã làm
28 | CHỨC NĂNG | Quản lý khách hàng |  | Trang thông tin khách hàng dễ xem | Thiết kế lại khu vực thông tin khách: số điện thoại, ghi chú và dữ liệu liên quan. | Nhân viên nhìn nhanh được thông tin quan trọng của khách. | Hùng | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Đã làm
29 | CHỨC NĂNG | Quản lý khách hàng |  | Đặt màu cho từng trạng thái khách | Cho phép chọn màu riêng cho các trạng thái chăm sóc. | Nhìn màu là biết nhanh khách đang ở giai đoạn nào. | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
30 | CHỨC NĂNG | Quản lý khách hàng |  | Gắn nhãn khách hàng | Cho phép gắn một hoặc nhiều nhãn như VIP, Khó, Tiềm năng... | Có thể chia khách thành từng nhóm để chăm sóc phù hợp. | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
31 | CHỨC NĂNG | Quản lý khách hàng |  | Đánh dấu khách VIP bằng một nút | Thêm nút VIP ngay trong thông tin khách hàng. | Nhân viên đánh dấu khách quan trọng chỉ bằng một thao tác. | Hùng | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Đã làm
32 | CHỨC NĂNG | Quản lý khách hàng |  | Nhắc lịch hẹn và lưu trữ cuộc trò chuyện | Cho phép đặt lịch nhắc và đưa các cuộc trò chuyện đã xử lý ra khỏi danh sách chính. | Không quên lịch chăm sóc và danh sách chat luôn gọn. | Hùng | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Đã làm
33 | CHỨC NĂNG | Quản lý khách hàng |  | Cảnh báo khi sắp đến lịch hẹn | Hiển thị cảnh báo và biểu tượng khi gần đến giờ hẹn. | Nhân viên biết ngay khách nào cần xử lý trước. | Hùng | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Đã làm
34 | CHỨC NĂNG | Quản lý khách hàng |  | Lọc khách theo nhiều điều kiện | Cho phép lọc theo tài khoản, Fanpage, trạng thái, nhãn và lịch hẹn. | Tìm đúng nhóm khách cần chăm sóc chỉ trong vài thao tác. | Hùng | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Đã làm
35 | CHỨC NĂNG | Quản lý khách hàng |  | Tự nhận diện và lưu số điện thoại | Khi khách gửi số điện thoại, hệ thống tự nhận ra và lưu vào hồ sơ. | Không cần nhân viên đọc rồi nhập số bằng tay. | Hùng | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Đã làm
36 | CHỨC NĂNG | Quản lý khách hàng |  | Tự đổi trạng thái khi khách gửi số điện thoại | Khi phát hiện khách gửi số, hệ thống có thể đổi trạng thái và điều khiển chiến dịch theo quy tắc đã đặt. | Ví dụ: khách gửi số thì tự chuyển sang “Đã có số” và dừng tin chăm sóc không cần thiết. | Hùng | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Đã làm
37 | CHỨC NĂNG | Chức năng auto inbox số lượng lớn |  | Gửi tin chăm sóc hàng loạt | Tạo một chiến dịch và gửi cùng nội dung cho danh sách khách được chọn hoặc theo hastag page, hastag nick , hastag dịch vụ . ... | Tiết kiệm thời gian thay vì phải nhắn từng khách. | Hùng | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Đã làm
38 | CHỨC NĂNG | Chức năng auto inbox số lượng lớn |  | Một chiến dịch dùng cho cả Facebook và Fanpage | Cho phép chọn khách từ nhiều nguồn trong cùng một chiến dịch. | Không phải tạo hai chiến dịch riêng cho hai nguồn khách. | Hùng | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Đã làm
39 | CHỨC NĂNG | Chức năng auto inbox số lượng lớn |  | Gửi hình ảnh hàng loạt | Cho phép chiến dịch gửi kèm hình ảnh tới nhiều khách. | Có thể gửi banner, sản phẩm hoặc khuyến mãi cho cả danh sách. | Hùng | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Đã làm
40 | CHỨC NĂNG | Chức năng auto inbox số lượng lớn |  | Gửi file tài liệu hàng loạt | Cho phép chiến dịch gửi file, báo giá hoặc tài liệu tới nhiều khách. | Không phải gửi từng file cho từng người. | Hùng | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Đã làm
41 | CHỨC NĂNG | Chức năng auto inbox số lượng lớn |  | Gửi tin chăm sóc hàng loạt có set time | Đặt lịch sett thời gian chăm sóc/ bán hàng |  | Hùng | 2026-09-01 | 2026-09-05 | Chưa làm
42 | CHỨC NĂNG | Bộ lọc tự động lấy sđt |  | Tự xử lý khách gửi số ở mọi nơi | Áp dụng quy tắc nhận diện số điện thoại cho toàn hệ thống. | Dù khách gửi số ở Fanpage hay Facebook cá nhân, hệ thống đều tự xử lý. | Hùng | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Đã làm
43 | CHỨC NĂNG | Voice call | Profile | Gọi điện cho khách qua Messenger | Bổ sung khả năng thực hiện cuộc gọi cho khách ngay từ hệ thống. | Nhân viên có thể gọi khách thay vì chỉ nhắn tin. | Khang | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Đã làm
44 | CHỨC NĂNG | Call video | Fanpage | Gọi điện cho khách hàng qua fan page |  |  | Khang | 2026-09-01 | 2026-09-06 | Chưa làm
45 | CHỨC NĂNG | Call video | Profile | Gọi điện video cho khách hàng quan Mess |  |  | Khang | 2026-08-24 | 2026-08-29 | Đã làm
43 | CHỨC NĂNG | BÁO CÁO | fanpage + profile | báo cáo thống kê công việc, tin nhắn cuộc gọi sử dụng và kết quả đạt được |  |  | Hùng | 2026-08-31 | 2026-09-07 | Chưa làm
47 | CHỨC NĂNG | Đặt biệt danh/ Đổi tên | fanpage + profile | đặt biệt danh cho khách hàng: đổi tên |  |  | Khang | 2026-09-01 | 2026-09-05 | Đã làm
44 | BẢO MẬT | An toàn khi gửi tin |  | Gửi tin theo cách giống thao tác người thật | Cách gửi được thiết kế để hạn chế các thao tác bất thường, liên tục như máy tự động. | Giảm rủi ro tài khoản bị Facebook đánh dấu là hoạt động bất thường. | Hùng | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Đã làm
45 | BẢO MẬT | An toàn tài khoản |  | Hạn chế tự mở quá nhiều cửa sổ Facebook | Kiểm soát việc mở cửa sổ/trang Facebook để tránh tạo quá nhiều phiên cùng lúc. | Giảm rủi ro máy bị quá tải và hạn chế hành vi bất thường. | Hùng | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Đã làm
46 | ỔN ĐỊNH & HIỆU NĂNG | Kết nối |  | Các tài khoản hoạt động độc lập | Tách riêng hoạt động của Facebook cá nhân và Fanpage để chúng không làm ảnh hưởng lẫn nhau. | Chat nhiều tài khoản cùng lúc mà hạn chế tình trạng treo hoặc xung đột. | Hùng | 2026-09-05 | 2026-09-10 | Đã làm
47 | ỔN ĐỊNH & HIỆU NĂNG | Hệ thống |  | Tự phục hồi khi mạng chập chờn | Xử lý các trường hợp mất mạng hoặc kết nối trở lại mà không cần khởi động lại phần mềm. | Phần mềm hoạt động ổn định trong thời gian dài. | Hùng | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Đã làm
52 | ỔN ĐỊNH & HIỆU NĂNG | Hệ thống |  | Tối ưu chome |  |  | Hùng - Khang | 2026-08-30 | 2026-08-31 | Đã làm
48 | GIAO DIỆN | Bộ lọc |  | Thu gọn khu vực lọc khách | Gom các điều kiện lọc vào một khu vực gọn thay vì hiển thị quá nhiều nút. |  | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
54 | GIAO DIỆN | Giao diện admin |  | Giao diện quản lý và gia hạn các doanh nghiệp khi đăng ký, điều chỉnh các gói bán gia hạn | Giúp kiểm soát toàn bộ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ | Giúp kiểm soát toàn bộ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ | Khang | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Đã làm
49 | GIAO DIỆN | Giao diện người dùng |  | Giao diện thao tác chính của người dùng |  |  | Hùng | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Đã làm
50 | KIỂM THỬ & NGHIỆM THU | Chạy thử |  | Chạy thử toàn bộ nhóm chức năng | Chạy thực tế các chức năng gửi tin, nhắn tin và gọi điện để kiểm tra hoạt động. | Xác nhận các chức năng chính có thể dùng được trước khi bàn giao. | Hùng | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Đã làm
51 | KIỂM THỬ & NGHIỆM THU | Kiểm tra cuối |  | Kiểm tra toàn hệ thống trước khi bàn giao | Kiểm tra thao tác, quyền truy cập, độ an toàn và máy chủ trước khi đưa vào sử dụng. | Phát hiện lỗi còn sót trước khi nhân viên sử dụng thực tế. | Hùng | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Đã làm
58 | THANH TOÁN | Chỉnh sửa giá gói |  | Nhiều gói để người dùng thành toán | quét QR thanh toán dể nhận gói và admin sẽ gửi mã để kích hoạt tài khoản | Phát hiện lỗi còn sót trước khi nhân viên sử dụng thực tế. | Khang | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Đã làm
59 | THANH TOÁN |  |  | QUÉT MÃ QR THANH TOÁN |  |  | Khang | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Đã làm
60 | THANH TOÁN |  |  | ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU QUA CỔNG THANH TOÁN |  |  | Khang | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Đã làm | Đã làm nhưng phải mua gói trên payos hoặc seepay thì mới hoàn thiện
61 | Build App |  | APP MÁY TÍNH | đóng gói quản trị | Sử dụng ứng dụng qua app |  | Khang | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Chưa làm
62 |  |  |  | đóng gói chwuc năng |  |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
63 |  |  |  | đóng gói bảo mật |  |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06
64 |  |  |  | đóng gói thanh toán |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07
65 |  |  | APPS ĐT | đóng gói quản trị
66 |  |  |  | đóng gói chwuc năng
67 |  |  |  | đóng gói bảo mật
68 |  |  |  | đóng gói thanh toán
69 | build file hướng dẫn sử dụng |  | PPT / PDF | HƯỚNG DẪN CHO USER SỬ DỤNG P HẦN MỀM

## Autoinbox V2
STT | Hạng mục | Phân nhóm | Vị trí | Chức năng | Công việc thực hiện | Kết quả đạt được cho người dùng | Người dùng được gì | Nhân viên | Bắt đầu | Deadlines | Trạng thái | TEST CHECK | ĐỐI TÁC | Ghi chú
1 | Authentication & Authorization | Cá nhân & Doanh nghiệp | App | Đăng ký | Tiếp nhận thông tin đăng ký (Tên, Email/SĐT, Mật khẩu...), kiểm tra trùng lặp tài khoản, khởi tạo tài khoản mới trong hệ thống và gửi mã/link xác thực. | Tạo mới thành công một tài khoản người dùng độc lập trên hệ thống và sẵn sàng để đăng nhập sử dụng dịch vụ. | Sở hữu không gian/tài khoản cá nhân riêng trên ứng dụng, bắt đầu truy cập và sử dụng các tính năng cũng như tài nguyên của hệ thống. | Khang | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
2 | Authentication & Authorization | Cá nhân & Doanh nghiệp | App | Đăng nhập | Xác thực thông tin tài khoản (username/email và mật khẩu) hoặc qua mạng xã hội (Facebook/Google), khởi tạo phiên làm việc (session/token) cho người dùng. | Truy cập thành công vào không gian làm việc cá nhân/doanh nghiệp và khôi phục đúng dữ liệu, trạng thái đã lưu trước đó. | Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, đăng nhập nhanh chóng và sử dụng trọn vẹn các tính năng/dữ liệu thuộc quyền hạn của mình. | Khang | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Đã làm
3 | Authentication & Authorization | Admin | Web-admin | Đăng nhập | Xác thực tài khoản quản trị viên (Admin), kiểm soát quyền truy cập và khởi tạo phiên làm việc bảo mật vào trang quản lý. | Truy cập thành công vào hệ thống quản trị và hiển thị danh sách/thống kê các tài khoản đã mua gói dịch vụ. | Dễ dàng kiểm tra và quản lý doanh thu/khách hàng mua gói nhanh chóng; ngăn chặn người ngoài hoặc người dùng thông thường truy cập trái phép vào dữ liệu kinh doanh. | Khang | 2026-08-21 | 2026-08-23 | Đã làm
4 | Authentication & Authorization | Cá nhân & Doanh nghiệp | App | Quên Mật Khẩu | • Cung cấp luồng tự khôi phục mật khẩu qua Email/SĐT đăng ký hoặc gửi yêu cầu cấp lại mật khẩu tới Admin. • Tích hợp cơ chế xác thực an toàn (Mã OTP / Link đặt lại mật khẩu có thời hạn). • Cho phép Admin chủ động đặt lại mật khẩu mới cho tài khoản Client/Nhân viên trực tiếp từ bảng quản trị. | Khôi phục lại quyền truy cập vào tài khoản CRM nhanh chóng, an toàn khi người dùng lỡ quên hoặc làm mất thông tin đăng nhập. | Chủ động xử lý sự cố gián đoạn đăng nhập, không lo mất tài khoản hay dữ liệu kinh doanh, đảm bảo công việc tư vấn và vận hành không bị ngưng trệ. | Khang | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Chưa làm
5 | PHÂN QUYỀN | Doanh nghiệp |  |  | bổ sung phân quyền theo cấp độ doanh nghiệp và quản trị dữ liệu từ xa | [5 empty] | giai đoạn 2
6 | Quản lý Giao dịch | Cá nhân & Doanh nghiệp | App | Thanh toán | Tạo mã QR thanh toán động (chứa thông tin số tiền, nội dung chuyển khoản), kết nối cổng thanh toán/ngân hàng và tự động xác thực kết quả giao dịch. | Phần mềm tự lưu các tin nhắn đã gửi và đã nhận để có thể xem lại sau.Quét mã và hoàn tất giao dịch chuyển khoản/thanh toán ngay trên ứng dụng ngân hàng mà không cần nhập tay thông tin. | Thanh toán nhanh chóng, chính xác tuyệt đối (tránh chuyển nhầm số tài khoản hay sai số tiền) và đơn hàng/dịch vụ được kích hoạt tự động. | Khang | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Đã làm
7 | Quản lý Giao dịch | Admin | Web-admin | Set giá tiền | Cung cấp giao diện thiết lập, chỉnh sửa giá tiền, thời hạn sử dụng, tính năng cho từng gói dịch vụ và tùy chỉnh mức giá theo số lượng máy/thiết bị đăng ký. | Lưu trữ và áp dụng bảng giá mới lên toàn hệ thống, tự động cập nhật mức giá hiển thị và tính tiền cho người mua. | Linh hoạt linh động điều chỉnh chính sách giá, dễ dàng tạo các gói dịch vụ linh hoạt theo quy mô máy/người dùng mà không cần can thiệp vào mã nguồn. | Khang | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Đã làm
8 | Quản lý Bản quyền (License Management) | Cá nhân & Doanh nghiệp | App | Kích hoạt phần mềm bằng License Key (Key Activation) | Hệ thống tự động sinh ra mã Key duy nhất sau khi thanh toán thành công, gửi Key cho người dùng và xác thực/đối soát Key khi người dùng nhập vào phần mềm để mở khóa tính năng. | Nhận mã Key bản quyền hợp lệ qua màn hình/email và kích hoạt thành công phần mềm sang trạng thái đã trả phí. | Mở khóa toàn bộ tính năng trả phí nhanh chóng, sở hữu quyền sử dụng phần mềm chính chủ và yên tâm được bảo mật bản quyền cá nhân. | Khang | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Đã làm
9 | Tích hợp Tài khoản (Account Integration) | Cá nhân & Doanh nghiệp | App | Đăng nhập & Quản lý Tài khoản Facebook | Tiếp nhận thông tin đăng nhập/token/cookie của tài khoản Facebook, lưu trữ bảo mật mã định danh, duy trì phiên đăng nhập và quản lý danh sách các tài khoản đã kết nối. | Thêm mới và liên kết thành công các tài khoản Facebook vào hệ thống, hiển thị rõ ràng trạng thái hoạt động (Live/Die) của từng tài khoản. | Dễ dàng quản lý tập trung nhiều tài khoản Facebook cùng lúc trên một giao diện, tiết kiệm thời gian chuyển đổi và sẵn sàng sử dụng các tính năng tự động hóa khác. | Hùng | 2026-08-02 | 2026-08-05 | Đã làm
10 | Quản lý Môi trường & Tự động hóa Trình duyệt | Cá nhân & Doanh nghiệp | App | Khởi tạo Trình duyệt Chrome riêng biệt & Lưu trữ Session Facebook (Profile Creator & Session Keeper) | Tự động tạo và cấu hình profile Chrome độc lập cho từng tài khoản,cho phép người dùng nhập thông tin đăng nhập Facebook, đồng thời sao lưu dữ liệu cookie/session/cache để duy trì trạng thái đăng nhập cho các lần sử dụng sau. | Hệ thống gắn mỗi tin nhắn với đúng khách và đúng tài khoản đang trò chuyện.Mỗi tài khoản Facebook chạy trên một cửa sổ Chrome riêng biệt với môi trường hoàn toàn sạch, duy trì trạng thái đăng nhập liên tục mà không lo bị đăng xuất hay bắt xác minh (checkpoint) lại, | Mở phần mềm và sử dụng Facebook ngay lập tức mà không cần gõ lại tài khoản/mật khẩu, quản lý nhiều tài khoản cùng lúc an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ bị Facebook quét trùng lặp thiết bị hay IP. | Hùng - Khang | 2026-08-02 | 2026-08-28 | Đã làm
11 | Quản lý Fanpage | Cá nhân & Doanh nghiệp | App | Quản lý Fanpage Facebook | Tiếp nhận đăng nhập tài khoản Facebook cá nhân/doanh nghiệp, đồng bộ danh sách Fanpage do tài khoản đó quản lý, lưu trữ quyền truy cập (Access Token) và trạng thái kết nối của từng Trang. | Liên kết thành công danh sách Trang (Fanpage) vào phần mềm và phân loại rõ ràng quyền quản trị của từng Trang. | Quản lý tập trung nhiều Fanpage cùng lúc trên một hệ thống duy nhất, không tốn thời gian chuyển đổi tài khoản thủ công và sẵn sàng vận hành các tính năng tự động (đăng bài, trả lời tin nhắn/bình luận, chạy quảng cáo...). | Hùng | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Đã làm
12 | Quản lý Hội thoại & Đồng bộ Tin nhắn | Gửi & nhận tin | App | Đồng bộ tin nhắn Fanpage & Messenger lên CRM (Omni-channel Messaging Sync) | Sử dụng Extension trình duyệt để quét, bắt dữ liệu hội thoại (tin nhắn, văn bản, hình ảnh, thông tin khách hàng) từ Fanpage/Messenger và tự động đẩy/đồng bộ thời gian thực về ứng dụng CRM. | Hiển thị đầy đủ danh sách hội thoại, nội dung tin nhắn và thông tin chi tiết của khách hàng Facebook ngay trên giao diện Web App CRM. | Phản hồi tin nhắn và chăm sóc khách hàng tập trung tại 1 nơi trên CRM mà không cần mở nhiều tab Facebook, hạn chế trôi tin nhắn và dễ dàng lưu trữ thông tin/lịch sử tư vấn vào hồ sơ khách hàng. | Hùng | 2026-08-03 | 2026-08-08 | Đang tối ưu
13 | Quản lý Tương tác & Chăm sóc Khách hàng (Customer Communication) | Gửi & nhận tin | App | Trả lời / Gửi tin nhắn từ CRM tới Messenger cá nhân qua Extension (Send Messenger Message from CRM) | Tiếp nhận câu trả lời/nội dung tin nhắn người dùng soạn trên giao diện CRM, truyền dữ liệu qua Extension trình duyệt để tự động giả lập/đẩy tin nhắn tới Facebook Messenger của khách hàng. | Tin nhắn từ CRM được gửi đi thành công và xuất hiện trực tiếp trong hộp thoại Messenger của khách hàng theo thời gian thực. | Trả lời và tư vấn cho khách hàng trực tiếp ngay trên phần mềm CRM mà không cần chuyển qua lại giữa các tab Facebook, giúp tăng tốc độ phản hồi và nâng cao hiệu suất chăm sóc khách hàng. | Hùng | 2026-08-03 | 2026-08-08 | Đã làm
14 | Quản lý Tương tác & Chăm sóc Khách hàng (Customer Communication) | Gửi & nhận tin | App | Trả lời / Gửi tin nhắn từ CRM lên Fanpage Facebook qua Extension (Send Fanpage Message from CRM) | Tiếp nhận nội dung tin nhắn soạn trên CRM, truyền qua Extension để gửi phản hồi dưới danh nghĩa Fanpage đến hộp thư Messenger của khách hàng. | Tin nhắn phản hồi từ CRM được chuyển đến khách hàng trên Fanpage tức thì, cập nhật đồng bộ lịch sử hội thoại trên CRM. | Tư vấn và xử lý yêu cầu khách hàng của nhiều Fanpage ngay tại giao diện CRM duy nhất, không cần chuyển tab Facebook hay đăng nhập lại nhiều trang, tránh bỏ sót tin nhắn. | Hùng | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Đã làm
15 | Quản lý Tương tác & Chăm sóc Khách hàng (Customer Communication) | Gửi & nhận tin | App | Tích hợp & Gửi Icon/Emoji tùy biến từ CRM (Custom Icon & Emoji Set) | Khởi tạo bộ Icon/Emoji riêng biệt trên giao diện CRM, cho phép người dùng chọn/chèn icon vào khung chat và truyền dữ liệu qua Extension để hiển thị chính xác trên Messenger/Fanpage. | Gửi icon nhanh chóng từ bộ sưu tập CRM sang Facebook Messenger/Page của khách hàng dưới dạng hình ảnh/nhãn dán/ký tự biểu cảm chuẩn. | Tăng tính sinh động khi tư vấn khách hàng, thể hiện nét cá nhân hóa/thương hiệu riêng qua bộ icon độc quyền và tiết kiệm thời gian gõ ký tự biểu cảm. | Hùng | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Đã làm
16 | Quản lý Tương tác & Chăm sóc Khách hàng (Customer Communication) | Gửi & nhận tin | App | Tải lên & Gửi hình ảnh từ CRM qua Messenger/Fanpage (Send Image via Extension) | Cho phép đính kèm/kéo thả hình ảnh (JPG, PNG...) từ CRM, truyền file qua Extension để tự động tải và gửi trực tiếp vào cửa sổ chat Facebook của khách hàng. | Hình ảnh được gửi đi thành công tới Messenger/Fanpage của khách hàng ngay tức thì với dung lượng và chất lượng hiển thị chuẩn. | Gửi ảnh sản phẩm, hóa đơn, bài tư vấn mẫu nhanh chóng ngay khi đang chat trên CRM mà không cần tải ảnh về máy hay chuyển sang trang Facebook. | Hùng | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Đã làm
17 | Quản lý Tương tác & Chăm sóc Khách hàng (Customer Communication) | Gửi & nhận tin | App | Đính kèm & Gửi tệp tin từ CRM qua Messenger/Fanpage (Send Attachment File via Extension) | Cho phép chọn hoặc kéo thả tệp tin (PDF, Docx, Xlsx, ZIP, RAR...) từ thiết bị lên khung chat CRM, xử lý mã hóa/truyền file qua Extension để gửi trực tiếp tới khách hàng trên Facebook. | Tệp tin được tải lên và gửi thành công tới Messenger/Fanpage của khách hàng với đầy đủ định dạng và tên file gốc. | Dễ dàng gửi hợp đồng, báo giá, tài liệu hướng dẫn hay catalogue trực tiếp cho khách hàng ngay trên giao diện CRM mà không cần thao tác thủ công ngoài trình duyệt. | Hùng | 2026-08-16 | 2026-08-18 | Đã làm
18 | Quản lý Tương tác & Chăm sóc Khách hàng (Customer Communication) | Gửi & nhận tin | App | Quản lý & Trả lời nhanh bằng Tin nhắn mẫu (Quick Replies / Canned Responses) | Cho phép tạo, sửa, xóa và phân loại danh sách câu trả lời mẫu trên CRM; cung cấp phím tắt/menu chọn nhanh để tự động chèn nội dung soạn sẵn và gửi qua Extension. | Tin nhắn mẫu (kèm văn bản, icon, hình ảnh...) được chèn vào khung chat và gửi tới khách hàng chỉ bằng 1 cú nhấp chuột hoặc gõ phím tắt. | Tiết kiệm tối đa thời gian tư vấn các câu hỏi lặp đi lặp lại, đảm bảo câu trả lời chuẩn xác theo kịch bản và chuẩn hóa quy trình chăm sóc khách hàng của toàn bộ đội ngũ. | Hùng | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Đã làm
19 | Quản lý Cuộc gọi & Tổng đài (In-App Calling & Communications) | Call video | App | Gọi điện & Nhận cuộc gọi Messenger trên CRM qua Extension (Messenger Voice/Video Call Integration) | Tích hợp trình điều khiển cuộc gọi trên CRM, kết nối qua Extension để khởi tạo cuộc gọi thoại/video từ CRM đến Messenger của khách hàng và tiếp nhận tín hiệu/thông báo cuộc gọi đến từ khách hàng. | Thực hiện cuộc gọi đi và bắt máy cuộc gọi đến từ khách hàng ngay trên giao diện web CRM kèm trình quản lý trạng thái cuộc gọi. | Trực tiếp trao đổi với khách hàng qua cuộc gọi ngay trên CRM mà không cần mở tab Facebook hay sử dụng thiết bị riêng, giúp chốt đơn nhanh chóng và ghi nhận lịch sử liên lạc dễ dàng. | Khang | 2026-08-23 | 2026-08-25 | Đã làm
20 | Quản lý Cuộc gọi & Tổng đài (In-App Calling & Communications) | Call video | App | Gọi video đi & Nhận cuộc gọi video đến Messenger trên CRM qua Extension (Messenger Video Call Integration) | Nhúng trình điều khiển video call trên CRM, truy xuất camera/micro, kết nối qua Extension để khởi tạo cuộc gọi video tới khách hàng và hiển thị giao diện nhận cuộc gọi video đến từ Messenger. | Kết nối trực quan qua video 2 chiều với khách hàng ngay trên màn hình CRM, đầy đủ tính năng bật/tắt camera, micro và kết thúc cuộc gọi. | Tư vấn/demo sản phẩm trực tiếp bằng hình ảnh cho khách hàng mà không cần chuyển tab Facebook hay gọi ứng dụng bên ngoài, giúp tăng khả năng thuyết phục và chốt đơn hiệu quả. | Khang | 2026-08-23 | 2026-08-25 | Đã làm
21 | Quản lý Cuộc gọi & Tổng đài (In-App Calling & Communications) | Call video | App | Nhận cuộc gọi thoại/video từ khách hàng gọi đến Fanpage trên CRM (Receive Fanpage Inbound Calls via Extension) | Lắng nghe tín hiệu cuộc gọi đến từ Fanpage qua Extension, bắt thông báo (popup notification) kèm chuông báo trên CRM, cho phép nhân viên bấm Chấp nhận (Accept) hoặc Từ chối (Decline) cuộc gọi. | Màn hình CRM lập tức hiển thị thông báo cuộc gọi đến kèm thông tin/hồ sơ của Fanpage & khách hàng đang gọi để nhân viên bắt máy kịp thời. | Không lo bỏ lỡ các cuộc gọi trực tiếp từ khách hàng trên Fanpage, trả lời ngay trên CRM và lập tức xem được thông tin/lịch sử giao dịch của khách để tư vấn chính xác. | Khang | 2026-08-28 | 2026-08-30 | Đã làm
22 | Quản lý Hồ sơ Khách hàng (Customer Profile & Lead Management) | Thông tin khách hàng | App | Bảng Thông tin Chi tiết & Quản lý Khách hàng (Customer Detail Panel & Profile Editor) | Hiển thị ảnh đại diện, tên, nguồn kết nối, UID Facebook, thông tin liên hệ (SĐT, Email, Địa chỉ); cung cấp phím tắt thao tác nhanh (Gọi, Phân hạng VIP, Tạo nhắc lịch); cho phép lưu ghi chú, lịch sử giao dịch, cập nhật Trạng thái chăm sóc và Gắn nhãn (Tag) phân loại khách hàng, hỗ trợ xuất dữ liệu ra tệp Excel/CSV. | Hồ sơ khách hàng được hệ thống hóa trực quan ngay cạnh khung chat, cho phép cập nhật thông tin linh hoạt và lưu trữ trạng thái tư vấn chính xác. | Nắm bắt nhanh chân dung và lịch sử tương tác của khách hàng khi đang tư vấn, phân loại khách hàng tiềm năng dễ dàng, tiết kiệm thời gian nhập liệu và xuất báo cáo dữ liệu tiện lợi. | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
23 | Quản lý Hồ sơ Khách hàng (Customer Profile & Lead Management) | Tùy biến | App | Thêm trường dữ liệu tùy biến cho Khách hàng (Add Custom Contact Fields) | Cho phép người dùng linh hoạt khởi tạo và bổ sung các trường thông tin động (Custom Fields) như Công ty, Ngày sinh, Sở thích... vào hồ sơ của một khách hàng cụ thể. | Hồ sơ liên hệ được mở rộng và lưu trữ đầy đủ các thông tin chuyên sâu ngoài các trường mặc định (SĐT, Email, Địa chỉ). | Dễ dàng cá nhân hóa thông tin khách hàng theo đặc thù ngành hàng kinh doanh, giúp lưu trữ chi tiết hành vi, nhu cầu riêng để chăm sóc chính xác và chuyên nghiệp hơn. | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
24 | Quản lý Hồ sơ Khách hàng (Customer Profile & Lead Management) | Tùy biến | App | Tùy chỉnh & Cập nhật Trạng thái Chăm sóc Khách hàng (Custom Lead Status / Lifecycle Stage) | Cung cấp bộ trạng thái có sẵn (Chưa đặt, Mới, Đang xử lý, Đã chốt...) và cho phép tạo mới các trạng thái tùy chỉnh; hỗ trợ chọn và gắn trạng thái tương ứng cho từng khách hàng theo giai đoạn tư vấn. | Giai đoạn chăm sóc của từng khách hàng được xác định rõ ràng, có thể cập nhật linh hoạt và mở rộng phễu bán hàng theo đúng quy trình thực tế. | Theo dõi sát sao tiến độ xử lý từng cơ hội bán hàng, không bị nhầm lẫn giữa các giai đoạn (mới tiếp cận, đang chăm sóc hay đã chốt), từ đó tối ưu quy trình làm việc và tăng tỷ lệ chuyển đổi. | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
25 | Quản lý Hồ sơ Khách hàng (Customer Profile & Lead Management) | Tùy biến | App | Quản lý & Gắn nhãn tùy biến cho Hộp thư / Khách hàng (Multi-Tagging Management) | Cho phép khởi tạo, chỉnh sửa, xóa bộ nhãn (Tag) phân loại; hỗ trợ chọn và gắn đồng thời nhiều nhãn (như Tiềm năng, Quan tâm, Cần tư vấn...) cho một khách hàng hoặc hội thoại. | Khách hàng/Hội thoại được phân loại trực quan theo nhiều tiêu chí linh hoạt, hiển thị nhãn ngay trên danh sách chat. | Dễ dàng lọc, tìm kiếm và phân tập khách hàng theo đặc điểm chung để chăm sóc đúng mục tiêu, tránh bỏ sót nhu cầu và hỗ trợ chạy các chiến dịch Remarketing chính xác. | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
26 | Quản lý Hồ sơ Khách hàng (Customer Profile & Lead Management) | Tùy biến | App | Quản lý & Lưu trữ Ghi chú Chăm sóc (Customer Notes & Interaction History) | Cho phép tư vấn viên nhập, lưu trữ và xem lại các đoạn ghi chú nhanh (như nhu cầu chi tiết, sản phẩm quan tâm, thông tin báo giá, lịch hẹn chăm sóc...) gắn liền với hồ sơ từng khách hàng. | Các thông tin quan trọng trong quá trình tư vấn được lưu vết chi tiết và hiển thị tập trung tại tab Ghi chú. | Dễ dàng theo dõi lịch sử làm việc, giúp các nhân viên khác khi tiếp quản khách hàng nắm bắt ngay bối cảnh tư vấn trước đó mà không cần hỏi lại khách, tăng tính chuyên nghiệp và liền mạch. | Hùng | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Đã làm
27 | Quản lý & Trích xuất Dữ liệu (Data Management & Export) | Trích xuất dữ liệu | App | Xuất Dữ liệu Thông tin Khách hàng ra Excel / CSV (Export Customer Profile Data) | Lấy toàn bộ dữ liệu thuộc hồ sơ khách hàng hiện tại (Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ, Nguồn, Trạng thái, Nhãn, Ghi chú, Trường dữ liệu tùy biến...) và xuất ra tệp định dạng .xlsx (Excel) hoặc .csv để người dùng tải về máy. | Tệp Excel/CSV chứa chi tiết thông tin khách hàng được tải về máy tính thành công với cấu trúc rõ ràng, đầy đủ các trường dữ liệu. | Lưu trữ nội bộ offline an toàn, dễ dàng chia sẻ dữ liệu cho các bộ phận khác (như kế toán, vận chuyển) hoặc tích hợp/import vào các hệ thống quản lý khác khi cần. | Hùng | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Đã làm
28 | Thao tác Nhanh & Lập lịch Chăm sóc (Quick Actions & Scheduling) | Quản lý khách hàng | App | Bộ thanh thao tác nhanh: Đánh dấu VIP, Đặt nhắc lịch & Lưu trữ (Quick Action Toolbar) | • Nút VIP: Bật/tắt đánh dấu ưu tiên (VIP/Star) cho khách hàng. • Nút Nhắc: Mở pop-up tạo lịch hẹn/nhắc nhở công việc (ngày, giờ, nội dung nhắc) gắn liền với khách hàng. | Thao tác phân loại ưu tiên, đặt lịch hẹn và dọn dẹp danh sách hội thoại được thực hiện tức thì chỉ qua 1 cú nhấp chuột. | Nhanh chóng nhận diện khách hàng quan trọng (VIP), không bao giờ quên lịch hẹn/gọi lại cho khách nhờ hệ thống nhắc nhở, và giữ cho hộp thư làm việc luôn gọn gàng. | Hùng | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Đã làm
29 | Quản lý Hộp thư & Lọc Hội thoại (Inbox Management & Search) | Quản lý hội thoại | App | Tìm kiếm Cuộc hội thoại & Khách hàng (Conversation & Customer Search Bar) | Cho phép nhập từ khóa để truy vấn và tìm kiếm tức thì theo tên khách hàng, số điện thoại, UID Facebook, hoặc nội dung tin nhắn trong lịch sử chat. | Danh sách hội thoại lập tức truy xuất và hiển thị chính xác các đoạn chat/khách hàng khớp với từ khóa tìm kiếm. | Nhanh chóng tra cứu lại lịch sử trao đổi, định vị đúng khách hàng cần tư vấn trong hàng ngàn hội thoại mà không tốn thời gian cuộn tìm thủ công. | Hùng | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Đã làm
30 | Quản lý Hộp thư & Lọc Hội thoại (Inbox Management & Quick Filters) | Quản lý hội thoại | App | Bộ lọc nhanh Hội thoại theo Quyền sở hữu & Trạng thái xử lý (Quick Conversation Filter Tabs) | Cung cấp các tab chuyển đổi nhanh danh sách chat dựa trên tiêu chí phân quyền và trạng thái | Danh sách hội thoại lập tức thay đổi tương ứng theo tab được chọn chỉ bằng 1 cú nhấp chuột. | Tư vấn viên tập trung xử lý đúng công việc của mình (tab "Của tôi", "Chưa xử lý") mà không bị xao nhãng bởi hội thoại của nhân viên khác, giúp tối ưu thời gian phản hồi và tránh trùng lặp công việc. | Hùng | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Đã làm
31 | Quản lý Hộp thư & Lọc Hội thoại (Inbox Management & Quick Filters) | Quản lý hội thoại | App | Bộ lọc Nâng cao & Đa điều kiện cho Hội thoại (Advanced Multi-Criteria Conversation Filter) | Cho phép lọc hội thoại theo nhiều nhóm tiêu chí linh hoạt cùng lúc | Danh sách hội thoại lập tức được sàng lọc chính xác theo đúng tập điều kiện kết hợp, hỗ trợ tính năng "Xóa tất cả" điều kiện và "Áp dụng" nhanh chóng. | Dễ dàng bóc tách và khai thác dữ liệu hội thoại theo đúng mục đích (ví dụ: tìm khách hàng chưa có SĐT để xin thêm, lọc lịch hẹn đến hạn hôm nay để chăm sóc...), tối ưu hiệu suất làm việc và phân tập khách hàng sâu. | Hùng | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Đã làm
32 | Tự động hóa Quy trình & Quản lý Lead (Process Automation & Lead Management) | Quản lý khách hàng | App | Tự động Nhận diện Số điện thoại & Chuyển Trạng thái Hội thoại (Automatic Phone Extraction & Status Trigger) | • Cung cấp công tắc bật/tắt tính năng "Tự đổi trạng thái khi có số" (áp dụng quy tắc nhận diện định dạng số điện thoại hợp lệ từ tin nhắn khách gửi vào, loại trừ số do nhân viên/CRM gửi ra). | Khi khách gửi tin nhắn chứa số điện thoại hợp lệ, hệ thống tự động bóc tách lưu SĐT vào hồ sơ và cập nhật ngay trạng thái hội thoại sang trạng thái đã cấu hình. | Rút ngắn thời gian xử lý thủ công, tránh bỏ sót lead tiềm năng có SĐT, giúp đội ngũ telesale lập tức nhận biết và liên hệ chăm sóc khách hàng kịp thời. | Hùng | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Đã làm
33 | CHỨC NĂNGQuản lý Bản quyền & Hệ thống (License & System Settings) | Quản lý khách hàng | App | Quản lý Bản quyền App, Slot thiết bị & Gia hạn License (License Key & Device Slot Management) | - Hiển thị trạng thái bản quyền (Đã kích hoạt/Hết hạn), Mã Key hiện tại, Thời hạn còn lại (ngày) và Số lượng máy mua (Slots). - Cho phép Đăng xuất Key khỏi thiết bị hiện tại để giải phóng Slot cho máy khác sử dụng (nhận diện qua Machine ID). - Tích hợp tính năng Mua / Gia hạn bản quyền mới qua cổng thanh toán tự động VietQR. | Người dùng chủ động kiểm soát thời hạn sử dụng, quản lý linh hoạt số lượng thiết bị được phép kết nối và gia hạn bản quyền nhanh chóng ngay trên phần mềm. | Minh bạch thông tin gói dịch vụ, chủ động chuyển đổi bản quyền sang máy khác khi cần thiết và thanh toán gia hạn tiện lợi 24/7 thông qua mã QR mà không bị gián đoạn vận hành. | Khang | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Đã làm
34 | CHỨC NĂNGQuản lý Tài khoản & Phân quyền (User & Staff Management) | Quản lý khách hàng | App | Quản lý & Tạo Tài khoản Nhân viên dùng chung License Key (Staff Account & Facebook Binding Management) | • Cho phép chủ tài khoản (Admin) tạo thêm tài khoản đăng nhập nội bộ cho nhân viên dựa trên số lượng máy (Slots) đã mua thuộc License Key. • Quản lý danh sách nhân viên bao gồm: Tên đăng nhập, Tài khoản Facebook đã gán, thao tác Gán tài khoản FB mới, Sửa hoặc Xóa tài khoản. • Phân quyền giới hạn tài khoản Facebook/Fanpage mà từng nhân viên được phép truy cập và xử lý trên CRM. | Nhân viên có thể sử dụng chung 1 bản quyền License Key trên các máy tính khác nhau (trong giới hạn Slot) với tài khoản đăng nhập riêng biệt và tài khoản Facebook được gán tương ứng. | Giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng chia sẻ bản quyền cho đội ngũ, kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập Fanpage/Data của từng nhân viên, bảo mật dữ liệu và tối ưu chi phí mua License Key. | Khang | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Đã làm
35 | CHỨC NĂNGQuản lý Bản quyền & Thanh toán (License Subscription & Checkout) | Quản lý khách hàng | App | Gia hạn Thời hạn & Mua thêm Slot Máy / License Key (Subscription Extension & Slot Top-Up) | • Cho phép chọn thời gian cộng thêm (Không thêm, 1 tháng, 3 tháng [-5%], 6 tháng [-10%], 1 năm [-20%]). • Cho phép tăng/giảm số lượng Slot máy cộng thêm (mua thêm thiết bị/key mới). • Tự động tính toán chi phí dựa trên đơn giá gốc và chính sách chiết khấu, hiển thị Tổng thanh toán trực tiếp. • Tích hợp nút chuyển hướng đến cổng thanh toán tự động VietQR. | Đơn hàng gia hạn/mua thêm slot được khởi tạo thành công, tự động cập nhật thời hạn và mở rộng số lượng máy tối đa ngay sau khi thanh toán hoàn tất. | Dễ dàng chủ động mua thêm dung lượng/số lượng máy sử dụng mà không cần liên hệ kỹ thuật, minh bạch giá cả và được hưởng các chính sách ưu đãi chiết khấu khi mua dài hạn. | Khang | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Đã làm
36 | Tích hợp Công nghệ & Tự động hóa AI (AI Integration & Automation) | Tự động hóa | App | Cấu hình Động cơ AI & Trợ lý Chatbot Tự động (Dual-AI Engine & Chatbot Configuration) | • Lựa chọn AI Provider Engine: Cho phép linh hoạt chọn giữa mô hình chạy nội bộ Offline (Local Ollama) hoặc Cloud AI (Cloud OpenAI GPT-4o, Cloud Gemini 1.5 Flash). • Tùy chỉnh Model & Prompt: Nhập tên Model AI (như llama3...) và cài đặt Kịch bản chỉ đạo (System Prompt) định hình vai trò cho AI. • Quản lý trạng thái: Bật/tắt hoạt động của AI Chatbot và lưu cấu hình hệ thống. | Khi khách gửi số điện thoại, hệ thống tự nhận ra và lưu vào hồ sơ.AI được thiết lập đúng mô hình xử lý, hiểu rõ vai trò tư vấn và sẵn sàng tự động tương tác hỗ trợ trả lời khách hàng theo kịch bản tùy biến. | Chủ động tối ưu chi phí và tính bảo mật (chọn Local hoặc Cloud AI), tùy biến phong cách phản hồi của AI phù hợp với tone giọng thương hiệu, giúp tự động hóa khâu tư vấn và chăm sóc khách hàng 24/7. | Hùng | 2026-08-14 | 2026-08-14 | giai đoạn 2 |  |  | Cần tìm 1 module miễn phí hoặc ít chi phí để thêm vào
37 | Marketing Automation & Gửi tin hàng loạt (Bulk Messaging Campaign) | Tự động hóa | App | Tạo & Quản lý Chiến dịch Tin nhắn Hàng loạt (Bulk Message Broadcast & Snapshot Manager) | • Khởi tạo & Chọn đối tượng: Chọn danh sách khách hàng nhận tin bằng cách tick chọn (checkbox) trực tiếp từ danh sách hội thoại Messenger/Page và lưu thành tệp Snapshot cố định. • Soạn thảo kịch bản: Đặt tên chiến dịch quản lý nội bộ, nhập nội dung văn bản gửi đi (hỗ trợ chèn biểu cảm emoji). • Xử lý phản hồi tự động: Cấu hình hành động khi khách để lại SĐT trong chiến dịch (chỉ lưu số tiếp tục gửi tin hoặc tự động đổi trạng thái). • Cài đặt gửi tin & Kiểm soát: Cấu hình thời gian nghỉ giữa các tin nhắn (delay) để tránh spam, hiển thị tóm tắt lộ trình trước khi kích hoạt. • Gửi file, gửi hình ảnh • Hiển thị bảng chiến dịch khi chạy, có thành công hay thất bại để dễ dàng kiểm soát lỗi | Khi phát hiện khách gửi số, hệ thống có thể đổi trạng thái và điều khiển chiến dịch theo quy tắc đã đặt.Chiến dịch tin nhắn được khởi tạo thành công dưới dạng Snapshot; hệ thống tiến hành gửi tin nhắn tự động lần lượt tới chính xác danh sách khách hàng được chọn theo đúng khoảng thời gian nghỉ đã thiết lập. | Tiếp cận hàng loạt khách hàng cũ/tiềm năng chỉ trong vài thao tác, tiết kiệm thời gian gửi tin thủ công, chủ động triển khai các đợt Remarketing/Khuyến mãi hiệu quả và an toàn cho tài khoản. | Hùng | 2026-08-23 | 2026-08-26 | Đã làm
38 | Tùy chỉnh Giao diện & Trải nghiệm (UI/UX Customization) | Giao diện | App | Nút Chuyển đổi Giao diện Sáng / Tối (Light / Dark Theme Toggle) | Cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa giao diện nền sáng (Light Mode) và giao diện nền tối (Dark Mode) bằng một cú nhấp chuột; tự động ghi nhớ trạng thái hiển thị ưa thích cho các lần truy cập sau. | Giao diện toàn bộ CRM lập tức thay đổi màu sắc bảng màu (Color Palette) tương ứng theo chế độ được chọn mà không làm gián đoạn luồng làm việc. | Bảo vệ thị lực, giảm mỏi mắt khi làm việc ban đêm hoặc trong môi trường thiếu sáng, đồng thời tùy biến không gian làm việc theo sở thích cá nhân. | Hùng | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Đã làm
39 | Báo cáo & Quản trị Hệ thống (Admin Management & Analytics) | Admin | Web-admin | Bảng Tổng quan Quản trị License & Doanh thu Bản quyền (License Admin Dashboard) | • Thống kê chỉ số KPI: Hiển thị tổng số Key đã cấp, Doanh thu hôm nay, Doanh thu tháng này và Tổng doanh thu tích lũy. • Biểu đồ & Cơ cấu: Hiển thị biểu đồ cột Doanh thu 6 tháng gần nhất và Cơ cấu phân bổ gói License (gói 1, 3, 6, 12 tháng). • Xếp hạng & Bảng dữ liệu: Thống kê Khách hàng/Công ty doanh thu cao và Bảng danh sách chi tiết License (Đơn hàng, Mã Key, Tên công ty, Ngày thanh toán, Trạng thái, Slot máy, Thời hạn, Thiết bị đang dùng, Thao tác xóa/lọc). • Bộ công cụ Admin: Tìm kiếm nhanh (Đơn, Key, Thiết bị), Làm mới dữ liệu và Đăng xuất hệ thống. | Cho phép chọn khách từ nhiều nguồn trong cùng một chiến dịch.Quản trị viên nắm bắt toàn bộ tình hình kinh doanh, số lượng bản quyền đã phát hành và tình trạng sử dụng của khách hàng theo thời gian thực. | Giúp đội ngũ Admin theo dõi chính xác dòng tiền doanh thu, kiểm soát tình trạng kích hoạt Key của khách hàng, dễ dàng truy vết đơn hàng và đưa ra chiến lược kinh doanh bản quyền tối ưu. | Khang | 2026-08-18 | 2026-08-20 | Đã làm
40 | Báo cáo & Quản trị Hệ thống (Admin Management & Analytics) | Admin | Web-admin | Quản lý & Tra cứu Danh sách License Key (License Key Inventory & Monitoring) | • Thống kê nhanh KPI: Hiển thị Tổng Key đã cấp, Doanh thu hôm nay, Doanh thu tháng này và Tổng doanh thu toàn hệ thống. • Tìm kiếm & Bộ lọc: Cho phép tra cứu nhanh theo mã đơn, Key, thiết bị; lọc danh sách theo thời gian, trạng thái (Còn hiệu lực/Hết hạn) và sắp xếp (Mới nhất/Cũ nhất). • Quản lý Bảng License: Hiển thị chi tiết từng đơn hàng (Mã đơn, Giá trị, License Key kèm nút copy, Tên công ty, Ngày thanh toán, Trạng thái, Số Slot máy đã dùng/tổng số, Thời hạn còn lại, Thiết bị đang kích hoạt). • Thao tác hàng loạt & Đơn lẻ: Hỗ trợ chọn checkbox để "Xóa đã chọn" hoặc bấm nút "Xóa Key" trực tiếp. | Cho phép chiến dịch gửi kèm hình ảnh tới nhiều khách.Toàn bộ danh sách License Key đã phát hành được hiển thị trực quan, giúp Admin tra cứu, kiểm tra tình trạng kích hoạt và quản lý vòng đời bản quyền của khách hàng chính xác. | Giúp Admin dễ dàng quản lý kho Key, xử lý sự cố hỗ trợ khách hàng nhanh chóng (copy Key, kiểm tra Slot máy), thu hồi/xóa Key vi phạm và nắm bắt lịch sử cấp phát bản quyền tức thì. | Khang | 2026-08-18 | 2026-08-20 | Đã làm
41 | Quản trị Hệ thống & Khách hàng (Admin System & Account Management) | Admin | Web-admin | Quản lý Tập trung Tài khoản Client & Quyền truy cập CRM (Central Client Account Management) | • Tìm kiếm & Bộ lọc: Tìm kiếm theo tên đăng nhập, lọc tài khoản theo trạng thái hoặc từ khóa chung (Mã đơn, Key, Thiết bị). • Bảng thông tin Client: Hiển thị danh sách các tài khoản đăng ký CRM gồm ID, Tên đăng nhập, Tên công ty, Mật khẩu (đã mã hóa security), Gói dịch vụ & Hạn sử dụng, Trạng thái (Hoạt động/Khóa), Ngày đăng ký. • Quản trị & Tác vụ: Đặt lại mật khẩu (Reset password), Xóa tài khoản đơn lẻ, Xóa hàng loạt mục đã chọn (Xóa đã chọn / Xóa tất cả). | Cho phép chiến dịch gửi file, báo giá hoặc tài liệu tới nhiều khách.Admin quản lý toàn bộ các tài khoản doanh nghiệp/khách hàng (Client) đăng ký sử dụng CRM trên toàn hệ thống từ một giao diện tập trung. | Giúp Admin chủ động hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố quên mật khẩu, kiểm soát quyền đăng nhập CRM của từng khách hàng doanh nghiệp và dọn dẹp dữ liệu tài khoản rác/hết hạn một cách an toàn, minh bạch. | Khang | 2026-08-18 | 2026-08-20 | Đã làm
42 | CHỨC NĂNG | BÁO CÁO | App | fanpage + profile | • Báo cáo thống kê công việc, tin nhắn, cuộc gọi sử dụng và kết quả đạt được. • Tổng hợp chi tiết lượng tương tác, số lượng tin nhắn gửi/nhận, số cuộc gọi thực hiện trên cả nền tảng Fanpage lẫn Facebook Profile cá nhân. • Đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên và xuất báo cáo tổng quan/chi tiết theo mốc thời gian. | Cung cấp cái nhìn toàn diện về tần suất tương tác, số lượng cuộc gọi/tin nhắn và hiệu quả chuyển đổi từ các kênh Facebook cá nhân lẫn Fanpage. | Giúp nhà quản lý và nhân viên dễ dàng đánh giá hiệu quả công việc, theo dõi KPI tương tác thực tế, từ đó tối ưu hóa chiến lược chăm sóc khách hàng và nâng cao tỷ lệ chốt đơn. | Hùng | 2026-08-31 | 2026-09-07 | Chưa làm
43 | Quản lý Hồ sơ Khách hàng (Customer Profile Management) | Đặt biệt danh/ Đổi tên | App | Đặt biệt danh / Đổi tên hiển thị Khách hàng | • Cho phép chỉnh sửa hoặc đặt lại tên hiển thị (Biệt danh/Name Tag) cho khách hàng ngay tại thanh thông tin hông (Sidebar Profile). • Đồng bộ và cập nhật tên mới trên hệ thống CRM mà không làm ảnh hưởng đến tài khoản Facebook gốc của khách hàng. | Tên hiển thị của khách hàng trong danh sách hội thoại và chi tiết hồ sơ lập tức thay đổi theo biệt danh vừa lưu. | Dễ dàng gán tên thực, tên công ty hoặc các cách gọi gợi nhớ cho tài khoản Facebook (vốn hay dùng nick ảo/biệt danh khó nhận biết), giúp nhân viên nhận diện đúng khách hàng và giao tiếp chuyên nghiệp hơn. | Khang | 2026-09-01 | 2026-09-05 | Đã làm
44 | QUẢN LÝ HỘI THOẠI & DỮ LIỆU | Đồng bộ | App | Đồng bộ Tin nhắn Cũ từ Messenger & Fanpage | • Tự động quét và tải toàn bộ lịch sử tin nhắn, hình ảnh, file phương tiện từ Messenger cá nhân và Fanpage về lưu trữ trên CRM. • Xử lý đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực (Real-time Background Sync) mà không gây gián đoạn luồng chat hiện tại. • Phân loại và gán chính xác lịch sử trò chuyện tương ứng với từng hồ sơ khách hàng. | Toàn bộ dữ liệu tin nhắn cũ trước khi cài đặt CRM được tải về đầy đủ, giúp hiển thị trọn vẹn tiến trình tương tác với khách hàng từ trước đến nay. | Nắm rõ toàn bộ lịch sử trao đổi, nhu cầu và ghi chú cũ của khách hàng; giúp nhân viên mới tiếp quản công việc dễ dàng tra cứu, không bỏ sót thông tin quan trọng và tư vấn liền mạch. | Hùng | 2026-09-02 | 2026-09-07 | Đang tối ưu
45 | QUẢN LÝ HỘI THOẠI & DỮ LIỆU | Đồng bộ | App | Hiển thị Tin nhắn Đồng bộ ngoài CRM | • Chuẩn hóa hiển thị: Render toàn bộ dữ liệu tin nhắn đã đồng bộ ra giao diện giao tiếp chính của CRM. • Đảm bảo tính chính xác: Đối soát và sắp xếp luồng tin nhắn chuẩn xác theo mốc thời gian thực (Timestamp), đúng thứ tự câu thoại, đúng định dạng nội dung (văn bản, hình ảnh, icon) và đúng đối tượng gửi/nhận. • Kiểm soát độ đầy đủ: Tải và hiển thị trọn vẹn, không làm xót hay mất mát bất kỳ tin nhắn nào trong tiến trình hội thoại. | Giao diện CRM hiển thị luồng trò chuyện chính xác tuyệt đối về mặt thời gian, đầy đủ 100% nội dung tin nhắn cũ và mới từ Messenger/Fanpage. | Theo dõi cuộc trò chuyện một cách tự nhiên và chính xác như trên ứng dụng Facebook gốc, loại bỏ tình trạng lệch mốc thời gian hay mất tin nhắn, giúp việc tra cứu thông tin và phản hồi khách hàng luôn liền mạch. | Hùng | 2026-09-02 | 2026-09-07 | Đang tối ưu
46 | BẢO MẬT | An toàn khi gửi tin |  | Cơ chế Chống Khóa Tài khoản & Kiểm soát Tài nguyên (Anti-Block & Session Control) | • Giả lập hành vi người dùng thật (Human-like Typing & Random Delay) khi gửi tin tự động. • Kiểm soát số lượng tab/cửa sổ Facebook mở đồng thời trên trình duyệt. | Giảm thiểu tối đa việc tài khoản bị Facebook quét hành vi bất thường, ngăn ngừa rủi ro checkpoint/khóa tài khoản và duy trì hiệu năng mượt mà cho trình duyệt. | An tâm vận hành các đợt gửi tin nhắn/marketing mà không lo mất tài khoản Facebook cá nhân hay Fanpage, đồng thời máy tính không bị giật lag do mở quá nhiều luồng xử lý cùng lúc. | Hùng | 2026-08-03 | 2026-08-06 | Đã làm
47 | ỔN ĐỊNH & HIỆU NĂNG | Kết nối |  | Kết nối & Cô lập Hoạt động Đa tài khoản (Multi-Account Isolation & Stability) | • Đảm bảo các tài khoản Facebook cá nhân và Fanpage hoạt động hoàn toàn độc lập trong hệ thống. • Tách riêng không gian lưu trữ và luồng xử lý dữ liệu của từng phiên kết nối. | Tách riêng hoạt động của Facebook cá nhân và Fanpage để chúng không làm ảnh hưởng lẫn nhau.Tách riêng hoạt động của Facebook cá nhân và Fanpage để chúng không làm ảnh hưởng lẫn nhau; loại bỏ hoàn toàn tình trạng xung đột phiên đăng nhập hay gián đoạn kết nối. | Chat và quản lý nhiều tài khoản cùng lúc mượt mà mà hạn chế tình trạng treo, giật lag hay xung đột dữ liệu, giúp quy trình tư vấn diễn ra liên tục mà không lo mất kết nối giữa chừng. | Hùng | 2026-09-05 | 2026-09-10 | Đã làm
48 | ỔN ĐỊNH & HIỆU NĂNG | Hệ thống |  | Hệ thống (Tự phục hồi kết nối / Auto-Reconnect) | • Tự phục hồi khi mạng chập chờn. • Tự động phát hiện và xử lý các trường hợp mất mạng, gián đoạn internet hoặc kết nối bị chờ (timeout). • Tự động kết nối lại background mà không cần người dùng can thiệp thủ công hoặc khởi động lại phần mềm. | Xử lý các trường hợp mất mạng hoặc kết nối trở lại mà không cần khởi động lại phần mềm. | Phần mềm hoạt động ổn định trong thời gian dài, đảm bảo tiến trình gửi tin/nhận tin nhắn không bị hoãn hay gián đoạn ngay cả khi môi trường mạng chập chờn. | Hùng | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Đã làm
49 | GIAO DIỆN | Giao diện admin |  |  | Giao diện quản lý và gia hạn các doanh nghiệp khi đăng ký, điều chỉnh các gói bán gia hạn | Giúp kiểm soát toàn bộ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ | Giúp kiểm soát toàn bộ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ | Khang | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Đã làm
50 | GIAO DIỆN | Giao diện người dùng |  |  | Giao diện thao tác chính của người dùng |  |  | Hùng | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Đã làm
51 | KIỂM THỬ & NGHIỆM THU | Chạy thử |  | Chạy thử & Nghiệm thu Chức năng (System Integration & End-to-End Testing) | • Chạy thử toàn bộ nhóm chức năng hệ thống. • Thực hiện chạy thực tế các kịch bản gửi tin nhắn hàng loạt, nhận diện SĐT, tương tác chatbot AI và đồng bộ dữ liệu cuộc gọi/hội thoại. • Đánh giá hiệu năng, độ ổn định và phát hiện lỗi phát sinh trước khi phát hành. | Chạy thực tế các chức năng gửi tin, nhắn tin và gọi điện để kiểm tra hoạt động.Chạy thực tế các chức năng gửi tin, nhắn tin và gọi điện để kiểm tra hoạt động, đảm bảo mọi mô-đun vận hành mượt mà không xảy ra lỗi gián đoạn. | Xác nhận các chức năng chính có thể dùng được ổn định trước khi bàn giao, mang lại trải nghiệm phần mềm tin cậy, an toàn và tối ưu hiệu suất công việc. | Hùng | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Đang làm
52 | KIỂM THỬ & NGHIỆM THU | Kiểm tra cuối |  | Kiểm tra cuối (Final System Sanity Check & Access Audit) | • Kiểm tra toàn bộ hệ thống trước khi bàn giao. • Rà soát các thao tác giao diện, phân quyền truy cập người dùng, độ an toàn dữ liệu và kết nối máy chủ/server. • Bịt các lỗ hổng bảo mật và khắc phục triệt để các rủi ro kỹ thuật còn sót lại. | Kiểm tra thao tác, quyền truy cập, độ an toàn và máy chủ trước khi đưa vào sử dụng. | Phát hiện lỗi còn sót trước khi nhân viên sử dụng thực tế, đảm bảo hệ thống vận hành hoàn toàn ổn định, an toàn dữ liệu tuyệt đối và không bị gián đoạn công việc kinh doanh. | Hùng - Khang | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Đang làm
53 | Build App | Build hệ thống | App | APP MÁY TÍNH / APPS ĐT (Desktop & Mobile Application Packaging) | Đóng gói quản trị: Đóng gói mô-đun quản lý tài khoản, phân quyền nhân viên và cài đặt hệ thống. | Sử dụng ứng dụng qua app mượt mà, độc lập trên máy tính (Desktop App) mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trình duyệt web. | Tăng trải nghiệm sử dụng chuyên nghiệp, truy cập CRM nhanh chóng mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị, tối ưu hiệu năng vận hành và bảo mật dữ liệu kinh doanh tốt hơn. | Khang | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Đang làm
54 |  | Build hệ thống | App | APP MÁY TÍNH / APPS ĐT (Desktop & Mobile Application Packaging) | Đóng gói chức năng: Đóng gói các tính năng cốt lõi (Gửi tin hàng loạt, tự động lấy SĐT, Dual-AI Chatbot, đồng bộ hội thoại). | Sử dụng ứng dụng qua app mượt mà, độc lập trên máy tính (Desktop App) mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trình duyệt web. | Tăng trải nghiệm sử dụng chuyên nghiệp, truy cập CRM nhanh chóng mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị, tối ưu hiệu năng vận hành và bảo mật dữ liệu kinh doanh tốt hơn. | Khang | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Chưa làm
55 |  | Build hệ thống | App | APP MÁY TÍNH / APPS ĐT (Desktop & Mobile Application Packaging) | Đóng gói bảo mật: Tích hợp cơ chế mã hóa dữ liệu, giả lập thao tác người thật (chống spam) và cô lập phiên đăng nhập. | Sử dụng ứng dụng qua app mượt mà, độc lập trên máy tính (Desktop App) mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trình duyệt web. | Tăng trải nghiệm sử dụng chuyên nghiệp, truy cập CRM nhanh chóng mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị, tối ưu hiệu năng vận hành và bảo mật dữ liệu kinh doanh tốt hơn. | Khang | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Chưa làm
56 |  | Build hệ thống | App | APP MÁY TÍNH / APPS ĐT (Desktop & Mobile Application Packaging) | Đóng gói thanh toán: Tích hợp cổng thanh toán VietQR, tự động kích hoạt/gia hạn License Key và quản lý Slot máy. | Sử dụng ứng dụng qua app mượt mà, độc lập trên máy tính (Desktop App) mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trình duyệt web. | Tăng trải nghiệm sử dụng chuyên nghiệp, truy cập CRM nhanh chóng mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị, tối ưu hiệu năng vận hành và bảo mật dữ liệu kinh doanh tốt hơn. | Khang | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Chưa làm
57 | Build App | Build hệ thống Tổng | App | APP MÁY TÍNH / APPS ĐT (Desktop & Mobile Application Packaging) | Đóng gói toàn bộ chức năng | Sử dụng ứng dụng qua app mượt mà, độc lập trên máy tính (Desktop App) mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trình duyệt web. | Tăng trải nghiệm sử dụng chuyên nghiệp, truy cập CRM nhanh chóng mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị, tối ưu hiệu năng vận hành và bảo mật dữ liệu kinh doanh tốt hơn. | Khang | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Chưa làm
58 | GIỚI THIỆU & TRẢI NGHIỆM |  | Web | Trang Giới thiệu & Hướng dẫn Chức năng (Features Overview & Tour Page) | • Tổng quan tính năng: Xây dựng trang Landing Page/Dashboard giới thiệu toàn bộ các nhóm chức năng cốt lõi của CRM (Tự động hóa, Quản lý hội thoại, AI Chatbot, Báo cáo analytics, Chống spam...). • Hướng dẫn tương tác (Feature Tour): Tích hợp các thẻ pop-up/tooltip gợi ý vị trí và cách thao tác từng nút chức năng cho người dùng mới. • Cập nhật tính năng mới: Hiển thị thông báo (What's New) khi hệ thống nâng cấp hoặc ra mắt tính năng mới. | Giúp người dùng hình dung trọn vẹn bức tranh tổng thể các giải pháp CRM cung cấp và dễ dàng tiếp cận cách sử dụng ngay từ lần đầu truy cập. | Rút ngắn thời gian làm quen với phần mềm (Onboarding), giúp nhân viên mới khai thác triệt để các công cụ tự động hóa mà không cần tốn nhiều thời gian đào tạo thủ công. | Hùng | 2026-09-07 | 2026-09-09 | Chưa làm

## CRM zalo
STT | Hạng mục | Công việc | Kết quả mong muốn | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Deadline
1 | Hệ thống lõi và Đa tài khoản | Kết nối đa tài khoản Zalo cá nhân qua QR, tự động kết nối lại (reconnect) | Đăng nhập tập trung nhiều Zalo, giữ session ổn định | Đã làm
2 | Khung Chat Real-time | Chat real-time qua Socket, hiển thị ảnh, file, sticker, cuộc gọi, giao dịch | Tin nhắn đi/đến tức thời, mượt mà | Đã làm
3 | Quản lý KH | Phễu khách hàng 5 bước: Mới, Đã liên hệ, Quan tâm, Chuyển đổ, Mất | Quản lý vòng đời khách hàng trực quan | Đã làm
4 | Lịch hẹn và Nhắc nhở | Đặt lịch hẹn nhanh, hệ thống quét gửi thông báo nhắc lịch hàng ngày lúc 8:00 sáng | Không bị xót lịch của khách | Đã làm
5 | Tối ưu Inbox (Tab Khác) | Lọc hội thoại rác/nhóm sang tab riêng bằng cách click chuột phải | Inbox chính siêu sạch, sale tập trung chốt dễ dàng | Đã làm
6 | Định danh khách 2 lớp | Lưu song song CRM Name (tên thật) + Zalo Name (tên Zalo tự đặt) | Ưu tiên CRM Name, cá nhân hóa tin nhắn cực tốt | Đã làm
7 | Template tin nhắn nhanh | Gõ phím / để chèn nhanh tin nhắn mẫu chứa biến động (tên, ngày hẹn) | Trả lời khách siêu tốc trong 2 giây | Đã làm
8 | Trợ lý AI Assistant | Tạo ảnh bối cảnh phù hợp với từng cảnh trong kịch bản | Gợi ý soạn tin nhắn chat, tóm tắt cuộc chat | Đã làm
9 | Phân tích cảm xúc AI | Tích hợp đa nền tảng AI (Claude, OpenAI, Gemini, Qwen, Kimi) | Gắn tag tâm lý tự động để hỗ trợ sale chốt | Đã làm
10 | Workflow Automation | Upload từng ảnh cảnh lên Veo 3 để tạo chuyển động | Tự động phân chia khách, tự động chăm sóc | Đã làm
11 | Đồng bộ Google Sheets | Kết nối API đồng bộ data khách hàng hai chiều với Google Sheets | Dữ liệu chuẩn dòng, đồng bộ liên tục | Đã làm
12 | Integration Hub | Tích hợp các cổng thông báo Telegram Bot, import lead từ Facebook, Zapier | Nhận thông báo tức thì, không sót lead | Đã làm
13 | PWA Mobile & Offline | Giao diện responsive màn hình dọc, hỗ trợ cache dữ liệu offline | Sale dùng siêu mượt trên điện thoại | Đã làm
14 | App Android (Adsup CRM) | Đóng gói APK hoàn chỉnh, cấu hình Firebase Cloud Messaging (FCM) | Nhận thông báo đẩy (Push) tin nhắn mới tức thời | Đã làm
15 | Báo cáo & Analytics | Vẽ biểu đồ phễu chuyển đổi (funnel), đo tốc độ phản hồi tin nhắn của sale | Báo cáo hiệu suất trực quan cho quản lý | Đã làm
16 | Proxy riêng từng tài khoản | Cấu hình HTTP Proxy độc lập cho từng tài khoản Zalo cá nhân | Tránh quét IP hàng loạt, chạy an toàn tuyệt đối | Đã làm
17 | Tạo thẻ, lên kịch bản gửi tin nhắ tự đông cho khách theo thẻ phân loại | Quản lý thẻ, gắn thẻ cho khách hàng, quản lý kịch bản và chiến dịch gửi tin, xây admin cho chủ sở hữu và quản trị viên đã cầm nick | Phân loại và quản lý khách hàng rõ ràng, trực quan, giảm thiểu kiểu lao động (tự động hóa 100%), chăm sóc đúng người, đúng thời điểm (không spam) và tránh tình trạng rớt khách cái này sẽ làm tăng tỉ lệ chuyển đổi và đo lường được hiệu suất | Đã làm | 2026-06-05 | 2026-06-07
18 | Đặt lịch thời gian chăm sóc khách hàng theo thẻ | Cập nhật bảng kịch bản, xử lí logic bắt sự kiện vd(ngay khi nv bấm gắn thẻ A cho khách thì hệ thống phải kiểm tra xem thẻ A có kịch bản nào đi kèm không) | Tạo chuỗi kiểu nuôi dưỡng khách hàng thay vì chỉ gửi 1 tin nhắn duy nhất và có thể thiết lập 1 chuỗi tin nhắn bám đuôi Nhắc nhở và chống rớt khách hàng | Đã làm | 2026-06-08 | 2026-06-09
19 | thêm, chèn sửa kịch bản theo DỊCH VỤ / SẢN PHẨM | -Tạo danh mục sản phẩm và dịch vụ trong dữ liệu, nâng cấp kịch bản và liên kết khách hàng với sản phẩm -Những danh mục sản phẩm cần bán có thể gắn cho nhân viên chăm sóc theo chỉ chị của quản trị viên | Cá nhân hóa tối đa, quản lý khoa học sẽ không bị rối loạn khi có nhiều sản phẩm và có cơ hội bán chéo và bán thêm tự động | Đã làm | 2026-06-10 | 2026-06-12

## Ngân sách voice (hidden)
STT | Cần đầu tư gì | Chi để làm gì | Chi một lần (VND) | Chi/tháng (VND) | Chi/năm (VND) | Ngân sách năm 1 (VND) | Đem lại gì
1 | Phát triển nền tảng Voice AI | Xây web, API, queue xử lý, clone voice, quản lý credit và thanh toán. |  |  |  | 0 | Tạo ra sản phẩm Voice AI hoàn chỉnh thay vì phụ thuộc vào nhiều công cụ rời rạc.
2 | GPU AI thuê theo nhu cầu | Dùng GPU để chạy TTS/clone voice và xử lý nhiều job cùng lúc. |  |  |  | 0 | Có năng lực xử lý voice theo sản lượng; chưa phải bỏ vốn lớn mua máy GPU ngay.
3 | Server + Database + Storage + Backup | Chạy website/API, lưu user, credit, job và file âm thanh. |  |  |  | 0 | Hệ thống chạy production ổn định, dữ liệu được lưu và có khả năng phục hồi khi xảy ra lỗi.
4 | Monitoring & cảnh báo | Theo dõi lỗi, GPU, queue, uptime và các job bị fail. |  |  |  | 0 | Giảm thời gian gián đoạn và giúp đội kỹ thuật phát hiện lỗi sớm.
5 | Domain | Tên miền và điểm truy cập chính thức cho sản phẩm. |  |  |  | 0 | Sản phẩm có địa chỉ chính thức để vận hành và thương mại hóa.

## Ngân sách seeding (hidden)
STT | Cần đầu tư gì | Chi để làm gì | Chi một lần (VND) | Chi/tháng (VND) | Chi/năm (VND) | Ngân sách năm 1 (VND) | Đem lại gì
1 | Phát triển hệ thống điều phối | Xây task engine, dashboard, báo cáo, publishing và đo lường hợp lệ. |  |  |  | 0 | Tạo hệ thống quản lý hoạt động đa kênh tập trung thay cho theo dõi thủ công.
2 | Thiết bị QA Android/iPhone | Trang bị thiết bị thật để test giao diện và luồng mobile. |  |  |  | 0 | Giảm lỗi khi vận hành trên thiết bị thật và tăng chất lượng trước khi mở rộng.
3 | Server + Worker + Database + Storage | Chạy task, scheduler, collector và lưu log/dữ liệu. |  |  |  | 0 | Có khả năng xử lý nhiều task đồng thời và theo dõi trạng thái theo thời gian thực.
4 | Monitoring | Theo dõi lỗi worker, task và hệ thống. |  |  |  | 0 | Phát hiện lỗi sớm và giảm thời gian gián đoạn.
5 | SIM/Data thiết bị QA | Duy trì kết nối cho thiết bị kiểm thử. |  |  |  | 0 | Có môi trường kiểm thử thực tế trước khi triển khai rộng.
6 | API/Tooling hợp lệ | Dùng công cụ/API phù hợp chính sách phục vụ publishing và kiểm thử. |  |  |  | 0 | Giảm thao tác thủ công và tăng khả năng mở rộng hoạt động nội dung hợp lệ.
7 | Domain | Tên miền dashboard/API. |  |  |  | 0 | Có cổng quản trị tập trung cho đội vận hành.

## Ngân sách Auto Inbox (hidden)
STT | Cần đầu tư gì | Chi để làm gì | Chi một lần (VND) | Chi/tháng (VND) | Chi/năm (VND) | Ngân sách năm 1 (VND) | Đem lại gì
1 | Phát triển nền tảng Auto Inbox | Xây inbox tập trung, CRM, campaign, multi-account, desktop app và phân quyền. |  | 0 | 0 | 0 | Tạo sản phẩm quản lý hội thoại/lead tập trung, có khả năng phát triển thành SaaS.
2 | App Server + Worker + Database + Storage | Chạy API, đồng bộ tin nhắn, automation, campaign và attachment. | 0 |  | 0 | 0 | Hệ thống có thể xử lý nhiều hội thoại và tác vụ đồng thời.
3 | Monitoring | Theo dõi lỗi worker, gửi/nhận tin, đồng bộ và campaign. | 0 |  | 0 | 0 | Giảm thời gian downtime và hạn chế bỏ sót tin nhắn do lỗi hệ thống.
4 | Thông báo hệ thống / Email | Gửi cảnh báo vận hành và thông báo cần thiết. | 0 |  | 0 | 0 | Đội vận hành nhận biết sự cố và hành động nhanh hơn.
5 | Kiểm thử định kỳ khi nền tảng thay đổi | Duy trì regression test và cập nhật tích hợp khi nền tảng thay đổi. | 0 |  | 0 | 0 | Giúp sản phẩm tiếp tục hoạt động ổn định sau các đợt cập nhật từ nền tảng.
6 | Domain | Tên miền/API chính thức. | 0 | 0 |  | 0 | Có cổng truy cập chính thức cho nhân viên và khách hàng.

## Tool Check In
STT | Hạng mục | Phân nhóm | Vị trí | Công việc thực hiện | Kết quả đạt được cho người dùng | Người dùng được gì | Nhân viên | Bắt đầu | Deadlines | Trạng thái | TEST CHECK
1 | ĐĂNG KÝ & TÀI KHOẢN | Đăng ký nhân sự | Nhóm Chat Telegram | Đăng ký nhân viên bằng cú pháp /setup | Gõ /setup Họ Tên vào nhóm, hệ thống tự tạo hồ sơ và gắn với nick Telegram. | Đăng ký xong trong 5 giây, không cần tạo tài khoản hay nhớ mật khẩu. | Trường | 2026-07-15 | 2026-07-18 | Đã làm | Đạt
2 | ĐĂNG KÝ & TÀI KHOẢN | Đăng ký nhân sự | Telegram Mini App | Đăng ký nhân viên bằng nút bấm trên điện thoại | Bấm nút [Đăng Ký] trên bot để mở form chọn cơ sở và điền tên nhanh. | Thao tác chạm dễ dàng, không sợ gõ nhầm cú pháp tin nhắn. | Trường | 2026-07-16 | 2026-07-19 | Đã làm | Đạt
3 | ĐĂNG KÝ & TÀI KHOẢN | Định danh nhân sự | Telegram Bot | Tự động nhận diện mã Telegram ID cá nhân | Hệ thống tự đối chiếu mã ID người gửi khi chat hoặc gõ lệnh /myid. | Chống mạo danh, không lo bị người khác chấm công hộ. | Trường | 2026-07-17 | 2026-07-20 | Đã làm | Đạt
4 | ĐĂNG KÝ & TÀI KHOẢN | Kết nối nhóm | Nhóm Chat Telegram | Tự kích hoạt khi thêm Bot vào nhóm mới | Thêm bot vào nhóm cơ sở nào, bot tự lưu và bật cấu hình nhóm đó. | Mở thêm chi nhánh mới dùng được ngay, không cần cài đặt lại. | Trường | 2026-07-18 | 2026-07-21 | Đã làm | Đạt
5 | ĐĂNG KÝ & TÀI KHOẢN | Phân quyền vai trò | Trung tâm Quản trị | Phân quyền theo cấp bậc (Nhân viên, Quản lý, Sếp) | Nhân viên chỉ thấy việc cá nhân; Quản lý và Sếp được duyệt đơn, xem báo cáo. | Bảo mật dữ liệu, phân cấp rõ ràng, tránh thao tác nhầm. | Trường | 2026-07-19 | 2026-07-23 | Đã làm | Đạt
6 | ĐĂNG KÝ & TÀI KHOẢN | Chính sách đặc thù | Web Admin | Cài đặt chế độ Miễn Check-in cho lãnh đạo | Bật/tắt miễn điểm danh cho Giám đốc hoặc nhân sự làm việc từ xa. | Không bị bot réo tên hay tính phạt, linh hoạt cho cấp quản lý. | Trường | 2026-07-20 | 2026-07-24 | Đã làm | Đạt
7 | ĐĂNG KÝ & TÀI KHOẢN | Quản lý nhân sự | Web Admin | Khóa tài khoản khi nhân viên nghỉ việc | Quản lý bấm 1 nút để tắt kích hoạt tài khoản của nhân viên đã nghỉ. | Chặn chấm công trái phép, dữ liệu luôn sạch và bảo mật. | Trường | 2026-07-21 | 2026-07-25 | Đã làm | Đạt
8 | XẾP LỊCH & ĐĂNG KÝ CA TUẦN | Đăng ký ca làm | Telegram Mini App | Đăng ký ca làm việc linh hoạt hàng tuần | Nhân viên tự chọn Ca Sớm, Ca Muộn, Cả Ngày hoặc Nghỉ phép trên lịch tuần. | Chủ động sắp xếp thời gian làm việc cá nhân thuận tiện. | Trường | 2026-07-22 | 2026-07-26 | Đã làm | Đạt
9 | XẾP LỊCH & ĐĂNG KÝ CA TUẦN | Tra cứu lịch | Telegram Bot | Xem nhanh lịch tuần bằng lệnh /lich_tuan | Gõ /lich_tuan, bot gửi ngay bảng lịch trực 7 ngày trong tuần của cá nhân. | Tra cứu ca trực trong 2 giây, không lo quên lịch đi làm. | Trường | 2026-07-22 | 2026-07-25 | Đã làm | Đạt
10 | XẾP LỊCH & ĐĂNG KÝ CA TUẦN | Nhắc nhở lịch tuần | Nhóm Chat Telegram | Tự động nhắc nộp lịch tuần vào chiều Chủ Nhật | Bot nhắc 4 lần (14h, 17h, 19h, 19h45) kèm danh sách người chưa đăng ký. | Không ai quên nộp lịch, quản lý không phải đi giục từng người. | Trường | 2026-07-23 | 2026-07-26 | Đã làm | Đạt
11 | XẾP LỊCH & ĐĂNG KÝ CA TUẦN | Khóa sổ đăng ký | Hệ thống tự động | Khóa cổng đăng ký lịch lúc 20:00 Chủ Nhật | Đúng 20:00, hệ thống tự động khóa quyền sửa lịch tuần tới. | Tránh đổi ca sát giờ, giữ lịch làm việc tuần mới ổn định. | Trường | 2026-07-23 | 2026-07-26 | Đã làm | Đạt
12 | XẾP LỊCH & ĐĂNG KÝ CA TUẦN | Tự động xếp ca | Hệ thống tự động | Tự xếp ca cho nhân viên quên đăng ký | Người quên đăng ký sẽ được hệ thống tự gán ca làm việc tiêu chuẩn. | Cơ sở luôn đủ quân số trực, không lo thiếu người làm. | Trường | 2026-07-24 | 2026-07-27 | Đã làm | Đạt
13 | XẾP LỊCH & ĐĂNG KÝ CA TUẦN | Quy chuẩn ca trực | Hệ thống tự động | Ngăn nhân viên cùng vị trí nghỉ trùng ngày | Hệ thống cảnh báo khi 2 người cùng chuyên môn chọn nghỉ cùng ngày. | Cơ sở luôn có người trực chuyên môn, dịch vụ không bị ngắt quãng. | Trường | 2026-07-25 | 2026-07-28 | Đã làm | Đạt
14 | XẾP LỊCH & ĐĂNG KÝ CA TUẦN | Quy chuẩn ca trực | Hệ thống tự động | Chặn tự ý đăng ký nghỉ 2 ngày liên tiếp | Hệ thống không cho phép chọn nghỉ 2 ngày liền nhau (kể cả nối tuần). | Giữ nhịp làm việc đều đặn, tránh thiếu hụt nhân sự dài ngày. | Trường | 2026-07-25 | 2026-07-29 | Đã làm | Đạt
15 | XẾP LỊCH & ĐĂNG KÝ CA TUẦN | Điều phối lịch | Web Admin | Quản lý xem và sửa lịch trực trên Web Admin | Xem lịch toàn bộ nhân viên dạng lưới và đổi ca nhanh khi cần. | Nắm trọn lịch tuần của cả đội, linh hoạt điều chuyển khi có việc gấp. | Trường | 2026-07-26 | 2026-07-30 | Đã làm | Đạt
16 | ĐIỂM DANH & CHECK-IN VIDEO | Điểm danh 1 chạm | Telegram Mini App | Bấm nút Check-in trên điện thoại tải video lên | Mở Mini App từ bot, chọn video trong máy hoặc quay trực tiếp để gửi. | Chấm công trong 15 giây, không cần xếp hàng chờ máy vân tay. | Trường | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Đã làm | Đạt
17 | ĐIỂM DANH & CHECK-IN VIDEO | Điểm danh linh hoạt | Nhóm Chat Telegram | Gửi video điểm danh trực tiếp vào nhóm chat | Gửi clip ngắn kèm chữ "check", bot tự nhận diện và ghi nhận điểm danh. | Điểm danh linh hoạt ngay cả khi mạng yếu không mở được web. | Trường | 2026-07-28 | 2026-08-01 | Đã làm | Đạt
18 | ĐIỂM DANH & CHECK-IN VIDEO | Tiêu chuẩn minh bạch | Hệ thống tự động | Bắt buộc check-in bằng video quay người thực tế | Video phải quay rõ người, đồng phục chỉn chu và bối cảnh tại nơi làm việc. | Chống 100% gian lận chấm công hộ, ảnh tĩnh hay giả lập vị trí. | Trường | 2026-07-28 | 2026-08-01 | Đã làm | Đạt
19 | ĐIỂM DANH & CHECK-IN VIDEO | Độ chính xác cao | Hệ thống tự động | Ghi nhận giờ check-in chuẩn xác từng giây | Hệ thống lưu đúng giờ gửi thực tế theo giờ máy chủ Việt Nam (UTC+7). | Minh bạch tuyệt đối, không thể sửa giờ trên điện thoại cá nhân. | Trường | 2026-07-29 | 2026-08-02 | Đã làm | Đạt
20 | ĐIỂM DANH & CHECK-IN VIDEO | Phản hồi tức thì | Telegram Bot | Bot phản hồi kết quả điểm danh ngay lập tức | Gửi video xong, bot báo ngay: Đúng giờ, Muộn mấy phút hay Vi phạm. | Biết ngay kết quả chấm công, an tâm vào ca làm việc. | Trường | 2026-07-30 | 2026-08-03 | Đã làm | Đạt
21 | ĐIỂM DANH & CHECK-IN VIDEO | Phân loại tự động | Hệ thống tự động | Tự động phân loại trạng thái chuyên cần trong ngày | Tự chia rõ: Đúng giờ, Muộn (kèm phút), Có phép, Không phép, Chưa đến. | Quản lý nhìn qua là biết ngay tình hình quân số hôm nay. | Trường | 2026-07-31 | 2026-08-04 | Đã làm | Đạt
22 | ĐIỂM DANH & CHECK-IN VIDEO | Lưu trữ minh chứng | Hệ thống & Drive | Tự lưu video check-in theo ngày và cơ sở | Video được gom gọn theo từng người và từng ngày để mở xem lại khi cần. | Có bằng chứng rõ ràng khi cần đối soát công hay kiểm tra tác phong. | Trường | 2026-08-01 | 2026-08-05 | Đã làm | Đạt
23 | TỰ ĐỘNG TÍNH PHẠT ĐI MUỘN | Tính toán tự động | Hệ thống tự động | Tự tính số phút đi muộn theo giờ ca làm | So khớp giờ gửi video với giờ ca (08:30 hoặc 09:30) để tính số phút muộn. | Tính tự động và khách quan, không lo sai sót hay thiên vị. | Trường | 2026-08-01 | 2026-08-05 | Đã làm | Đạt
24 | TỰ ĐỘNG TÍNH PHẠT ĐI MUỘN | Chính sách nhân văn | Hệ thống tự động | Miễn phạt cho lần đi muộn đầu tiên trong tháng | Mỗi nhân viên được miễn phạt 01 lần đi muộn/tháng cho sự cố đột xuất. | Chính sách nhân văn, tạo tâm lý thoải mái cho nhân viên. | Trường | 2026-08-02 | 2026-08-06 | Đã làm | Đạt
25 | TỰ ĐỘNG TÍNH PHẠT ĐI MUỘN | Khung phạt lũy tiến | Hệ thống tự động | Áp dụng khung phạt tiền từ lần muộn thứ 2 | Muộn <15p phạt 20k; 15-90p phạt 2k/phút; trên 90p phạt cố định 200k. | Quy chế rõ ràng, nhân viên tự giác đi đúng giờ để giữ lương. | Trường | 2026-08-02 | 2026-08-06 | Đã làm | Đạt
26 | TỰ ĐỘNG TÍNH PHẠT ĐI MUỘN | Khuyến khích báo trước | Hệ thống tự động | Giảm 50% tiền phạt nếu báo trước giờ ca 30 phút | Có đơn báo trước 30 phút, hệ thống tự động giảm nửa mức phạt ngày đó. | Khuyến khích văn hóa báo trước để quản lý kịp xếp người trực thay. | Trường | 2026-08-03 | 2026-08-07 | Đã làm | Đạt
27 | TỰ ĐỘNG TÍNH PHẠT ĐI MUỘN | Chế tài vi phạm | Hệ thống tự động | Phạt nặng khi đi muộn mà không báo trước | Muộn không báo trước bị phạt 100% khung phạt và ghi lỗi vi phạm nội quy. | Chấm dứt tình trạng đi muộn tùy tiện, giữ nghiêm kỷ luật tập thể. | Trường | 2026-08-03 | 2026-08-07 | Đã làm | Đạt
28 | TỰ ĐỘNG TÍNH PHẠT ĐI MUỘN | Chế tài vi phạm | Hệ thống tự động | Phạt khi quên check-in hoặc gửi video sai chuẩn | Không check-in hoặc video thiếu đồng phục, không rõ mặt phạt 50k/lần. | Đảm bảo nhân viên tuân thủ đúng tác phong chuyên nghiệp trước giờ làm. | Trường | 2026-08-04 | 2026-08-08 | Đã làm | Đạt
29 | TỰ ĐỘNG TÍNH PHẠT ĐI MUỘN | Quỹ nội bộ | Hệ thống & Báo cáo | Tự động dồn tiền phạt vào Quỹ liên hoan nội bộ | Toàn bộ tiền phạt được tổng hợp riêng vào quỹ ăn uống, liên hoan của cơ sở. | Tài chính minh bạch, tiền phạt dùng lại cho quyền lợi chung của nhân viên. | Trường | 2026-08-04 | 2026-08-08 | Đã làm | Đạt
30 | XIN NGHỈ & ĐI MUỘN ĐỘT XUẤT | Gửi đơn 1 chạm | Telegram Mini App | Gửi đơn xin nghỉ hoặc báo đi muộn trên điện thoại | Bấm nút [Xin Nghỉ] hoặc [Báo Muộn], điền lý do và gửi ngay trên Telegram. | Không cần giấy tờ rườm rà, tạo đơn tiện lợi chỉ trong 10 giây. | Trường | 2026-08-05 | 2026-08-09 | Đã làm | Đạt
31 | XIN NGHỈ & ĐI MUỘN ĐỘT XUẤT | Thông báo xét duyệt | Nhóm Chat Quản Lý | Bot tự gửi thông tin đơn vào nhóm quản lý | Thông báo gửi vào nhóm quản lý kèm họ tên, lý do và 2 nút [Duyệt] / [Từ Chối]. | Quản lý nhận tin tức thì trên nhóm, không bị sót đơn của nhân viên. | Trường | 2026-08-05 | 2026-08-09 | Đã làm | Đạt
32 | XIN NGHỈ & ĐI MUỘN ĐỘT XUẤT | Phê duyệt 3 giây | Telegram Bot | Duyệt đơn bằng 1 chạm trực tiếp trên tin nhắn bot | Sếp chỉ cần chạm nút [Duyệt] hoặc [Từ Chối] ngay dưới tin nhắn Telegram. | Duyệt đơn trong 3 giây, không cần mở máy tính hay phần mềm phức tạp. | Trường | 2026-08-06 | 2026-08-10 | Đã làm | Đạt
33 | XIN NGHỈ & ĐI MUỘN ĐỘT XUẤT | Thông báo kết quả | Telegram Bot | Tự báo kết quả duyệt đơn cho nhân viên | Sếp duyệt xong, bot tự gửi tin nhắn báo kết quả cho nhân viên biết. | Nhân viên an tâm biết rõ đơn đã được duyệt để thu xếp việc riêng. | Trường | 2026-08-06 | 2026-08-10 | Đã làm | Đạt
34 | XIN NGHỈ & ĐI MUỘN ĐỘT XUẤT | Giới hạn nghỉ phép | Hệ thống tự động | Giới hạn tối đa 1 ngày nghỉ đột xuất mỗi tháng | Được nghỉ đột xuất 1 ngày/tháng; từ ngày thứ 2 phạt 100k/lần. | Hạn chế nghỉ đột xuất tùy tiện làm ảnh hưởng ca trực cơ sở. | Trường | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Đã làm | Đạt
35 | XIN NGHỈ & ĐI MUỘN ĐỘT XUẤT | Chế tài tự ý nghỉ | Hệ thống tự động | Phạt khi tự ý nghỉ làm không báo nhóm | Tự ý nghỉ mà không nhắn tin báo trước vào nhóm phạt 50k/lần. | Rèn luyện tính trách nhiệm, không để xảy ra việc vắng mặt không lý do. | Trường | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Đã làm | Đạt
36 | XIN NGHỈ & ĐI MUỘN ĐỘT XUẤT | Ngoại lệ hợp lệ | Telegram & Web Admin | Duyệt ngoại lệ nghỉ 2 ngày liền khi có minh chứng | Nộp giấy khám bệnh hoặc ảnh cưới để sếp duyệt miễn phạt nghỉ 2 ngày liền. | Thấu tình đạt lý cho các việc chính đáng mà vẫn giữ đúng nguyên tắc. | Trường | 2026-08-08 | 2026-08-12 | Đã làm | Đạt
37 | HỆ THỐNG NHẮC NHỞ TỰ ĐỘNG | Nhắc trước ca | Nhóm Chat Telegram | Nhắc điểm danh trước giờ vào ca 3 phút | Trước ca 3 phút (08:27 và 09:27), bot réo tên những ai chưa gửi video. | Đốc thúc nhân viên tại cơ sở nhớ gửi video, tránh việc đến nơi mà quên bấm. | Trường | 2026-08-08 | 2026-08-12 | Đã làm | Đạt
38 | HỆ THỐNG NHẮC NHỞ TỰ ĐỘNG | Cảnh báo muộn | Nhóm Chat Telegram | Cảnh báo sau giờ ca 1 phút cho người chưa đến | Đúng 08:31 và 09:31, bot tag tên người chưa check-in và bắt đầu tính giờ muộn. | Nhắc nhân viên khẩn trương có mặt; quản lý biết ngay ca đang thiếu ai. | Trường | 2026-08-09 | 2026-08-13 | Đã làm | Đạt
39 | HỆ THỐNG NHẮC NHỞ TỰ ĐỘNG | Báo cáo quân số ca | Nhóm Chat Quản Lý | Gửi tóm tắt quân số đầu ca cho quản lý | Hết giờ check-in, bot báo: Có mặt bao nhiêu người, Muộn mấy người, Nghỉ mấy người. | Nắm trọn quân số cơ sở trong 5 giây, chủ động phân chia công việc. | Trường | 2026-08-09 | 2026-08-13 | Đã làm | Đạt
40 | HỆ THỐNG NHẮC NHỞ TỰ ĐỘNG | Đồng bộ nghỉ lễ | Hệ thống tự động | Tự dừng nhắc việc và phạt vào ngày nghỉ lễ | Vào ngày lễ công ty (Tết, lễ lớn), bot tự tắt nhắc nhở và không tính phạt. | Tự động 100%, không lo bot làm phiền nhân viên trong kỳ nghỉ. | Trường | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Đã làm | Đạt
41 | HỆ THỐNG NHẮC NHỞ TỰ ĐỘNG | Nhắc việc định kỳ | Hệ thống tự động | Lập lịch chạy tự động liên tục theo giờ Việt Nam | Mọi tiến trình nhắc việc, chốt ca và kiểm tra chạy chính xác từng phút. | Hoạt động như trợ lý ảo mẫn cán, tiết kiệm 100% công sức nhắc việc bằng tay. | Trường | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Đã làm | Đạt
42 | BẢNG ĐIỀU HÀNH WEB ADMIN | Bảng điều khiển | Web Admin (Máy tính) | Xem bảng điều khiển điểm danh trực tuyến trên máy tính | Màn hình web hiển thị tỉ lệ đúng giờ hôm nay, số người có mặt và biểu đồ tuần. | Sếp nắm toàn cảnh kỷ luật và quân số công ty trong 1 màn hình duy nhất. | Trường | 2026-08-11 | 2026-08-15 | Đã làm | Đạt
43 | BẢNG ĐIỀU HÀNH WEB ADMIN | Chi tiết điểm danh | Web Admin (Máy tính) | Xem chi tiết check-in và xem lại video điểm danh | Bảng danh sách ghi rõ giờ đến, phút muộn, tiền phạt và xem trực tiếp video trên web. | Lọc theo ngày/người/cơ sở cực nhanh, minh chứng rõ ràng khi cần đối chất. | Trường | 2026-08-11 | 2026-08-16 | Đã làm | Đạt
44 | BẢNG ĐIỀU HÀNH WEB ADMIN | Hồ sơ nhân sự | Web Admin (Máy tính) | Quản lý danh sách nhân viên tập trung | Danh sách nhân viên kèm Telegram ID, phòng ban, cơ sở và trạng thái hoạt động. | Số hóa dữ liệu nhân sự, dễ tra cứu và không lo thất lạc danh sách. | Trường | 2026-08-12 | 2026-08-16 | Đã làm | Đạt
45 | BẢNG ĐIỀU HÀNH WEB ADMIN | Cài đặt nhân sự | Web Admin (Máy tính) | Bật/tắt chế độ Miễn Check-in cho từng người | Nhấp chuột 1 cái là cấp hoặc hủy quyền miễn điểm danh cho bất kỳ nhân sự nào. | Linh hoạt thay đổi theo vị trí hay công tác mà không cần sửa code. | Trường | 2026-08-13 | 2026-08-17 | Đã làm | Đạt
46 | BẢNG ĐIỀU HÀNH WEB ADMIN | Quản lý đơn từ | Web Admin (Máy tính) | Theo dõi và duyệt đơn xin nghỉ trên Web Admin | Bảng tổng hợp đơn từ với trạng thái Chờ duyệt, Đã duyệt, lý do và người duyệt. | Dễ dàng xem lại tần suất nghỉ của từng người để đánh giá chuyên cần. | Trường | 2026-08-13 | 2026-08-17 | Đã làm | Đạt
47 | BẢNG ĐIỀU HÀNH WEB ADMIN | Lưới xếp ca cơ sở | Web Admin (Máy tính) | Xem và chỉnh sửa lịch trực ca của các cơ sở | Bảng lưới lịch tuần cho phép đổi ca, gán ca cho nhân viên trực tiếp trên web. | Phân ca hợp lý, cân bằng nhân sự giữa các ngày trong tuần. | Trường | 2026-08-14 | 2026-08-18 | Đã làm | Đạt
48 | BẢNG ĐIỀU HÀNH WEB ADMIN | Cấu hình chi nhánh | Web Admin (Máy tính) | Tùy chỉnh giờ ca và mức phạt cho từng chi nhánh | Tự cài giờ ca sớm, ca muộn và mức tiền phạt riêng cho từng nhóm/cơ sở. | Phù hợp linh hoạt cho từng cơ sở mà không bị gò bó trong khung cố định. | Trường | 2026-08-15 | 2026-08-19 | Đã làm | Đạt
49 | BẢNG ĐIỀU HÀNH WEB ADMIN | Danh mục ngày nghỉ lễ | Web Admin (Máy tính) | Cài đặt lịch nghỉ lễ toàn công ty | Nhập tên ngày lễ và thời gian nghỉ, hệ thống tự áp dụng cho toàn thể nhân sự. | Cài đặt 1 lần cho cả năm, hệ thống tự động xử lý chính xác. | Trường | 2026-08-15 | 2026-08-19 | Đã làm | Đạt
50 | BÁO CÁO & ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU | Đồng bộ Google Sheets | Google Sheets & Server | Tự động đẩy dữ liệu chấm công lên Google Sheets | Mỗi lượt điểm danh, phút muộn, tiền phạt tự ghi ngay vào bảng tính Google Sheets. | Kế toán có số liệu tức thì, giảm 95% thời gian nhập tay cuối tháng. | Trường | 2026-08-16 | 2026-08-20 | Đã làm | Đạt
51 | BÁO CÁO & ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU | Bảng công tính lương | Google Sheets | Định dạng bảng công chuẩn cho kế toán tính lương | Cột dữ liệu rõ ràng: Công đi làm, Phút muộn, Tiền phạt, Số ngày nghỉ phép. | Chỉ cần áp công thức lương là xong bảng lương, không bao giờ nhầm lẫn. | Trường | 2026-08-16 | 2026-08-20 | Đã làm | Đạt
52 | BÁO CÁO & ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU | Xuất báo cáo Excel | Web Admin | Tải báo cáo chấm công ra file Excel | Bấm nút [Xuất Excel] để tải bảng công theo ngày với định dạng đẹp mắt. | Dễ dàng in ấn trình ký Ban Giám Đốc hoặc lưu trữ ngoại tuyến. | Trường | 2026-08-17 | 2026-08-21 | Đã làm | Đạt
53 | BÁO CÁO & ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU | Toàn vẹn dữ liệu | Hệ thống tự động | Khóa chống trùng lặp và chống ghi đè dữ liệu | Nhiều người gửi check-in cùng lúc hệ thống vẫn ghi nhận đủ và đúng dòng. | Dữ liệu luôn an toàn, không bị mất mát hay trùng dòng. | Trường | 2026-08-17 | 2026-08-21 | Đã làm | Đạt
54 | BÁO CÁO & ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU | Lưu nhật ký thao tác | Hệ thống tự động | Lưu vết lịch sử phê duyệt và chỉnh sửa hệ thống | Ghi lại ai duyệt đơn, ai đổi ca, sửa lúc mấy giờ một cách rõ ràng. | Đảm bảo tính minh bạch, dễ dàng kiểm tra khi có thắc mắc nội bộ. | Trường | 2026-08-18 | 2026-08-22 | Đã làm | Đạt
55 | VẬN HÀNH & TRẢI NGHIỆM TIỆN ÍCH | Điều phối vận hành | Hệ thống tự động | Hạ ưu tiên nhận việc với người đi muộn | Nhân viên đi muộn tự động bị xếp xuống cuối danh sách chia việc/khách trong ngày. | Động lực đi làm đúng giờ, ưu tiên quyền lợi cho người gương mẫu. | Trường | 2026-08-18 | 2026-08-22 | Đã làm | Đạt
56 | VẬN HÀNH & TRẢI NGHIỆM TIỆN ÍCH | Menu tiện ích nhanh | Telegram Bot | Bàn phím nút bấm tiện ích đa năng trên Telegram | Gõ /app hoặc /chamcong là hiện menu bấm: Check-in, Lịch tuần, Xin nghỉ, Mã ID. | Bấm là chạy ngay, người không thạo công nghệ cũng dùng được sau 1 phút. | Trường | 2026-08-19 | 2026-08-23 | Đã làm | Đạt
57 | VẬN HÀNH & TRẢI NGHIỆM TIỆN ÍCH | Tiện lợi tối đa | Đa nền tảng | Dùng trực tiếp trên Telegram không cần cài app ngoài | Nhân viên dùng ngay Telegram sẵn có trên điện thoại (iOS, Android) hoặc máy tính. | Không tốn bộ nhớ máy, không lỗi phần mềm, triển khai xong trong 1 ngày. | Trường | 2026-08-19 | 2026-08-23 | Đã làm | Đạt
58 | VẬN HÀNH & TRẢI NGHIỆM TIỆN ÍCH | Độ tin cậy cao | Máy chủ vận hành | Vận hành bền bỉ và tự phục hồi khi có sự cố | Hệ thống tự ghi nhật ký, tự bật lại khi rớt mạng, bảo toàn dữ liệu liên tục. | Chấm công thông suốt không lo nghẽn mạng, doanh nghiệp an tâm vận hành. | Trường | 2026-08-20 | 2026-08-24 | Đã làm | Đạt
59 | VẬN HÀNH & TRẢI NGHIỆM TIỆN ÍCH | Dễ dàng mở rộng | Hệ thống toàn diện | Sẵn sàng mở rộng thêm chi nhánh và nhân sự mới | Thêm cơ sở mới hay hàng trăm nhân viên hệ thống vẫn chạy mượt mà. | Đầu tư một lần dùng lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển của công ty. | Trường | 2026-08-20 | 2026-08-24 | Đã làm | Đạt